## 1 Servicii
Schallergasse 35 — servicii și discuții, 2026.10.12
Reper: propunerea TOMS v4.1 trimisă la 2026.10.02. Cererile AG se disting de confirmările ofertantului.
TOMS a refuzat preluarea în prezent la 2026.10.08. Întinderea față de v4.1 este de clarificat. Nu există acceptare confirmată.
AG = beneficiar. PI = Prüfingenieur. LB = descrierea serviciilor. Confirmarea unui punct nu dovedește acceptarea întregului contract.
Capitol / discuție | Serviciu sau condiție | Propunere de contract TOMS v4.1 trimisă | TOMS: ofertă și răspunsuri | Markus BERGER | Dr. PECH | Surse
Discuții | 2026.09.23: oferte și clarificări | Reia ANG 839, ANG 855 și ANG 891. Validitate indicată până la 2026.12.31. | 25.000 structură + 1.500 asistență + 8.000 PI + 3.400 Bauwerksbuch, EUR net. Confirmările punctuale rămân distincte de acceptarea v4.1. | Ofertă 2026.08.17. Acceptarea beneficiarului nedemonstrată. | Ofertă 2026.09.17, 2026-470/AN01. Formular de comandă nesemnat. | T1 §11,15; T2–T4; B1 p1–4; P1 p1–3
Discuții | 2026.09.28 și 2026.10.01: reducerea detaliilor | V4.1 elimină detaliile refuzate sau cu supliment. Păstrează proiectarea de conducere și verificarea documentelor terților. | Q2 semnat: Aufpreis / nein pentru mai multe detalii. Emailul 2026.10.01 menține delimitarea față de atelier și responsabilitatea executantului. | Nu există clarificări echivalente pe fiecare punct. | Referință generică la descrierea AG, fără identificarea versiunii. | T1 §1–3,6,9; T5 A/C; T6; B1; P1 p2
Discuții | 2026.10.02: ultimul contract transmis | V4.1 TRIMIS. D1 la 3 săptămâni după semnarea ambelor părți. Restul termenelor prin acord. | Trimiterea este confirmată. Acceptarea, semnarea și începerea nu sunt confirmate. | Nu a fost transmis același contract pentru acceptare, în sursele verificate. | Nu a fost transmis același contract pentru acceptare, în sursele verificate. | T1 §8; T8; B1; P1
Discuții | 2026.10.08: ultimul răspuns TOMS | Nu există acceptare ulterioară documentată. | Refuză în prezent comanda amplă din lipsă de resurse. Răspunde firului v3. Întinderea exactă față de v4.1 trebuie clarificată. | Disponibilitatea actuală nu este confirmată. | Disponibilitatea și calendarul actual nu sunt confirmate. | T7; B1 p1,3; P1 p4
§1 | Obiect și anexe contractuale | V4.1 și anexele identificate. Răspunsurile specifice Aufpreis/nein prevalează față de formulări generale. | Confirmări tehnice parțiale în chestionare. Întregul contract v4.1 nu este acceptat. | Extindere, transformare, mansardă și modificări constructive, generic. | Toate cele 6 poziții trimit la Leistungsbeschreibung AG. Data și versiunea acesteia trebuie fixate. | T1 §1; T5; B1 p1; P1 p2
§2 | Calcule de execuție și preluarea predimensionării | Calcule verificabile pentru întregul obiect. Preluarea pe răspundere proprie a predimensionării 2022 și a datelor de bază. | Q1 F3 confirmă un calcul nou pe planul actual și preluarea pe răspundere proprie, în pachetul ANG 855. Întregul v4.1 rămâne neacceptat. | Calcule detaliate. 13.000 EUR condiționat de păstrarea conceptului predimensionării. | Pos01 Ausführungsstatik, 42.000 EUR. Detaliile prin descrierea AG neidentificată. | T1 §2; T2 pos1.2.1; T10 F3; B1 p2; P1 pos01
§2 | Fundații și placa de 30 cm | Calcul, armare și racord la fundațiile existente. | Confirmat în Q1 F1/F12: placă de 30 cm și racord la fundațiile existente. Fără preț separat pe element. V4.1 nu este acceptat integral. | Elemente portante generic. Fundația și probele nu sunt inventariate separat. Săpăturile/probele sunt excluse. | Confirmare detaliată necesară în Pos01 prin descrierea AG. | T1 §2.1; T2; T10 F1,F12; B1 p1–3; P1 pos01
§2 | Puț lift, groapă și fundare | Întregul puț și fundarea, cu verificarea încărcărilor fabricantului. | Confirmat în Q1 F1/F6: liftul și preluarea sarcinilor furnizate de fabricant. TOMS le verifică static; nu generează aceste sarcini. | Liftul apare în obiect și calculul onorariului. Interfețele nu sunt descrise separat. | Prin descrierea AG la Pos01. Liftul nu este numit separat în PDF-ul ofertei. | T1 §2.2,6; T10 F1,F6; B1 p1; P1 pos01
§2 | Planșee existente, ziduri, goluri și buiandrugi | Consolidarea planșeelor din lemn, reazeme, goluri și elementele portante afectate. | Confirmat Q1 F1 pentru planșee, pereți, buiandrugi și goluri. Fără preț separat pe element/gol. | Transformarea și elementele portante, generic. Golurile nu au poziție/preț separat. | Pos02 Durchbruchsplanung Bestand: 6.000 EUR. Restul detaliilor prin Pos01/LB. | T1 §2.3–4; T2; T10 F1; B1 p1–2; P1 pos01–02
§2 | Mansardă, acoperiș, lucarne și terase | Calcule și Führungsplanung lemn/oțel pentru mansarda pe două niveluri, inclusiv racorduri structurale. | Führungsplanung confirmată în Q1 F1 și ANG 855. Detaliile de atelier și dimensionările de noduri sunt excluse. | Mansarda în obiect. Planuri de oțel numite; planurile pentru lemn nu sunt numite explicit. | Prin Pos01 și descrierea AG. Livrabilele pe lemn/oțel trebuie confirmate. | T1 §2.5,3,6; T2; T10 F1; B1 p1–2; P1 pos01
§2 | Contravântuire și traseul încărcărilor | Calculul stabilității, diafragmelor, acțiunii vântului și transmiterii sarcinilor în existent. | Principiul structural confirmat Q1. Detaliile conexiunilor de contravântuire sunt excluse Q2 A10. | Calcule ale elementelor portante generic. Detaliile nu sunt enumerate. | Prin Pos01/LB. Confirmare explicită necesară pentru fiecare subsistem. | T1 §2.6,6; T10 F1; T5 A10; B1 p2; P1 pos01
§2 | Balcoane în curte și transmiterea sarcinilor | Calculul balconului și traseului încărcărilor în zidăria existentă. Dimensionarea ancorelor separat, la terți. | Sistemul și transferul sarcinilor sunt confirmate în principiu în Q1. Ancorele/diblurile detaliate: Aufpreis Q2 A5, excluse v4.1. | Nu sunt numite separat; includerea și ancorele trebuie clarificate. | Nu sunt numite separat în oferta PDF; verificare prin LB necesară. | T1 §2.7,6; T10 F1; T5 A5; B1; P1 pos01
§2 | Scări, pereți antifoc, vecini și coșuri | Elementele structurale afectate și racordurile de principiu, în limitele contractului. | Confirmate structural în Q1 F1. Dimensionarea la foc pe clase R nu este inclusă. | Elemente portante generic; nu sunt enumerate individual. | Prin Pos01/LB. Confirmare detaliată necesară. | T1 §2.8–9,6; T10 F1; B1 p2; P1 pos01
§2 | Subzidiri etapizate | Calcule și desen de principiu pentru geometrie, armare, lungimi și succesiune. | Q1 F6 confirmă calculul și desenul de principiu pentru subzidiri. Proiectul sprijinirii excavării rămâne distinct, la terți. | Baugrubensicherung și zidurile de sprijin sunt excluse. Subzidirile nu sunt confirmate distinct. | Pos03 Baugrubensicherung 5.000 EUR. Exacta acoperire a subzidirilor trebuie confirmată. | T1 §2.10,6; T10 F6; B1 p2; P1 pos03
§2–3 | Planuri de poziții, cofraj și armare | Planuri pe niveluri și planuri de conducere 1:50, coerente cu calculul. | ANG 855 include toate planurile cofraj/armare. Q1 F2 confirmă planurile de poziții/sarcini. Detalierea completă de atelier este exclusă. | Konstruktionspläne, cofraj/armare și/sau oțel: 20.000 EUR separat de calcul. | Nu există poziție separată de planuri. Livrabilele de execuție se clarifică în Pos01/LB. | T1 §2.11,3,9; T2; T10 F2; B1 p2; P1 pos01
§2–3 | Liste de armare și liste de piese | Liste de armare/fasonare. Nu cere liste complete de conectori și piese în planuri. | Q1 F2 confirmă listele armare/fasonare. Q2 exclude Excel/CSV separat și liste de piese direct în plan. | Stücklisten incluse generic în planurile constructive; tipurile exacte de liste nu sunt enumerate. | Nu sunt numite separat; clarificare prin Pos01/LB. | T1 §2.12,6,9; T10 F2; T5 A8,C; B1 p2; P1 pos01
§2–3 | Planuri de atelier și documente ale executantului | Întocmire la executant. Verificarea și aprobarea planurilor terților sunt incluse în cererea v4.1. | Q1 F2 confirmă REVIZUIREA planurilor atelier și documentelor furnizorilor. Întocmirea Werkstätten-/Abbundpläne este exclusă. | Întocmirea exclusă. Executantul le întocmește și sunt aprobate ulterior. | Întocmirea și aprobarea nu sunt numite separat; trebuie confirmate. | T1 §2.13,3,6; T10 F2; T5 A12; T6; B1 p2; P1
§2–3 | Încărcări ale furnizorilor și verificarea sprijinirilor | Verifică încărcările și documentele terților. Nu generează încărcările MEP/lift și nu întocmește toate proiectele temporare. | Q1 F6 confirmă revizuirea documentelor terților și sarcinilor. Proiectele de sprijinire și generarea sarcinilor sunt la terți. | Dă încărcările clădirii proprii. Proiectul excavării și specialiștii externi sunt excluși. | Excavarea are Pos03. Încărcările furnizorilor și verificarea proiectelor temporare nu sunt explicit detaliate. | T1 §2.14,6; T10 F6; B1 p2–3; P1 pos03
§2 | Revizii, corecții și întrebări tehnice | Cel puțin 2 cicluri de corecții per plan și răspunsuri tehnice la întrebări de ofertare. | Q1 F2 confirmă două cicluri de corecții și răspunsuri tehnice ofertanților. Evaluarea comercială și negocierile de atribuire sunt excluse. | Coordonare generică. Ciclurile și termenele nu sunt fixate; suplimente în regie. | Modificările peste uzual din sfera AG/partenerilor pot fi în regie. Ciclurile nu sunt fixate. | T1 §2,3,4; T10 F2; B1 p2–3; P1 p3–4
§3,6 | Noduri lemn/oțel, ancore și îmbinări | EXCLUS: dimensionări de noduri/conectori, ancore, dibluri, suduri și detalii de îmbinare. Necesar prestator/executant terț. | Q2: mai multe puncte Aufpreis fără sumă sau nein. V4.1 nu le include în 25.000 EUR. | Detaliile necesare execuției sunt generic menționate; calculele de noduri/ancore nu sunt confirmate individual. | Nu sunt detaliate separat; confirmarea LB și prețul pentru detalii sunt necesare. | T1 §3,6; T5 A1,A2,A3–A6; T6; B1 p2; P1 pos01
§3 | Forțe de reazem și detalii de rezemare | Forțele în calcul, fără înscriere obligatorie pe plan. Plăci de reazem/paturi de mortar/lungimi de rezemare în limitele v4.1. | Q2 A7: «in Statik enthalten», nu pe plan. A9: detaliile de rezemare incluse. | Date necesare execuției generic. Forțele și detaliile pe plan nu sunt enumerate. | Prin Pos01/LB. Confirmare a modului de predare necesară. | T1 §3; T5 A7,A9; B1 p2; P1 pos01
§4 | Asistență statică și vizite de șantier | Ședință de început + 6 vizite critice. Protocoale în 3 zile și răspunsuri în 2 zile, cerute de AG. | ANG 855: 1.500 EUR, fără număr de vizite. Q1 F5 confirmă 6 faze + început + după nevoie, răspunsuri în 2 zile și deplasare. Protocolul în 3 zile este cerință AG. | 2.000 EUR pentru asistență, maximum 8 vizite. Separat de activitatea Prüfingenieur. | 14.000 EUR Pos05 Baubegleitung, cu 12 recepții. Nu confirmă distinct toate vizitele ori rolul PI. | T1 §4; T2 pos1.2.2; T10 F5; B1 p2–3; P1 pos05
§4 | Durată, prelungire și vizite suplimentare | Circa 12 luni. Cerere de prelungire până la 15 luni fără supliment dacă nu depășește 3 vizite în plus; apoi 300 EUR net/vizită. | Q1 F5 confirmă prelungirea condiționată la 15 luni și 300 EUR net/vizită suplimentară cu deplasare. Pragul numeric de peste 3 vizite este completare AG neacceptată. | Circa 12 luni. Vizitele peste limită fără tarif separat, suplimente în regie. | Calendar prin acord. Fiecare recepție suplimentară: 450 EUR net. | T1 §4; T10 F5; B1 p1–3; P1 pos05,p4
§5 | Prüfingenieur §127 / verificare pe șantier | 15 vizite, verificări critice, recepții armare/teren, Rohbaubeschau și final. Disponibilitate 24 h, cerută de AG. | ANG 839: 8.000 EUR, ipoteză 15 vizite. Q1 F7 confirmă 24 h și o singură Rohbaubeschau. Aceste confirmări nu sunt acceptarea întregului v4.1. | 10.000 EUR: verificări §127 până la Rohbaubeschau și anexă §128. Numărul tuturor vizitelor PI nu este dat. | Prüfingenieur nu este numit explicit. 12 Abnahmen nu dovedesc numirea în acest rol. | T1 §5; T3; T10 F7; B1 p3; P1 pos04–06
§5 | Certificat §128 și relația MA37 | Certificat ZT, colectare dovezi materiale/protocoale, coordonare cu arhitect/Bauführer și răspunsuri structurale MA37. | Q1 F8/F10 confirmă certificatul final, documentele și colaborarea cu autoritatea. As-built la arhitect. Nu este acceptare integrală v4.1. | Anexă §128 explicită, condiționată de confirmări Bauführer și ÖBA/Bauwerber. | Pos06 Schlussunterlagen: 1.500 EUR. Certificatul §128 și rolul PI nu sunt exprimate explicit. | T1 §5; T3; T10 F8,F10; B1 p3; P1 pos06
§5 | Control intern și costuri de verificare externe | Control cu 4 ochi, coerență plan/calcul, plauzibilitate baze și coordonare verificări terțe dacă sunt cerute. | Q1 F7/F10 confirmă controlul, coordonarea verificării externe dacă o cere MA37 și declarația fără alte costuri de verificare. Nu este ofertă separată de elaborare Prüfstatik extern. | Nu sunt descrise distinct; costul/externalizarea trebuie clarificate. | Nu sunt descrise distinct; costul/externalizarea trebuie clarificate. | T1 §5; T3; T10 F7,F10; B1; P1
§6 | Sprijiniri de excavare și susțineri temporare | Proiecte/calcul ale excavării și susținerilor temporare la terți. TOMS verifică documentele în limitele cererii. | EXCLUS întocmirea în v4.1. Nu echivalează cu subzidirea de principiu cerută separat. | Baugrubensicherung, ziduri de sprijin și exterior excluse. | Baugrubensicherung inclusă explicit, 5.000 EUR. Susținerile planșeelor/fațadei și etapizarea se clarifică. | T1 §2.10,6; B1 p2; P1 pos03
§6 | Foc, protecții speciale și verificare seismică | Calcul la foc pe clase R și protecții speciale anticoroziune/lemn excluse. Verificarea seismică existentă nu este livrabil nou. | Excluderi menținute în v4.1 conform răspunsurilor specifice. | Neenumerate separat. Nu se deduce includerea din calculele generice. | Neenumerate separat. Nu se deduce includerea fără LB identificată. | T1 §6; T10 F1,F3; T5 A11; B1; P1
§6 | Cantități, devize și evaluarea ofertelor | EXCLUS: extrase de cantități, liste de interfețe, ședințe de atribuire și evaluare comercială. | Nu sunt în pachetul structural v4.1. Răspunsurile tehnice la ofertare sunt distincte. | Nu sunt ofertate expres; listele de piese nu sunt deviz de cantități. | Nu sunt ofertate expres. | T1 §2,6; B1 p2; P1
§6 | ÖBA, Bauführung, demolare și As-built | EXCLUS: ÖBA/Bauführung, plan demolare/organizare și planuri structurale As-built, la arhitect. | Servicii la alte părți. Nu există supraveghere continuă inclusă. | PI separat de confirmările ÖBA/Bauführer; nu sunt ofertate ÖBA sau Bauführung. | Baubegleitung nu se echivalează cu ÖBA/Bauführung. Acoperirea exactă se clarifică. | T1 §6; B1 p3; P1 pos05–06
§6 | Probe, investigații și starea vecinilor | Investigații suplimentare terțe doar cu acord scris AG. Recomandare constatare vecini; executarea acesteia este exclusă. | Nu există includere integrală de geotehnică sau probe executate de TOMS. | Geotehnician, geometru, săpături pentru fundații și deschideri de probe excluse. | Untergrundbeschau 800 EUR. Refacerea după probe rămâne la AG dacă nu se comandă separat. | T1 §2,6; B1 p3; P1 pos04,p4
§7 | Bauwerksbuch: existent și intervenții noi | 3.400 EUR net. Evaluare inițială, cartea clădirii și înregistrare MA37 pentru întregul obiect. | ANG 891 explicit, 3.400 EUR. Q2 E1–E7 și E10–E12 incluse; întregul contract rămâne neacceptat. | Nespecificat. Nu se adaugă zero la total. | Nespecificat. Schlussunterlagen nu dovedește Bauwerksbuch. | T1 §7; T4; T5 E; B1; P1 pos06
§7 | Bauwerksbuch: fotografii, fisuri și catalog extins | Fotografii/comparație înainte-după și catalog extins excluse. Conținutul obligatoriu prevăzut în contract rămâne cerut. | Q2 E8 și E9: nein. Nu sunt servicii incluse fără supliment. | Nespecificat. | Nespecificat. | T1 §7; T5 E8–E9; B1; P1
§7–8 | Predări și termene ale dosarelor | D1 în 3 săptămâni de la semnare. D2–D5 prin acord. Bauwerksbuch: draft/versiune finală înainte de notificarea finalizării. | Termene cerute în v4.1. Calendarul nu a început fără semnare confirmată. | Început prin acord, circa 12 luni. Nu există date distincte de predare. | Calendar prin acord, începe după comandă scrisă și documentație. Nu există date distincte. | T1 §7–8; T8; B1 p1,3; P1 p4
§9 | PDF, DWG, DXF, IFC și revizii | PDF semnat, DWG AutoCAD 2018 sau mai vechi, DXF, IFC 2x3/4, listă planuri și istoric revizii. | Q2 C confirmă formatele, reviziile, lista și accesul/download. Specificațiile contractuale complete cer acceptare. | Predare pe hârtie o dată și electronic. Formatele editabile nu sunt precizate. | Formatele nu sunt enumerate. Trebuie anexată exacta descriere AG. | T1 §9; T5 C; B1 p3; P1 p2
§9 | Model nativ, CSV/Excel, fișiere utilaj și layere | EXCLUS: model nativ calcul, liste suplimentare CSV/Excel, BTL/BVX, NC/DSTV, layere speciale și poziții complete. | Q2 C: nein pentru aceste livrabile. Nu se tratează ca incluse în 25.000 EUR. | Nespecificat. Predare electronică generică nu le confirmă. | Nespecificat. Referința LB nu le confirmă individual. | T1 §9; T5 C; B1 p3; P1
§9 | Drepturi de utilizare, modificare și terți | AG cere utilizare nelimitată, modificare și transmitere către terți, inclusiv predare intermediară/finală. | Q1 F17 confirmă principiul utilizării nelimitate, accesului terților și predării. Întregul contract v4.1 nu este acceptat. | Licența pentru modificare/terți nu este precizată. | AGB păstrează drepturile la PECH inclusiv pentru execuție/modificare/reproducere de terți, chiar după plată. Necesită negociere. | T1 §9; T10 F17; B1; P1 p4
§10 | Recepția livrabilelor și corectarea erorilor | Control completitudine în 10 zile lucrătoare, completări în 5 zile. Aprobarea AG nu transferă răspunderea tehnică. | Clauze AG. Nu există acceptare contractuală documentată. | Aprobarea planurilor de cofraj de către AG/proiectant prevăzută; termenele nu sunt similare explicit. | Termenele de recepție a dosarelor nu sunt similare explicit. AGB reglementează separat obiecțiile la facturi. | T1 §3,10; B1 p2; P1 p4
§11 | Preț, modificări și cheltuieli | 37.900 EUR net. Preț fix cerut, deplasări incluse, suplimente doar după aprobare scrisă. | Ofertele prevăd convenire separată/recalcul la efort crescut peste 10%. Q1 F18 limitează la schimbări AG și acord prealabil; erorile proprii nu sunt supliment. | 45.000 EUR net. Suplimente în regie; reducerea pentru calcul este condiționată de concept neschimbat. | 69.300 EUR net. AGB prevede ZT-Index și schimbări în regie; nu confirmă preț fix. | T1 §11; T2–T4; T10 F18; B1 p2–3; P1 p1–4
§11 | Plăți și rețineri | Plată pe dosare predate/recepționate, fără avans, la 30 zile. D1–D5 sunt repartizări AG, nu prețuri ofertate separat. | 30 zile în ofertele originale. Q1 F18: după progres, plan de plăți de propus de TOMS. Repartizările AG și plata fără avans nu sunt acceptate automat. | Facturi parțiale după progres, 14 zile fără deduceri. Atribuirea parțială cere acord. | Facturi parțiale lunare, 14 zile fără deduceri. Kein Haftrücklass: fără reținere de garanție. | T1 §11; T2–T4; T10 F18; B1 p3; P1 p1,4
§12–13 | Responsabil, echipă, asigurare și independență | DI Ferdinand Toms, echipă/înlocuitor și dovezi profesionale. Confirmarea continuității poliței și a independenței este cerută. | Documente Generali în anexe. Echipa și unele confirmări rămân de completat înainte de semnare. | Markus Berger semnează oferta prestatorului. Confirmările comparabile trebuie cerute separat. | Persoană de contact Bernhard Ployer. Confirmările comparabile trebuie cerute separat. | T1 §12–13,Anl6–7; B1 p4; P1 p1
§14 | Planwechsel și cerințe MA37 | Un pachet combinat de adaptare în conceptul existent; contribuție structurală. Arhitectul depune. Corectarea erorilor proprii nu este modificare plătită. | Q1 F11/F13 confirmă colaborarea structurală. Încadrarea Planwechsel/nouă depunere și bucla exactă v4.1 rămân de clarificat. | Planwechsel inclus nu este precizat. Confirmarea PI presupune lipsa modificărilor care ar necesita Planwechsel. | Nu este cotat separat. Modificările peste uzual pot fi în regie. | T1 §14; T10 F11,F13; B1 p2–3; P1 p3–4
§15 | Valabilitatea ofertelor | ANG 839/855 și ANG 891: până la 2026.12.31 potrivit anexelor. | Valabilitatea istorică a prețului nu dovedește disponibilitate actuală după refuzul 2026.10.08. | 8 săptămâni de la 2026.08.17. Expirare calculată: 2026.10.12. Fără prelungire confirmată. | 90 zile de la 2026.09.17. Expirare calculată: 2026.12.16. Disponibilitatea nu este confirmată. | T1 §15; T7; B1 p3; P1 p1
§16 | Încheiere și reziliere contract | Încheiere după predare completă și înregistrarea Bauwerksbuch. Reguli AG pentru încetare și modificări scrise. | Proiect de contract transmis; nu contract bilateral acceptat. | Oferta nu conține o procedură comparabilă de încetare. | AGB proprii aplicabile în ofertă. Nu există clauze identice acceptate cu v4.1. | T1 §16; T8; B1; P1 p4
În afara v4.1 | BauKG / coordonare securitate | Nu intră în pachetul v4.1 de 37.900 EUR. | ANG 840: 11.040 EUR net, ofertă istorică separată. Nu se adaugă la totalul v4.1. | Nu este ofertat explicit în oferta analizată. | Nu este ofertat explicit în oferta analizată. | T1 §11; T9; B1; P1
Ofertă istorică | REALIG / Christian Gschirtz | Nu este ofertă structurală acceptată în v4.1. | Nu se compară drept componentă TOMS. | REALIG separat de BERGER: 24.000 EUR net, sumă presupusă într-un pachet general de proiectare. | REALIG separat de PECH: nu există defalcare fermă pentru aceleași servicii. | R1 p2, Sonstige Planungen (Summen angenommen)
Decizie | Ce trebuie cerut înainte de alegere | Confirmați exact serviciile cerute, excluderile și prestatorul detaliilor de îmbinare/ancore/atelier. | Clarificarea refuzului față de v4.1, disponibilitatea și acceptarea scrisă. Fără pornire D1 dedusă. | Prelungire ofertă, calendar, lemn/ancore, Bauwerksbuch, formate și Planwechsel. PI separat de 8 vizite de asistență. | LB exactă, planuri, PI/§128, Bauwerksbuch, drepturi de utilizare, indexare și calendar. | Sinteză T1–T8; B1; P1
Surse și originale
T1 | TOMS v4.1, propunere AG transmisă | 2026-10-02 | Original în arhivă | ID Eva-Mail | 64c91100-89c3-4206-8e7e-988e575385b8 | Calea în nota celulei
T2 | TOMS ANG 855, structură și asistență | 2026-09-03 | Original în arhivă | Document anexat |  | Calea în nota celulei
T3 | TOMS ANG 839, Prüfingenieur | 2026-08-20 | Original în arhivă | Document anexat |  | Calea în nota celulei
T4 | TOMS ANG 891, Bauwerksbuch | 2026-09-23 | Original în arhivă | Document anexat |  | Calea în nota celulei
T5 | TOMS Q2, chestionar semnat | 2026-09-28 | Original în arhivă | Document anexat |  | Calea în nota celulei
T6 | TOMS, răspuns privind delimitarea serviciilor | 2026-10-01 | Original în arhivă | ID Eva-Mail | 838c8bcd-4e2d-4e90-bc25-25355ea6da60 | Calea în nota celulei
T7 | TOMS, refuz de preluare din lipsă de resurse | 2026-10-08 | Original în arhivă | ID Eva-Mail | cdd301b0-457e-4452-a394-6eea21256e61 | Calea în nota celulei
T8 | Dovada trimiterii v4.1 în Eva-Mail | 2026-10-05 | Original în arhivă | ID Eva-Mail | 64c91100-89c3-4206-8e7e-988e575385b8 | Calea în nota celulei
T9 | TOMS ANG 840, BauKG istoric separat | 2026-08-20 | Original în arhivă | Document anexat |  | Calea în nota celulei
T10 | TOMS Q1, versiune corectată și semnată | 2026-09-23 | Original în arhivă | Document anexat |  | Calea în nota celulei
B1 | Markus BERGER, ofertă detaliată, 4 pagini | 2026-08-17 | Original în arhivă | ID Eva-Mail | ce6905cb-0c93-4e6b-8cde-7e300dfc874c | Calea în nota celulei
P1 | Dr. PECH, ofertă 2026-470/AN01, 4 pagini | 2026-09-17 | Original în arhivă | ID Eva-Mail | 63cd2bcb-2160-4027-b6c8-25bb42d9ae50 | Calea în nota celulei
R1 | REALIG, ofertă generală cu sumă presupusă | 2026-03-26 | Original în arhivă | Document anexat |  | Calea în nota celulei
Note on G58: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\04. Firme + Executie\01. Verificator (Pruefingenieur)\TOMS\2026.10.02 Contract v4.1 - data actualizata\2026.10.02 Werkvertrag TOMS - Entwurf AG v4.1.pdf Data lizibilă: 2026.10.02 ID Eva-Mail: 64c91100-89c3-4206-8e7e-988e575385b8
Note on G59: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\04. Firme + Executie\01. Verificator (Pruefingenieur)\TOMS\2026.10.02 Contract v4.1 - data actualizata\Beilagen\2026.10.02 ANG 855_Schallergasse 35, 1120 Wien_TWP.PDF Data lizibilă: 2026.09.03
Note on G60: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\04. Firme + Executie\01. Verificator (Pruefingenieur)\TOMS\2026.10.02 Contract v4.1 - data actualizata\Beilagen\2026.10.02 ANG 839_Schallergasse 35, 1120 Wien_PI.PDF Data lizibilă: 2026.08.20
Note on G61: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\04. Firme + Executie\01. Verificator (Pruefingenieur)\TOMS\2026.10.02 Contract v4.1 - data actualizata\Beilagen\2026.10.02 2026-09-23 ANG 891 Bauwerksbuch (3.400 EUR netto).PDF Data lizibilă: 2026.09.23
Note on G62: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\04. Firme + Executie\01. Verificator (Pruefingenieur)\TOMS\2026.10.02 Contract v4.1 - data actualizata\Beilagen\2026.10.02 2026-09-28 Fragekatalog 2 - unterzeichnet von TOMS.pdf Data lizibilă: 2026.09.28
Note on G63: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\04. Firme + Executie\01. Verificator (Pruefingenieur)\TOMS\2026.10.02 Contract v4.1 - data actualizata\Beilagen\2026.10.01 PRIMIT TOMS 838c8bcd.txt Data lizibilă: 2026.10.01 ID Eva-Mail: 838c8bcd-4e2d-4e90-bc25-25355ea6da60
Note on G64: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\08. Corespondenta\2026.10.11 Verificare zilnica\2026.10.11 PRIMIT TOMS cdd301b0.txt Data lizibilă: 2026.10.08 ID Eva-Mail: cdd301b0-457e-4452-a394-6eea21256e61
Note on G65: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\04. Firme + Executie\01. Verificator (Pruefingenieur)\TOMS\2026.10.02 Contract v4.1 - data actualizata\2026.10.05 Status trimitere verificat.txt Data lizibilă: 2026.10.05 ID Eva-Mail: 64c91100-89c3-4206-8e7e-988e575385b8
Note on G66: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\04. Firme + Executie\02. Protectia Muncii (BauKG-Koordinator)\TOMS\ANG 840_Schallergasse 35, 1120 Wien_BauKG.PDF Data lizibilă: 2026.08.20
Note on G67: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\04. Firme + Executie\01. Verificator (Pruefingenieur)\TOMS\2026.10.02 Contract v4.1 - data actualizata\Beilagen\2026.10.02 2026-09-23 Anlage 5 - Fragenkatalog (digitale Reinschrift) korrigiert + signiert von TOMS.pdf Data lizibilă: 2026.09.23
Note on G68: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\00.Proiect\09. Vertraege\bmberger.at\2026.08.17\2026_08_17_Anbot_Statik_Detail.pdf Data lizibilă: 2026.08.17 ID Eva-Mail: ce6905cb-0c93-4e6b-8cde-7e300dfc874c
Note on G69: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\03. Proiectare\Statik\Angebot 2026-470-AN01 2026-09-17.pdf Data lizibilă: 2026.09.17 ID Eva-Mail: 63cd2bcb-2160-4027-b6c8-25bb42d9ae50
Note on G70: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\00.Proiect\07. Kosten + Ausschreibung\03. Angebote (Oferte)\Angebot REALIG Gschirtz.pdf Data lizibilă: 2026.03.26

## 2 Preturi
Schallergasse 35 — prețuri pe servicii, 2026.10.12
TVA |  | 20% | Toate prețurile sunt în EUR. Totalurile au domenii diferite.
„Nespecificat”, „Exclus” și „Inclus în pachet” nu reprezintă zero. Suplimentele și pozițiile istorice nu intră în total.
Categorie | Serviciu / unitate | TOMS EUR net | BERGER EUR net | PECH EUR net | Delimitare și condiții | Surse
Pachet | Calcul de structură / Ausführungsstatik | 25000 | 13000 | 42000 | TOMS: include și planurile cofraj/armare, Führungsplanung lemn/oțel. BERGER: condiționat de conceptul static neschimbat. PECH: Pos01, livrabile prin LB de identificat. | T2 pos1.2.1; B1 p2; P1 pos01
Pachet | Planuri constructive / cofraj / armare | Inclus în 25.000 | 20000 | Nespecificat separat | TOMS nu defalcă acest preț. BERGER include Stücklisten și planuri de oțel, exclude atelier. La PECH exacta acoperire prin Pos01/LB trebuie confirmată. | T2; B1 p2; P1 pos01
Pachet | Goluri în existent / Durchbruchsplanung | Confirmat în pachet | Nespecificat separat | 6000 | PECH Pos02. La TOMS confirmat în Q1 și cerut în v4.1; fără preț separat. BERGER numai obiect general de transformare. | T1 §2.4; T10 F1; B1 p1–2; P1 pos02
Pachet | Sprijinirea excavării / Baugrubensicherung | Exclus întocmire | Exclus | 5000 | PECH Pos03. Exacta acoperire a subzidirilor/susținerilor temporare trebuie fixată. TOMS cere subzidiri de principiu, distinct de proiectul excavării. | T1 §2.10,6; B1 p2; P1 pos03
Pachet | Inspecție teren / Untergrundbeschau | Cerut în PI | Nespecificat separat | 800 | PECH Pos04. Nu echivalează cu întregul studiu geotehnic ori cu lucrările de probe. | T1 §5; T3; B1 p3; P1 pos04
Pachet | Asistență statică / Baubegleitung | 1500 | 2000 | 14000 | TOMS: Q1 F5, început + 6 faze critice + după nevoie. BERGER: maximum 8 vizite asistență. PECH: 12 Abnahmen, fără numire PI explicită. | T1 §4; T2 pos1.2.2; T10 F5; B1 p2; P1 pos05
Pachet | Prüfingenieur / §127 și §128 | 8000 | 10000 | Neconfirmat explicit | TOMS ANG 839. BERGER PI până la Rohbaubeschau și anexă §128. Nu echivalați 12 recepții PECH cu PI. | T3; B1 p3; P1 pos05–06
Pachet | Bauwerksbuch și înregistrare | 3400 | Nespecificat | Nespecificat | TOMS ANG 891. La ceilalți nu există preț sau includere explicită. Fotografiile/fisurile și catalogul extins TOMS sunt excluse. | T4; T5 E8–E9; B1; P1
Pachet | Documente finale / Schlussunterlagen | Cerut în PI/BWB | Anexa §128 în PI | 1500 | PECH Pos06. Nu dovedește includerea Bauwerksbuch ori numirea PI. Nu se dublează prețurile TOMS/BERGER. | T1 §5,7,9; B1 p3; P1 pos06
Total | TOTAL PACHET, NET | 37900 | 45000 | 69300 | Totalurile ofertelor au domenii diferite. Nu includ prețuri lipsă, suplimente sau costul completării serviciilor excluse. | T1 §11; B1 p1; P1 p1
Total | TVA | 7580 | 9000 | 13860 | 20% potrivit ofertelor. Calcul pe totalul net. | T2–T4; B1 p1; P1 p1
Total | TOTAL PACHET, CU TVA | 45480 | 54000 | 83160 | Comparați numai după alinierea serviciilor și confirmarea disponibilității. | Calcul din pozițiile de mai sus
Subtotal | Structură + asistență, fără PI/Bauwerksbuch | 26500 | 35000 | Nu este separat confirmat | TOMS: 25.000+1.500. BERGER: 13.000+20.000+2.000, subtotal matematic; atribuirea parțială cere acord. PECH nu are o componentă PI separată identificată. | T1 §11; T2; B1 p2–3; P1
Supliment | Vizită / recepție suplimentară, EUR per unitate | 300 | Nespecificat per vizită | 450 | TOMS 300: confirmat Q1 F5 cu deplasare. Pragul de peste 3 vizite este completare AG neacceptată. PECH 450: fiecare recepție suplimentară. Nu se adaugă automat la pachet. | T1 §4; T10 F5; B1 p3; P1 pos05
Supliment | ZT / Baumeister, EUR/oră | Nespecificat aici | 150 | 195 | Tarife net în regie, numai pentru lucrări suplimentare. Nu includ un număr de ore. | B1 p3; P1 p1–4
Supliment | Tehnician calificat / Projektleiter, EUR/oră | Nespecificat aici | 135 | 145 | Categorii profesionale diferite; denumirile originale sunt păstrate. Nu reprezintă servicii identice automat. | B1 p3; P1 p1–4
Supliment | Techniker, EUR/oră | Nespecificat aici | 95 | 125 | Regie net. Cantitatea de ore nu este stabilită. | B1 p3; P1 p1–4
Supliment | Secretariat BERGER / desenator PECH, EUR/oră | Nespecificat aici | 75 | 95 | Categorii diferite: Sekretärin la BERGER și Technischer Zeichner la PECH. | B1 p3; P1 p1–4
Supliment | Prüfingenieur, tarif orar original | 155 | Nespecificat PI | Rol PI neconfirmat | TOMS ANG 839: 155 EUR net/oră. Tarif specific PI; nu se aplică automat întregii proiectări TWP și nu este un supliment comandat. | T3 p1
Supliment | Noduri, ancore și detalii cu Aufpreis | Fără sumă | De clarificat | De clarificat | Nu există preț separat ferm verificat pentru completarea întregului set de detalii. Nu se estimează o valoare și nu se însumează zero. | T5 A1–A6; T1 §6; B1; P1
Istoric | BauKG TOMS ANG 840, separat de v4.1 | 11040 | Nespecificat | Nespecificat | ANG 840 separat: 1.200 EUR planificare + 9.840 EUR șantier, ipoteză 12 luni. Total 11.040 EXCLUS din v4.1. Oferta originală: 125 EUR/oră suplimente; fără disponibilitate confirmată. | T9; T1 §11; T7
Condiții | Valabilitate, dată calculată/confirmată | 2026-12-31 | 2026-10-12 | 2026-12-16 | TOMS: prelungire istorică. BERGER: 8săptămâni. PECH: 90zile. Datele nu reprezintă o confirmare de resurse ori acceptare. | T1 §15; B1 p3; P1 p1
Condiții | Termen de plată și indexare | 30 zile | 14 zile | 14 zile, ZT-Index | TOMS: 30 zile în ofertele originale, planul de plăți AG neacceptat; recalcul efort >10% cu acord, limitat Q1 F18 la modificări AG. BERGER după progres. PECH facturi lunare, ZT-Index, fără Haftrücklass. | T1 §11; T2–T4; T10 F18; B1 p3; P1 p1,4
Condiții | Status comercial la 2026.10.12 | V4.1 trimis, neacceptat | Acceptarea A&C neconfirmată | Acceptarea A&C neconfirmată | TOMS: refuz 2026.10.08 din lipsă resurse, întindere față de v4.1 de clarificat. Acceptarea A&C a ofertelor BERGER/PECH nu este demonstrată. | T7–T8; B1 p4; P1 p3
Surse și originale
T1 | TOMS v4.1, propunere AG transmisă | 2026-10-02 | Original în arhivă | ID Eva-Mail | 64c91100-89c3-4206-8e7e-988e575385b8 | Calea în nota celulei
T2 | TOMS ANG 855, structură și asistență | 2026-09-03 | Original în arhivă | Document anexat |  | Calea în nota celulei
T3 | TOMS ANG 839, Prüfingenieur | 2026-08-20 | Original în arhivă | Document anexat |  | Calea în nota celulei
T4 | TOMS ANG 891, Bauwerksbuch | 2026-09-23 | Original în arhivă | Document anexat |  | Calea în nota celulei
T5 | TOMS Q2, chestionar semnat | 2026-09-28 | Original în arhivă | Document anexat |  | Calea în nota celulei
T6 | TOMS, răspuns privind delimitarea serviciilor | 2026-10-01 | Original în arhivă | ID Eva-Mail | 838c8bcd-4e2d-4e90-bc25-25355ea6da60 | Calea în nota celulei
T7 | TOMS, refuz de preluare din lipsă de resurse | 2026-10-08 | Original în arhivă | ID Eva-Mail | cdd301b0-457e-4452-a394-6eea21256e61 | Calea în nota celulei
T8 | Dovada trimiterii v4.1 în Eva-Mail | 2026-10-05 | Original în arhivă | ID Eva-Mail | 64c91100-89c3-4206-8e7e-988e575385b8 | Calea în nota celulei
T9 | TOMS ANG 840, BauKG istoric separat | 2026-08-20 | Original în arhivă | Document anexat |  | Calea în nota celulei
T10 | TOMS Q1, versiune corectată și semnată | 2026-09-23 | Original în arhivă | Document anexat |  | Calea în nota celulei
B1 | Markus BERGER, ofertă detaliată, 4 pagini | 2026-08-17 | Original în arhivă | ID Eva-Mail | ce6905cb-0c93-4e6b-8cde-7e300dfc874c | Calea în nota celulei
P1 | Dr. PECH, ofertă 2026-470/AN01, 4 pagini | 2026-09-17 | Original în arhivă | ID Eva-Mail | 63cd2bcb-2160-4027-b6c8-25bb42d9ae50 | Calea în nota celulei
R1 | REALIG, ofertă generală cu sumă presupusă | 2026-03-26 | Original în arhivă | Document anexat |  | Calea în nota celulei
REALIG: 24.000 EUR net pentru statică și verificări armare, sumă presupusă în oferta generală 2026.03.26 (R1 p2).
Nu este ofertă fermă separată pentru același pachet. Neid/Avunduk: refuzuri de capacitate în arhivă, fără preț comparabil confirmat.
Note on G35: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\04. Firme + Executie\01. Verificator (Pruefingenieur)\TOMS\2026.10.02 Contract v4.1 - data actualizata\2026.10.02 Werkvertrag TOMS - Entwurf AG v4.1.pdf Data lizibilă: 2026.10.02 ID Eva-Mail: 64c91100-89c3-4206-8e7e-988e575385b8
Note on G36: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\04. Firme + Executie\01. Verificator (Pruefingenieur)\TOMS\2026.10.02 Contract v4.1 - data actualizata\Beilagen\2026.10.02 ANG 855_Schallergasse 35, 1120 Wien_TWP.PDF Data lizibilă: 2026.09.03
Note on G37: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\04. Firme + Executie\01. Verificator (Pruefingenieur)\TOMS\2026.10.02 Contract v4.1 - data actualizata\Beilagen\2026.10.02 ANG 839_Schallergasse 35, 1120 Wien_PI.PDF Data lizibilă: 2026.08.20
Note on G38: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\04. Firme + Executie\01. Verificator (Pruefingenieur)\TOMS\2026.10.02 Contract v4.1 - data actualizata\Beilagen\2026.10.02 2026-09-23 ANG 891 Bauwerksbuch (3.400 EUR netto).PDF Data lizibilă: 2026.09.23
Note on G39: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\04. Firme + Executie\01. Verificator (Pruefingenieur)\TOMS\2026.10.02 Contract v4.1 - data actualizata\Beilagen\2026.10.02 2026-09-28 Fragekatalog 2 - unterzeichnet von TOMS.pdf Data lizibilă: 2026.09.28
Note on G40: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\04. Firme + Executie\01. Verificator (Pruefingenieur)\TOMS\2026.10.02 Contract v4.1 - data actualizata\Beilagen\2026.10.01 PRIMIT TOMS 838c8bcd.txt Data lizibilă: 2026.10.01 ID Eva-Mail: 838c8bcd-4e2d-4e90-bc25-25355ea6da60
Note on G41: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\08. Corespondenta\2026.10.11 Verificare zilnica\2026.10.11 PRIMIT TOMS cdd301b0.txt Data lizibilă: 2026.10.08 ID Eva-Mail: cdd301b0-457e-4452-a394-6eea21256e61
Note on G42: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\04. Firme + Executie\01. Verificator (Pruefingenieur)\TOMS\2026.10.02 Contract v4.1 - data actualizata\2026.10.05 Status trimitere verificat.txt Data lizibilă: 2026.10.05 ID Eva-Mail: 64c91100-89c3-4206-8e7e-988e575385b8
Note on G43: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\04. Firme + Executie\02. Protectia Muncii (BauKG-Koordinator)\TOMS\ANG 840_Schallergasse 35, 1120 Wien_BauKG.PDF Data lizibilă: 2026.08.20
Note on G44: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\04. Firme + Executie\01. Verificator (Pruefingenieur)\TOMS\2026.10.02 Contract v4.1 - data actualizata\Beilagen\2026.10.02 2026-09-23 Anlage 5 - Fragenkatalog (digitale Reinschrift) korrigiert + signiert von TOMS.pdf Data lizibilă: 2026.09.23
Note on G45: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\00.Proiect\09. Vertraege\bmberger.at\2026.08.17\2026_08_17_Anbot_Statik_Detail.pdf Data lizibilă: 2026.08.17 ID Eva-Mail: ce6905cb-0c93-4e6b-8cde-7e300dfc874c
Note on G46: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\03. Proiectare\Statik\Angebot 2026-470-AN01 2026-09-17.pdf Data lizibilă: 2026.09.17 ID Eva-Mail: 63cd2bcb-2160-4027-b6c8-25bb42d9ae50
Note on G47: Sursa originală: D:\00. Downloads\Apartamente Viena\00. Cladire 1 Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling)\00.Proiect\07. Kosten + Ausschreibung\03. Angebote (Oferte)\Angebot REALIG Gschirtz.pdf Data lizibilă: 2026.03.26