## Constatari
ID | Prioritate | Tip | Constatare | Sursa / pagina | Dovada / explicatie | Actiune necesara | Stare
C01 | MAJOR | Lipsă certă în pachet | Lipsește formularul Partea II | A1; ZIP final | AFIR cere completarea, semnarea și încărcarea formularului Partea II. Arhiva conține numai D1–D6; niciunul nu este acest formular. | Completați modelul primit, cu număr real din registratură, data, contractul, referința 1382394, răspuns punctual și opis. Semnați și includeți formularul în răspuns. Nu a fost verificată o eventuală încărcare separată în portal. | De remediat / verificat
C02 | MAJOR | Cerință insuficient acoperită | Justificarea celor 8 luni nu cuantifică termenele procedurale | D2 p. 2–3; D3 p. 2; A1 p. 1–2 | Sunt prezentate luni și estimări, dar nu un tabel cu articolul, durata, condiția de pornire și dovada aferentă fiecărei etape critice. Invocarea generală a Ordinelor 51/2019 și 3/2023 nu explică de ce sunt necesare exact 8 luni. | Introduceți etapă / act și articol / categorie / termen / declanșator / dată / dovadă. Separați termenele legale de livrări comerciale și rezervele de planificare; nu adunați automat termene care se pot suprapune. | De remediat / verificat
C03 | MAJOR | Necorelare tehnică verificată | 2.222 × 450 W = 999,900 kWp, nu 999,780 kWp | D1 p. 1–2; D2 p. 1–2, 4; D3 p. 1–2; T2 | Cantitatea și puterea unitară declarate însumează 999,900 kWp, cu 0,120 kWp peste indicatorul repetat în documente. Diferența există și în documentația anterioară; nu este creată de această revizie. | Proiectantul trebuie să coreleze cantitatea, modelul, puterea DC, puterea AC și limita de evacuare, raportate la documentele aprobate și executate. Nu modificați unilateral indicatorul contractual și nu echivalați limitarea evacuării cu puterea nominală DC. | De remediat / verificat
C04 | MAJOR | Necorelare cu ATR | ATR-ul identificat păstrează configurația veche | T1; T2; D2 p. 2–3; D3 p. 1–2 | ATR: 1.754 Canadian Solar de 570 W și 8 × 100 kW + 20 × 10 kW. Clarificare: 2.222 Suntech de 450 W, 8 invertoare 100KTL-M2 montate și încă 2 de livrat. Secțiunea de corelare din referat este generică și nu explică diferența. | Obțineți un tabel ATR / AA1 AFIR / executat și confirmarea sau demersul concret DEER necesar configurației efective. Includeți numărul/data ATR și eventualele etape de actualizare în calendar. | De remediat / verificat
C05 | MAJOR | Afirmație insuficient probată | Cauzele neimputabile sunt afirmate prea categoric | D5 p. 1; D2 p. 2–3; D3 p. 3 | Declarația atribuie întârzierea unor cauze neimputabile din racordare. Memoriul include și achiziții restante, finanțarea lor din rambursarea Tranșei 1 și PTE-IU încă de elaborat. Nu este anexată o cronologie care să demonstreze pentru fiecare întârziere cauza exterioară. | Documentați comenzile, solicitările către proiectant/DEER, completările, răspunsurile și plățile scadente. Restrângeți declarația la fapte demonstrate. AFIR ceruse demersuri pentru ATR încă în mesajul din 26.02.2025; această cronologie trebuie explicată. | De remediat / verificat
C06 | MAJOR | Dovadă insuficientă | Urgentarea PTE-IU este doar programată generic | D1 p. 2; D2 p. 2–3; D3 p. 2; D6 | Octombrie 2026 este prevăzut pentru elaborare, verificare și depunere, fără termen ferm asumat, stadiu datat ori dovadă de depunere în pachet. | Anexați confirmarea proiectantului cu stadiu, responsabil nominal și date de predare/verificare/depunere. Dacă există depunere, citați numărul și data reale. Explicați progresul după ATR din 05.08.2026. | De remediat / verificat
C07 | MAJOR | Calendar comercial neprobat | Livrarea până la 15.01.2027 nu este susținută de un angajament actual în ZIP | D2 p. 3; D3 p. 2–3; T3; variante AA4 din 16.3/word | AA2 semnat menține PIF la 30.09.2026. AA3 modifică numai contul bancar. Variantele AA4 de lucru găsite păstrează anul 2028; în arhiva clarificării nu există angajament actualizat al SUNTREE pentru noul calendar. | Obțineți confirmare sau act adițional semnat cu echipamentele restante și termenele corelate: livrare până la 15.01, montaj până la 28.02, probe și recepție în aprilie–mai 2027. Probați finanțarea achizițiilor dacă rambursarea întârzie. | De remediat / verificat
C08 | MEDIU | Risc condiționat de încadrare | Notificările și probele au nevoie de date exacte | D2 p. 3; D3 p. 2; D6 rândurile 7–9 | Notificările sunt indicate în ianuarie–aprilie, iar punerea sub tensiune pentru probe în martie–15.04.2027. Fără categoria confirmată și ziua depunerii dosarului nu poate fi demonstrată respectarea termenului anterior probelor. | Dacă DEER confirmă categoria B, pentru probe la 15.04 cererea și DUG trebuie depuse cu minimum 3 luni înainte, cel târziu 15.01; pentru probe în martie poate fi necesar decembrie 2026. Stabiliți separat regimul stocării. Nu se constată automat o încălcare doar din intervalele desenate. | De remediat / verificat
C09 | MEDIU | Formulare de susținut prin probe | Plățile integral achitate se referă la obligațiile scadente | D5 p. 1; D2 p. 2–3; T3; F4 | Sunt confirmate plăți de 2.985.000 lei cu TVA. Declarația spune că toate obligațiile scadente sunt achitate; soldul contractual rămas nu infirmă singur această afirmație, dar nici raportul din august nu confirmă toate scadențele până la 30.09. | Anexați fișa furnizorului, confirmarea soldului și scadențarul/proformele. Precizați suma achitată și soldul nescadent; evitați formularea care poate sugera plata întregului contract. | De remediat / verificat
C10 | MAJOR | Condiție de fond de verificat | Calendarul consumatorului eligibil nu este corelat explicit cu PIF | D5; D6; N1–N3 | Clarificarea planifică centrala în aprilie 2027. Analize interne din septembrie discută încă achiziții viitoare ale liniei alimentare, inclusiv o campanie în toamna 2027. Aceste propuneri nu dovedesc nici funcționarea, nici inexistența fabricii, dar cer reconciliere cu autoconsumul asumat. | Verificați stadiul real, documentele de autorizare/recepție, inventarul tuturor consumatorilor eligibili și profilul energetic. Introduceți un jalon probat pentru disponibilitatea consumului eligibil. Nu tratați puterea unei singure linii propuse ca putere a întregii fabrici. | De remediat / verificat
C11 | MINOR | Trasabilitate | Referatul nu are număr și dată proprie vizibile | D3 p. 1–3 | Există semnătură olografă ing. Mihai Fleșer și semnătură electronică a beneficiarului din 30.09.2026, dar nu un număr/data de emitere explicită a proiectantului. | Solicitați identificarea reviziei, număr/data emiterii și documentul înlocuit; resemnați forma finală. | De remediat / verificat
C12 | MINOR | Trasabilitate administrativă | C3.1 nu are număr propriu de înregistrare vizibil | D1 p. 1–3; D2 nr. 161; D5 nr. 160 | Nota are dată și semnătură, dar nu număr propriu vizibil. Registrul beneficiarului nu a fost verificat. Ordinea 160/161 nu este o eroare în sine. | Verificați înregistrarea notei și răspunsului. Folosiți exclusiv numerele reale; nu transferați automat numărul memoriului asupra C3.1. | De remediat / verificat
C13 | MINOR | Precizie calendaristică | Uniformizați convenția luni / date finale | D1; D2; D5; D6; B1 art. 2 și 6 | Datele 31.05.2027 și 31.08.2027 sunt coerente între documente. Totuși, 29/32 luni calculate strict de la 30.12.2024 conduc la 30.05/30.08. Între 31.05 și 31.08 sunt 92 zile; contractul păstrează maximum 90 zile pentru plata cererii, cu excepțiile contractuale. | Stabiliți expres datele și convenția în actul adițional. Termenul de execuție nu trebuie prezentat ca autorizare automată a unei plăți după termenul contractual. Nu este, singur, motiv de respingere demonstrat. | De remediat / verificat
C14 | MINOR | Contact | Emailul .com diferă de .ro din contract | D2/D5; B1 p. 1; A1/A2 | Contractul are cosmin.covaciu@cesiro.ro; documentele actuale și corespondența efectivă AFIR folosesc cosmin.covaciu@cesiro.com. Nu este demonstrat că adresa actuală este greșită. | Confirmați adresa de contact în portal și păstrați dovada actualizării, dacă a fost necesară. | De remediat / verificat
H01 | MEDIU | Eroare istorică | Raportul ATTA are o transcriere greșită de 0,45 lei | F3 p. 3; D2 p. 2 | Bugetul 4.3 apare ca 2.945.993,50 în raport, în loc de 2.945.993,05. Memoriul actual are cifra corectă. | Solicitați auditorului îndreptarea erorii materiale; nu modificați cifrele corecte ale clarificării după greșeala din raport. | De remediat / verificat
H02 | MEDIU | Eroare istorică | Două date de plată au anul 2024 în loc de 2026 | F3 p. 3–4; F4 p. 4 și 7 | Raportul indică 25.02.24 și 23.03.24; extrasele confirmă 25.02.2026 și 23.03.2026. Intervalul global din raport și clarificarea actuală sunt corecte. | Cereți rectificare autorului raportului, cu referințe la tranzacțiile doveditoare. | De remediat / verificat
H03 | MEDIU | Necorelare istorică de versiune | PV8 indică altă dată a cererii de rambursare | PV_08_Receptie_partiala_transa1_03_07_2026 v1.pdf p. 1; F1 | PV8 examinat trimite la cererea 1/07.08.2026, iar AP1.1 v2 și auditul la 1/12.08.2026. Clarificarea folosește corect 12.08.2026. | Verificați versiunea efectiv încărcată și îndreptați referința greșită dacă este cazul. Data PV8 rămâne 03.07.2026. | De remediat / verificat
H04 | MEDIU | Necorelări tehnice istorice | Documentele anterioare alternează cantități și specificații | 16.1 Act aditional 1/PDF Semnat si Depus/Referat_proiectant_CESIRO__s.pdf p. 4, 7; memoriul consolidat p. 3, 6 | Referatul anterior indică 2.221 panouri, AA1 aprobă 2.222; tabelul indică 4 MPPT/8 intrări, iar textul 10 MPPT/20 intrări. Acestea sunt necorelări ale surselor istorice. | Proiectantul trebuie să stabilească o singură configurație finală, susținută de acte aprobate și fișe producător. Nu atribuiți automat toate erorile vechi celor șase PDF-uri actuale. | De remediat / verificat
H05 | MEDIU | Afirmație istorică prea largă | Echivalența Nth+/Nkh+ și garanțiile necesită separare | Email 09.07.2026, Notificare_Rectificare_CESIRO_AFIR semnat.pdf și fișe; T3 | Notificarea descrie diferența ca aspect/finisaj și garanții de produs identice 25 ani. Fișele disting bifacial/monofacial și garanția producătorului de 25 versus 15 ani. Furnizorul poate asuma contractual o garanție suplimentară. | Clarificați separat diferența tehnică, garanția producătorului, cea a furnizorului și performanța. Nu deduceți automat încălcarea garanției contractuale de 25 ani din fișa de 15 ani. | De remediat / verificat
H06 | MINOR | Erori în variante de lucru / verificare istorică | Nu reutilizați drafturile AA4 și referințele istorice necorelate | 16.3/word/6_Act_aditional_nr4_contract_275.docx; 3.4.1 draft AA1; memoriu consolidat anterior | Draftul AA4 păstrează 2028, o referință necompletată și ordinea numelui «Nicolae Fenișer Florin». Draftul AA1 confundă în antet data actului cu data contractului; semnatul are antet corect. Extrasul memoriului consolidat arată anul 2214; acesta necesită confirmare vizuală înainte de calificare definitivă. | Corectați copiile de lucru și stabiliți versiunile înlocuite. Pentru semnate, îndreptarea trebuie făcută de autor. Nu prezentați o anomalie de OCR neconfirmată ca eroare certă. | De remediat / verificat

## Cerinte AFIR
Cerinta | Stare | Evaluare
Formular Partea II | LIPSEȘTE DIN PACHET | A1 cere explicit formularul; cele șase anexe nu îl înlocuiesc.
Reducerea termenului | PROPUSĂ COERENT | Implementare 31.05.2027; execuție 31.08.2027; acceptarea este condiționată de justificare.
Notă explicativă și memoriu | PREZENTE, DE COMPLETAT | D1/D2; trebuie întărite probele și motivarea pe termene procedurale.
Grafic fizic și financiar | PREZENT | D6; datele exacte ale notificărilor/probelor trebuie precizate.
Grafic eșalonare plăți | PREZENT, CIFRE CORECTE | D4; nu există dovadă că revizia 30.09 este deja acceptată.
Termene procedurale legale | INSUFICIENT EXPLICITATE | Lipsesc încadrarea documentată, articolele, duratele și evenimentele care declanșează termenele.
Urgentare PTE-IU / DEER | PROGRAMATĂ, DOVEZI INSUFICIENTE | Octombrie 2026 este o estimare; sunt necesare un stadiu și termene ferme asumate.
Menținere eligibilitate / indicatori | DECLARATĂ, NECESITĂ CORELĂRI | Configurația ATR, puterea nominală și calendarul consumatorului eligibil.
Confirmare primire email | ÎNDEPLINITĂ | Confirmarea beneficiarului este identificată la 29.09.2026.
Depunere în 5 zile lucrătoare | NEVERIFICATĂ ÎN PORTAL | Este necesară recipisa, cu data și lista exactă a fișierelor.

## Identitati
Element | Referinta | Evaluare
Beneficiar | CESIRO PRODUCTION S.R.L.; CUI 45050734; J01/1328/2021 | Concordă cu contractul și ONRC istoric. J1/J01 sunt variante de formatare.
Reprezentant | Covaciu Cosmin-Adrian / Cosmin-Adrian Covaciu | Aceeași persoană; ordinea nume/prenume nu este o neconcordanță.
Sediu | Alba Iulia, str. Theodor Pallady nr. 5, jud. Alba | Concordă în sursele examinate.
Amplasament | Sighișoara, str. Mihai Viteazu nr. 96, jud. Mureș; Hala C1; CF 58300 / 58300-C1 | Confirmat în documentele de execuție; orice anomalie de extras ATR trebuie verificată vizual înainte de a declara numărul greșit.
Furnizor | SUNTREE SOLAR TECH S.R.L.; CUI 46361925; J01/817/2022; str. Augustin Bena nr. 14, Alba Iulia | Fenișer Nicolae Florin. Contract nr. 275 la furnizor / nr. 05 la beneficiar, din 01.02.2024.
Proiectant | ALBA PROIECT CONSULTING S.R.L.; CUI 30332737; str. Simion Bărnuțiu nr. 3, Alba Iulia | Șef proiect ing. Mihai Fleșer. Verificați denumirea juridică după acte/CUI, nu după grafica logo-ului.
Auditor | ATTA CONSULTING S.R.L.; CUI 15977969; Tamas-Szora Atila | Raport 206/12.08.2026; opinia privește cheltuielile examinate pentru Tranșa 1.
Finanțator | AFIR – CRFIR 7 Centru Alba Iulia; Alexandru Ioan Cuza nr. 23 | Sorina Munteanu, Teodora Maxim-Maier, Emilia-Luciana Olar. Semnatara Lidia-Delia Bogdan din contract are altă funcție; nu este automat contradicție.
Coduri | CFMSES011011372801030; FMSES011011372801030; RFMSES011011372801030 | Prefixe pentru documente diferite; sufixul .1 apare pentru prima cerere. Nu le uniformizați mecanic.

## Financiar
Capitol | Buget lei | Solicitat lei | Ramas lei | Procent
Cap. 4.2 | 1.942.270,24 | 1.185.950,41 | 756.319,83 | 61,06%
Cap. 4.3 | 2.945.993,05 | 1.279.191,74 | 1.666.801,31 | 43,42%
Cap. 5.1.2 | 1.806,14 | 1.800,00 | 6,14 | 99,66%
TOTAL | 4.890.069,43 | 2.466.942,15 | 2.423.127,28 | 50,45%

## Surse
Cod | Document | Localizare / observatie
D1 | 16.3 Act aditional 2 - Prelungire termen/Clarificare nr1/1_Formular_C3_1_Nota_explicativa_revizuita_31_05_2027_EXECUTIE_31_08_2027_s.pdf | 3 pagini; data 30.09.2026; nota C3.1.
D2 | 16.3 Act aditional 2 - Prelungire termen/Clarificare nr1/2_Memoriu_justificativ_prelungire_ss.pdf | 4 pagini; nr. 161/30.09.2026.
D3 | 16.3 Act aditional 2 - Prelungire termen/Clarificare nr1/3. Referat_proiectant_prelungire_CESIRO_s.pdf | 3 pagini scanate, inspectate vizual; semnătură ing. Mihai Fleșer și semnătură electronică beneficiar.
D4 | 16.3 Act aditional 2 - Prelungire termen/Clarificare nr1/4. AP_0.0_grafic_de_esalonare_SEs__.pdf | 1 pagină; RECTIFICAT; 30.09.2026.
D5 | 16.3 Act aditional 2 - Prelungire termen/Clarificare nr1/5_Declaratie_proprie_raspundere_ss_.pdf | 1 pagină; nr. 160/30.09.2026.
D6 | 16.3 Act aditional 2 - Prelungire termen/Clarificare nr1/6. Grafic_implementare_fizica_financiara_CESIRO_31_05_2027_.pdf | 1 pagină; 30.09.2026; intervalele au fost inspectate vizual.
A1 | Comunicatii oficiale AFIR/Emailuri/18_2026-09-29_1147_Solicitare informatii suplimentare/email.txt | Email AFIR 29.09.2026, 11:47; scrisoare 1382394. ID email 688c3539-2d6d-447c-a722-fdb8ebafb8ee.
A2 | Email Sorina Munteanu, 29.09.2026, 14:43, RE: Solicitare informatii suplimentare | «Este un termen acceptabil dacă este justificat de dvs.» ID d4316c89-9a28-4bb8-a721-4f7a81e7c39f.
B1 | 11. Contract Finantare Semnat/Contract de finatnare Afir Cesiro Production.pdf | Art. 2, 3, 6 și 9; ultima semnătură vizibilă 30.12.2024.
B2 | 11. Contract Finantare Semnat/AnexaI_FM semnat.pdf | Art. 3(1), 9 și 12; p. 1, 4–5, 7.
B3 | 11. Contract Finantare Semnat/AnexaIV_FM semnat.pdf | Instrucțiuni de plată anexate contractului; confruntarea cu procedura aplicabilă actuală rămâne necesară.
T1 | ATR 7030260605876/05.08.2026 – DATR011ProsumatorPJ.pdf | Email Norbert Bako 12.08.2026; ID b4275ad4-06e8-43e9-88ca-2c6be633efb6; atașament a978c65b-02c8-4a0c-bf13-69d4c13d3a32. Tabele tehnice și p. 5–7, 11.
T2 | 16.1 Act aditional 1/Act de semnat AFIR/Act Aditional Semnat/C3.3.4_.pdf | AA1 AFIR nr. 1.360.244/30.06.2026, p. 1–2.
T3 | 30.1 Cerere Rambursare 1/4. Contracte, achiziții și documente suport pentru cheltuieli/Acte aditionale 1-2-3_.pdf | 6 pagini inspectate vizual: AA3 p. 1; AA2 p. 2–4; AA1 p. 5–6.
F1 | 30.1 Cerere Rambursare 1/2.1 Cererea de rambursare propriu-zisă/AP 1.1 SE Cerere de rambursare-v2.pdf | Cererea 1/12.08.2026, p. 1–3.
F2 | 30.1 Cerere Rambursare 1/1. Graficul de Esalonare a platilor/AP_0.0_grafic_de_esalonare_SEV4.pdf | Grafic anterior; tranșa finală septembrie 2026.
F3 | 30.1 Cerere Rambursare 1/12. Raportul de audit financiar/Raport de Audit Atta-Consulting_.pdf | Raport 206/12.08.2026; p. 1–6 inspectate vizual.
F4 | 30.1 Cerere Rambursare 1/2.2 Facturi si Extrase de cont- DE EDITAT/Extras de cont_factura_situatie_de_lucrari_furnizor.pdf | Plăți p. 3–4, 7–8; factura SST0033/03.07.2026, p. 16.
N1 | Justificare activitate alimentara - 30.09.2026/01_Nota_justificativa_AFIR.pdf | Proiect de notă, nu dovadă de funcționare efectivă; p. 2–3.
N2 | 50. Fabrica Nuci/TechnoMS/Analiza tehnico-economica oferta TEHNO MSS 400 kg-h - CESIRO PRODUCTION - 2026.09.24.docx | Secțiunea 9: propuneri de achiziție în primăvara 2027 / campanie toamna 2027.
N3 | 50. Fabrica Nuci/TechnoMS/Analiza tehnico-economica oferta TEHNO MSS 400 kg-h - v2 cu propuneri de completare - CESIRO PRODUCTION - 2026.09.28.docx | Secțiunile 9.5 și 10: configurație propusă, fără a proba stadiul fizic al întregii fabrici.