ACT ADIȚIONAL Nr. 1

la CONTRACTUL DE ACHIZIȚIE nr. 275/30.12.2025

Societatea SUNTREE SOLAR TECH SRL, cu sediul în jud. Alba, localitatea Alba Iulia, str. Augustin Bena, nr. 14, telefon 0749101735, e-mail office@suntree.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J01/817/2022, cod unic de înregistrare 46361925, cont bancar RO57 RNCB 0857 1729 8248 0001 deschis la Banca Comercială Română, reprezentată legal prin Administrator, d-nul Fenișer Nicolae Florin, în calitate de Furnizor, pe de o parte,

și

Societatea CESIRO PRODUCTION SRL, cu sediul în jud. Alba, localitatea Alba Iulia, str. Theodor Pallady, nr. 5, telefon 0741119266, e-mail cosmin.covaciu@cesiro.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J01/1328/2021, cod unic de înregistrare 45050734, reprezentată legal prin Administrator, d-nul Covaciu Cosmin Adrian, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte,

având în vedere:

• Contractul de achiziție/furnizare nr. 275/01.02.2024 încheiat între părți denumit în continuare „Contractul”;

• Contractul de finanțare nr. CFMSES011011372801030 din 30.12.2024, încheiat între CESIRO PRODUCTION SRL și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în cadrul Fondului pentru Modernizare, a cărui durată de implementare este de 21 de luni de la semnare, respectiv termenul-limită de 30.09.2026 până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de rambursare;

• Prevederile Art. 3.1 din Contract, potrivit cărora Contractul este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți, obligații aflate în curs de executare;

• Necesitatea finalizării livrării, montajului și punerii în funcțiune a sistemului fotovoltaic, precum și a depunerii tranșei finale de rambursare în interiorul perioadei de implementare a contractului de finanțare;

• Prevederile Art. 17 din Contract, potrivit cărora contractul se modifică numai prin act adițional încheiat în formă scrisă și semnat de părțile contractante, ca parte integrantă a contractului,

părțile convin de comun acord încheierea prezentului act adițional, în condițiile de mai jos:

Art. 1

Se prelungește durata de execuție, respectiv termenul de livrare și punere în funcțiune, prevăzute la Art. 3.3 și Art. 5 din Contract, după cum urmează:

1.1. Art. 3.3 din Contract se modifică și va avea următorul cuprins: „Durata de execuție a prezentului contract se prelungește până la data de 30.09.2026.”

1.2. Art. 5 din Contract se modifică și va avea următorul cuprins: „Termenul de livrare și punere în funcțiune este până la data de 30.09.2026.”

Art. 2

Prelungirea prevăzută la Art. 1 se încadrează în perioada de implementare a Contractului de finanțare nr. CFMSES011011372801030 si nu modifică valoarea Contractului, obiectul acestuia sau celelalte obligații ale părților.

Art. 3

Toate celelalte prevederi ale Contractului de achiziție/furnizare nr. 275/01.02.2024 rămân neschimbate și își produc efectele în continuare.

Art. 4

Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de achiziție/furnizare nr. 275/01.02.2024 și a fost încheiat astăzi, 30.12.2025 în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

| Furnizor, SUNTREE SOLAR TECH SRL Administrator, Fenișer Nicolae Florin ____________________ (semnătura și ștampila) | Beneficiar, CESIRO PRODUCTION SRL Administrator, Covaciu Cosmin Adrian ____________________ (semnătura și ștampila) |
| --- | --- |