## Kandidaten BauKG
BauKG-KOORDINATOR (Protectia Muncii) - CANDIDATI SI URMARIRE OFERTE ¦ Schallergasse 35, 1120 Wien
Ordinea = preferinta initiala. Completati 'Angebot erhalten', 'Preis' si 'Bemerkung' pe masura ce sosesc ofertele. BauKG obligatoriu (mai multe firme pe santier).
Nr. | Buero / Firma | Adresse | Bezirk | Tel. | E-Mail | Spezialisierung / Notiz | Angebot erhalten (Datum) | Pauschalpreis netto (EUR) | Beide Rollen? | Bemerkung
1 | SSB Technisches Buero GmbH | Liechtensteinstrasse 143-145/4, 1090 Wien | 1090 | +43 1 952 18 78 | kontakt@ssb.wien | Pachet complet BauKG; Umbau/Sanierung/DG-Ausbau/Wohnbau. PRIMA ALEGERE (pret/servicii). Benchmark pret: EFH 1.500-2.000 EUR cu TVA.
2 | Baumeister DI Paknehad & Partner GmbH | Erdbergstrasse 10/62, 1030 Wien | 1030 | +43 670 19 84636 | office@paknehad-bau.at | Baumeister; BauKG complet; proiecte private Umbau/Zubau; publica Pauschalpreise. Posibil foarte competitiv. | 29.08.2026 (Preisindikation) | 3.500-6.900 + 375/Begehung | Ja | PREISINDIKATION PPK218-26 (neverbindlich): Planungskoordination 3.500-6.900 net (SiGe-Plan, Unterlage, Vorankuendigung); Baustellenkoordination 375 net/Begehung, 1x/sapt., decontare pe begehungi efective, fara suma totala (lipseste Bauzeitplan). Oferta ferma dupa predarea documentatiei complete + Bauzeitplan. PDF: 02_DI Paknehad\Preisindikation 2026.08.29
3 | BAU-WERTE - Baumeister DI Stefan Lechner | Gertrude-Froehlich-Sandner-Strasse 2, 1100 Wien | 1100 | +43 664 22 41 591 | baumeister@bau-werte.biz | Koordinator certificat TÜV + Sicherheitsfachkraft; ~30 ani experienta; aproape de Meidling. Specialist senior, birou compact. | 11.08.2026 (Angebot 26-0094) | 8250 | Ja (par.4 + par.5 explicit) | CEA MAI BUNA OFERTA BauKG: Planungskoord. 750 + Baustellenkoord. 7.500 = 8.250 net (9.900 brutto). Begehungi SAPTAMANALE incluse (<14 zile), foto-doc, toate cheltuielile incluse, de la Baubeginn la Abnahme; >12 luni aliquot. Extra 135/h. Fachkunde DOVEDITA: TUV-Zert + Sachverstaendiger judiciar + ANKO LgU. Bonus: Bauwerksbuch-ersteller, B1300/1301, Rueckbaukundige Person, expert OBA. VALABIL pana 10.09.2026! INTALNIRE CONFIRMATA: JOI 10.09.2026, 10:00, la cladire. PDF: 03_BAU-WERTE\Angebot 2026.08.11
4 | BK Baumanagement GmbH - Bmstr. DI Bernhard Kazda | Reisberggasse 6, 1230 Wien | 1230 | +43 676 9128084 | kazda@bk-b.at | Altbau/Generalsanierung/DG-Ausbau; >20 ani; referinte Sockelsanierung/revitalizare, Hietzing 1130.
5 | Themis Baumanagement GmbH | Paulanergasse 15, 1040 Wien | 1040 | +43 463 931 860 | office@themis.co.at | Specialist Bestand/Sanierungen/Umbauten; BauKG structurat. Pret zona medie. | 10.08.2026 (E-2608-1-1) | 3.500 + 300/sapt (~19.100/12 luni) | Ja (Fachkunde documentata: DI Gasser) | Oferta E-2608-1-1: SiGe-Plan 1.900 + Vorankuendigung 300 + USP 1.300 = 3.500 net documentatie; Baustellenkoord. 300/saptamana (verificare saptamanala, facturare lunara) => ~19.100 net/12 luni. Regie 140-190/h. Valabil 3 LUNI (pana ~10.11). Fachkundenachweis DOCUMENTAT: DI Johannes Gasser (Baumeister-Pruefung 2024 + certificat BauKG-Koordinator). Raspuns in 2.5h la cerere! PDF: 05_Themis\Angebot 2026.08.10
6 | Toms Ziviltechniker GmbH | Margaretenstrasse 93, 1050 Wien | 1050 | +43 1 310 07 07 | office@toms.at | >45 ani/5.100 proiecte; aproape de Schallergasse; experienta 1120 (BUWOG). Benchmark tehnic, probabil mai scump. | 26.08.2026 (ANG 840 din 20.08) | 11040 | Ja | ANG 840: Planungskoordination 1.200 net (SiGe-Plan + USP par.7; sedinte separat) + Baustellenkoordination 9.840 net pauschal (ipoteza 12 luni, decontare pe durata reala; Vorankuendigung+AI, Baustellenordnung, begehungi regulate, Gefahr in Verzug). TOTAL 11.040 net. Extra >1x/sapt: 125/h. Clauza >10% => renegociere. Plata 30 zile. VALABIL pana 19.09.2026. Fachkundenachweis par.3(3) NEmentionat - de cerut. Text: 06_Toms\Angebot 2026.08.26 (PDF original de re-descarcat)