BAUVERTRAG / WERKVERTRAG – AUSFUEHRUNG

SCHENTWURF / MODEL - vom Rechtsanwalt zu pruefen und anzupassen. Keine Rechtsberatung. Felder [ ] ausfuellen.

PE SCURT (RO): Contract cu EXECUTANTUL (antreprenor + Bauführer). Cheie: executie conform autorizatiei, ÖNORM B 2110, grafic de executie (etapele atasate), Haftrücklass 5-10 %, penalitati, asigurari, LSD-BG/BUAK.

# § 1  Vertragsparteien

Dieser Vertrag wird abgeschlossen zwischen

A&C Wohnart Immobilien GmbH, FN 668224h (Handelsgericht Wien), Parkring 2, 1010 Wien, vertreten durch den Geschaeftsfuehrer Cosmin Covaciu (im Folgenden „Auftraggeber“ / „AG“)

und

[Firma], [Adresse], [FN/GISA], Gewerbeberechtigung Baumeister (und weitere Gewerke), namhaft gemachter Baufuehrer: [Name, Befugnis] (im Folgenden „Auftragnehmer“ / „AN“).

# § 2  Praeambel / Bauvorhaben

Bauvorhaben „Schallergasse 35, 1120 Wien“ (KG 01305 Meidling, EZ 2235, GST .1241): Dachgeschossausbau samt statischer Ertuechtigung, Aufzugszubau und Innenumbau, auf Grundlage des Baubescheids der MA 37 vom 21.04.2023, GZ MA37/1539234-2021-1.

# § 3  Vertragsgegenstand / Leistungsumfang

Ausfuehrung der Bauleistungen gemaess Baubescheid, genehmigten Plaenen, Ausfuehrungsplanung, Statik und Leistungsverzeichnis.

Stellung des Baufuehrers gem. § 124 BO; Erstattung der Baubeginnsanzeige (min. 3 Tage vorher, buak.at) und Anbringung der Bautafel.

Ausfuehrung in der vereinbarten Reihenfolge gemaess Bauzeitplan (Beilage „Etape_Executie_pe_Obiecte_Ordine“).

Koordination der Subunternehmer; Zusammenwirken mit Pruefingenieur und BauKG-Koordinator; Anmeldung der Pruefphasen (Fundierung, Bewehrung).

Beibringung der Nachweise zur Fertigstellung (Rauchfang-Hauptbefund, Trinkwasser, Rauchabzug, Aufzug-Abnahme).

# § 4  Vertragsgrundlagen

Es gilt – soweit nicht abweichend vereinbart – die OENORM B 2110 (Allgemeine Vertragsbestimmungen fuer Bauleistungen). Bei Widerspruechen gilt die Reihenfolge: dieser Vertrag, Leistungsverzeichnis, Plaene, OENORM B 2110.

# § 5  Termine / Bauzeit

Baubeginn: [ ] (spaetestens vor Ablauf der Baubewilligung ~ Q2/2027); Fertigstellung: [ ].

Zwischentermine gemaess Bauzeitplan; Poenale bei Verzug: [ ] EUR bzw. [ ] % pro [Woche], gedeckelt mit [ ] %.

# § 6  Verguetung

Pauschalpreis / Einheitspreise gemaess Angebot vom [ ] in Hoehe von EUR [ ] netto zzgl. USt.

Teilrechnungen nach Baufortschritt; Deckungs-/Haftruecklass [5-10] %; Skonto [ ] %; Zahlungsziel [ ] Tage.

# § 7  Pflichten des AN

Einhaltung von LSD-BG (Lohn- und Sozialdumping), BUAK, Sozialversicherung; Vorlage der Subunternehmerliste zur Genehmigung.

Baustellensicherheit, Absperrungen, Sauberkeit; Beachtung des SiGe-Plans des Koordinators.

Verwendung von Materialien mit CE/DoP und den im Konsens geforderten Klassen (REI, A2 etc.).

Bautagesberichte, Dokumentation der verdeckten Leistungen (Fotos), Aufmass und Abrechnung.

# §  Haftung und Versicherung

Der AN haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen fuer die von ihm verursachten Schaeden.

Der AN haelt eine Berufs-/Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens EUR [ ] aufrecht und weist diese auf Verlangen nach.

# §  Gewaehrleistung / Haftruecklass

Es gelten die gesetzlichen Gewaehrleistungsfristen; fuer Bauleistungen [3 Jahre / vereinbart].

Der AG behaelt einen Haftruecklass von [5-10] % der Schlussrechnungssumme fuer die Dauer der Gewaehrleistung ein; ersetzbar durch eine abstrakte Bankgarantie.

# §  Kuendigung

Der Vertrag kann von beiden Teilen aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung aufgeloest werden.

Bei Kuendigung wird die bis dahin vertragskonform erbrachte Leistung abgerechnet.

# §  Schlussbestimmungen

Aenderungen und Ergaenzungen beduerfen der Schriftform.

Es gilt oesterreichisches Recht; Gerichtsstand ist das sachlich zustaendige Gericht in Wien.

Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt der uebrige Vertrag wirksam (salvatorische Klausel).

Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemaess DSGVO ausschliesslich zur Vertragsabwicklung.

Wien, am [ ]

_____________________________                _____________________________

Auftraggeber (A&C Wohnart)                        Auftragnehmer

Beilagen: Leistungsbild / Aufgabenbeschreibung; Baubescheid; Plaene.