DRACULA BOOK

# Atelier editorial

Romane originale de minimum 50.000 de cuvinte

Echipă de agenți • Roadmap • Audit independent • Remediere • Arhivare

Manual de lucru — 24.09.2026. Starea verificată și rapoartele reale sunt separate în registru. Nu certifică finalizarea unui roman.

# ATELIER EDITORIAL DRACULA BOOK

# Mandat, conducere și reguli obligatorii

Versiunea 1.1 • 24 septembrie 2026 • Document de sistem, nu roman finalizat.

## 1. Rezultatul urmărit

Un roman original, complet, publicabil, într-o serie Dracula Book deja începută, cu minimum 50.000 de cuvinte de proză în masterul EN. Ținta de lucru este 65.000 de cuvinte, nu completare artificială până la un prag. Româna și germana sunt traduceri integrale, verificate separat; lungimea lor naturală nu se forțează la un număr identic.

Fiecare operă are un WorkID unic și un dosar local. Versiunile, traducerile și formatele nu devin titluri noi. Nu se rescriu sursele existente și nu se lucrează în directorul site-ului. Publicarea nu face parte din configurarea acestui atelier.

## 2. Ce înseamnă „echipă”

Există roluri permanente în procedură și execuții concrete ale unor agenți. Un rol descris în fișa de post nu înseamnă că un agent lucrează deja. Registrul identifică fiecare execuție reală prin ID, rol, livrabil și statut. Rolurile viitoare rămân NEALOCATE până la pornire; nu se inventează persoane, cititori beta, certificări, opinii sau scoruri.

Directorul de program coordonează și raportează. Editorul-șef răspunde de promisiunea cărții și versiunea master. Managerul de audit este separat de producție și nu poate redacta livrabilul pe care îl validează. Doi auditori independenți de autor verifică fiecare livrabil; numai verificarea tuturor condițiilor deschide etapa următoare. Nu există drept de derogare de la prag pentru manager.

„Audit extern” în acest atelier înseamnă extern echipei care a produs livrabilul, prin execuții de agenți diferite. Nu este automat audit al unei organizații terțe sau lectură de către un profesionist uman. Pentru validare comercială, juridică sau lingvistică umană se contractează separat specialiști reali; acestea nu se simulează.

## 3. Regula 9,50

Se folosesc puncte întregi între 0 și 1.000: 950 = 9,50/10; 951 = 9,51/10. Fiecare criteriu, nu doar media, trebuie să fie >950. Ponderile însumează 100. Nici media, nici celălalt auditor nu pot compensa un criteriu sub prag. Toate constatările trebuie închise și reverificate.

Doi auditori diferiți, cu rolurile cerute și ID-uri reale, trebuie să emită PASS pe aceeași listă de fișiere și aceleași amprente SHA-256. Auditul fixează și contractul livrabilului, versiunile dependențelor și sursele probatorii; aprobarea unei surse noi nu validează automat produsul construit pe sursa veche. Se resping auditul lipsă, autoauditul, identitățile duplicate, probele neprecizate, versiunea depășită și o condiție tehnică eșuată. Scorurile sunt judecăți editoriale argumentate, nu măsurători obiective ale valorii literare sau garanții de bestseller.

## 4. Stările permise

NEÎNCEPUT → ÎN_LUCRU → DEPUS → ÎN_AUDIT → ACCEPTAT.

Orice problemă conduce la RETURNAT → REMEDIERE → DEPUS, cu versiune nouă.

Un blocaj documentat produce BLOCAT, nu ACCEPTAT. Schimbarea unui fișier acceptat îl face NEVALIDAT; dependențele din aval trebuie reevaluate. Starea înscrisă manual nu poate înlocui auditul verificat.

Nu se redactează etapa următoare fără acceptarea condițiilor de intrare. Excepția nu este „să scriem și verificăm la sfârșit”: activitățile independente din aceeași etapă pot rula în paralel, fiecare cu audit propriu. În configurarea inițială G00, documentarea de selecție și cercetarea reperelor sunt anexe de pregătire, nu aprobarea canonului integral ori a unei intrigi.

## 5. Instrucțiuni, trasabilitate și schimbări

Mandatul inițial se transformă într-o matrice cerință → livrabil → test → auditor → dovadă. Nicio schimbare de gen, serie, perspectivă, final, lungime sau regulă de canon nu intră tacit. Editorul înregistrează cererea de schimbare, impactul și aprobarea beneficiarului dacă schimbă mandatul. O modificare editorială obișnuită rămâne în limitele brief-ului aprobat și este auditată.

Fiecare livrabil conține: ID, versiune, obiective, intrări aprobate, autor/agent, fișiere, număr de cuvinte unde se aplică, criterii, surse, limitări și dependențe. Metadatele și raportul nu se amestecă în proza publicabilă.

## 6. Originalitate și folosirea reperelor de succes

Banca este deschisă oricărui mediu narativ: romane, povestiri, scenarii, filme, seriale, teatru, musical, benzi desenate/romane grafice, jocuri narative, ficțiune audio și alte opere relevante cu succes documentat. Nu există obligația ca inspirația să vină din ecranizări și nici o cotă fixă pe medii. Succesul comercial, audiența și premiile sunt semnale diferite, etichetate separat.

Principiul beneficiarului: lumea și experiențele umane sunt comune; diferențierea stă esențial în modul de prezentare. Aceasta NU impune un univers ficțional comun seriilor: canonul se verifică separat per serie/WorkID. Regula completă este în DECIZIE_EDITORIALA_001_SURSE.md. De aceea banca urmărește două axe: mecanismul acțiunii și mecanismul relatării — perspectivă, voce, cronologie, dezvăluiri, ritm, contrast, emoție și încrederea cititorului în povestitor. Ideea generală poate fi comună, însă expresia, personajele, scenele și combinația cauzală se construiesc independent.

Se cercetează mecanisme generale: scrisori care provoacă alegeri în prezent, două cronologii care se explică reciproc, alianță forțată, termen-limită, secret cu cost moral, familie aleasă. Se combină două sau mai multe asemenea mecanisme provenite din minimum două opere-sursă distincte într-o configurație nouă.

Nu se combină segmente recognoscibile de intrigă, scene, personaje, dialoguri sau răsturnări distinctive doar schimbând numele. O listă de bestselleruri nu dovedește că folosirea unui mecanism produce succes. Pentru fiecare reper se păstrează sursa, natura dovezii de succes și limita ei. Se construiește o matrice de diferențiere: protagonist, obiectiv, conflict, mediu, cauzalitate, indicii, cronologie, rezolvare și temă.

Un verificator de similitudine semnalează fragmente de investigat; nu certifică originalitatea și nu stabilește singur plagiatul. Auditorul compară și combinația de elemente, ordinea evenimentelor și deznodământul. Problemele nerezolvate blochează selecția premisei sau publicarea.

## 7. Construcția romanului

Romanul are promisiune de gen explicită, protagonist activ, miză clară, conflict cauzal și final care răsplătește promisiunea. Pentru romance se decide de la început dacă finalul este fericit sau optimist și se respectă așteptarea; într-un univers de cupluri recurente nu se distruge arbitrar finalul volumului anterior.

Ținta orientativă: 26 de capitole × aproximativ 2.500 de cuvinte = 65.000. Aceasta este o capacitate de planificare, nu o schemă obligatorie pentru orice gen. Fiecare capitol trebuie să schimbe situația, relația sau cunoașterea într-un mod necesar. Un capitol fără funcție se rescrie sau se elimină; nu se păstrează pentru cuvinte.

Planul include începutul, incidentele cauzale, punctul median, criza, climaxul și consecințele. Sunt interzise soluțiile care apar din senin și cliffhanger-ul folosit pentru a înlocui finalul romanului. O continuare poate lăsa fire secundare, nu conflictul central neterminat.

## 8. Regula redactării și a loturilor

O singură voce responsabilă produce proza master. Agenții de documentare și personaje furnizează intrări, nu capitole incompatibile. Redactarea se face capitol cu capitol; fiecare capitol are propriul audit dublu înainte ca următorul să fie acceptat la producție. Nu se „recuperează timpul” cu 26 de capitole generate în paralel fără continuitate.

După capitolele 5, 10, 15, 20 și final se efectuează și audit de lot: ritm, acumularea tensiunii, arcuri, repetiții și contabilitatea indiciilor. Auditul unui capitol nu dovedește că romanul funcționează ca întreg. Rescrierea unei scene aprobate reactivează verificările afectate, inclusiv traducerile dependente.

## 9. Măsurarea cuvintelor

Se numără numai fișierele de proză aprobate și declarate în manifest. Nu intră titluri de capitol, brief, sinopsis, rapoarte, note de autor, glosare, reclame sau aceeași scenă în două versiuni. Numărătorul automat este documentat; verificarea editorială confirmă că textul este proză, nu umplutură sau plan.

Pragul de 50.000 este necesar, nu suficient. Un roman de 70.000 de cuvinte cu scene duplicate sau final lipsă este respins. Fișierele RO/DE nu pot compensa lipsa cuvintelor masterului EN.

## 10. Remediere fără cosmetizarea scorului

Auditorul localizează problema, explică impactul și stabilește testul de acceptare; producătorul remediază. Auditorul nu rescrie pasajul în locul autorului și apoi nu îl evaluează ca independent. La două respingeri cu aceeași cauză se deschide analiză de cauză; la trei se schimbă instrucțiunile, metoda sau agentul producător. La cinci runde fără progres se escaladează către beneficiar/editorul-șef și se păstrează BLOCAT.

Nu există obligația ca auditorul să ajungă la o notă mare. Dacă nu poate demonstra pragul, livrabilul rămâne respins. Nu înlocuim auditorul fiindcă a dat o notă mică; o contestare cere probe și al treilea evaluator separat. Nu se votează pentru a anula un defect real.

## 11. Auditul auditorilor

Managerul QA controlează pentru fiecare raport: identitatea, independența, acoperirea tuturor criteriilor, referințele exacte, calculele, diferența dintre fapt și opinie, calibrările și verificarea remedierilor. Probe inventate, citate inexistente, evaluarea altui fișier sau nota nejustificată invalidează raportul.

Înainte de folosire, auditorii sunt calibrați pe exemple cu defecte cunoscute. Trebuie să respingă un capitol lipsă, o contradicție de canon, o scenă duplicată, o traducere omisă, un raport cu hash vechi și scorul exact 9,50. Testele automate verifică regulile numerice și de fișier; nu substituie această calibrare editorială. Protocolul concret este 06_REGISTRU/CALIBRARE/SET_TEST_r 02.md: 9 cazuri comune și 2 specifice per rol, 11/11 răspunsuri motivate, verificare nominală și probe arhivate. Rolurile necalificate nu pot da audituri productive acceptabile. Prima rundă r 01 a fost diagnostică, înaintea calificării complete, și rămâne respinsă; nu se califică retroactiv.

Metaauditul este terminal: șase controale booleene cu dovezi, al treilea ID separat, fără scor literar nou și fără al patrulea audit recursiv. Un audit negativ corect poate fi confirmat ca raport valid fără ca produsul să devină acceptat.

## 12. Traduceri

RO și DE pornesc numai după blocarea masterului EN complet. Traducătorul și auditorul nativ/specializat sunt agenți diferiți; disponibilitatea unui model nu înseamnă certificare de vorbitor nativ uman. Se auditează fiecare capitol și ansamblul: integralitate, sens, voce, idiom, nume, numere, cronologie și format.

Orice schimbare a masterului deschide o listă de impact pentru ambele traduceri. Nu se combină capitole din versiuni diferite. Verificarea completitudinii se face pe identificatori de capitol/paragraf, nu doar prin compararea numărului de cuvinte.

## 13. Publicare și păstrarea surselor

Atelierul nu are comenzi de publicare automată și nu scrie în S:\dracula-book. Pachetul final rămâne în 09_ELIBERARE_LOCALA până când EN, RO și DE sunt acceptate, toate dependențele sunt valide, drepturile și metadatele sunt complete și beneficiarul aprobă explicit pachetul exact.

Transferul este un pas separat: se copiază pachetul final verificat, se verifică din nou integritatea la destinație și se păstrează originalele, istoricul și auditul local. Nu se șterge arhiva locală. Orice publicare cere procedura site-ului și testarea livrării, nu doar existența unui ZIP.

## 14. Ritm de conducere

La începutul fiecărei sesiuni: citirea STATUS, mandatului, manifestului și constatărilor deschise; alegerea unei singure etape eligibile. În timpul lucrului: actualizare după livrabil, respingere, remediere sau blocaj. În această conversație, agentul coordonator explică progresul și deciziile, fără a prezenta procente de roman bazate pe numărul fișierelor.

Raportul conține: etapă, obiectiv, autor și auditori, livrabile depuse/acceptate, scorurile reale, cuvinte EN acceptate, defecte deschise, runda de remediere, următorul pas și riscul principal. Estimările calendaristice se actualizează după timpul observat; nu sacrificăm o condiție pentru a menține data.

## 15. Limite și răspundere

Acesta este un sistem de lucru și control, nu o promisiune de calitate absolută, vânzări maxime sau absență totală a erorilor. Fișierele locale și amprentele oferă trasabilitate, nu protecție împotriva unui administrator care falsifică intenționat toate registrele. O notă mare cere dovezi, dar rămâne evaluarea unei versiuni într-un context.

La predarea sistemului trebuie raportate separat: ce a fost creat efectiv, ce a trecut auditul, ce rămâne DRAFT și câte cuvinte de roman sunt scrise/acceptate. Nicio aprobare viitoare nu este precompletată.

# DE-001 — Sursele de inspirație și originalitatea prezentării

Data: 24 septembrie 2026. Origine: clarificarea explicită a beneficiarului U03 din 06_REGISTRU/ISTORIC/INSTRUCTIUNI_BENEFICIAR.md. Domeniu: întreg atelierul, banca de mecanisme, selecția premiselor și auditul viitoarelor romane. Aceasta este o instrucțiune înregistrată, nu o aprobare anticipată a vreunei intrigi.

# Regula editorială

Nu ne limităm la filme și seriale. Orice operă narativă de succes relevantă poate fi sursă de inspirație: roman, povestire, scenariu, film, serial, piesă, musical, roman grafic, joc narativ, ficțiune audio ori altă formă. Nu există medii obligatorii sau interzise prin simpla lor formă.

Experiențele, aspirațiile și conflictele umane se repetă; valoarea unei cărți depinde esențial de felul în care le prezentăm. Vom cerceta în aceeași măsură ce se întâmplă și cum trăiește cititorul povestea: voce, punct de vedere, încredere în narator, ordine a dezvăluirilor, cronologie, ritm, atmosferă, contrast și efect emoțional.

„Lumea este aceeași” nu impune un univers ficțional comun seriilor Dracula Book. Fiecare serie și WorkID își păstrează canonul propriu. Legarea unor serii cere dovezi în canon sau o decizie editorială explicită, documentată separat.

# Fișa obligatorie pentru fiecare reper

1. Operă, autor/creator, mediu, sursă verificabilă și data consultării.

2. Dovada de succes și natura ei: vânzări documentate, audiență, poziționare bestseller declarată de editură, premii sau durabilitate culturală. Nu transformăm un premiu în cifre de vânzări.

3. Mecanismul abstract al acțiunii: alegere, obstacol, miză și consecință.

4. Mecanismul prezentării: ce află cititorul, când, prin cine și cu ce efect urmărit.

5. Potrivirea cu publicul și promisiunea seriei Dracula Book vizate; incompatibilități și limite.

6. Elementele distinctive care nu se preiau: scene, replici, personaje, rezolvări și secvențe recognoscibile.

7. Transformarea originală propusă și ce trebuie verificat ulterior prin audit.

# Aplicare în roman

Banca poate primi oricâte surse relevante. Pentru o premisă vom combina mecanisme generale din minimum două opere-sursă distincte, apoi vom construi independent protagonistul, obiectivul, cauzalitatea, indicii, conflictele, vocea și deznodământul. Nu lipim porțiuni recognoscibile din opere și nu promitem că reproducerea unei formule garantează vânzări.

La G02 se verifică sursele și mecanismele; la G03 se compară alternativele și diferențierea; la G04–G06 se testează vocea, perspectiva și arhitectura; la capitole și la lectura integrală se verifică efectul realizat, nu doar intenția din plan. Cerințele de minimum 50.000 cuvinte EN, traduceri RO/DE, audit dublu >9,50 și arhivare rămân neschimbate.

# Responsabilități și verificare

P-RESEARCH documentează; P-ARCHITECT și P-STYLE transformă mecanismele în soluții proprii; P-CANON verifică seria. A-SOURCES verifică dovezile, A-ORIGINALITY diferențierea, A-STRUCTURE cauzalitatea, A-GENRE promisiunea și A-EN realizarea stilistică, conform etapei din roadmap. A-QAMANAGER verifică independența și probele rapoartelor. Un rol definit nu înseamnă execuție deja pornită.

Runda r 01 a băncii a fost returnată tocmai pentru inferența neautorizată a unui univers comun. Rapoartele se păstrează nemodificate; corecția se verifică în r 02. Înregistrarea acestei decizii nu închide singură constatarea și nu deschide următoarea etapă.

# Matrice de trasabilitate a mandatului — r 03

Fiecare cerință este legată de livrabil, test, auditor și dovadă. Acoperirea în procedură nu înseamnă rezultat editorial deja obținut. Starea actuală este în STATUS și în validarea manifestului. R01–R16 sunt ID-uri de cerință, T01–T16 sunt proceduri de acceptare; nu sunt note sau teste pretins executate.

| ID | Cerință / livrabil | Test și rezultat necesar | Auditor | Dovadă și stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | U01 · Roman EN ≥50.000; G09/G11/G16 | T01: prag 49.999 respins/50.000 acceptat; citire integrală, numai proză | A-EN + A-GENRE; G16 A-PRODUCTION + A-GOVERNANCE | T01: teste existente; roman VIITOR, 0 cuvinte acceptate |
| R02 | U01 · Continuare în serie începută; SEL/G01 | T02: comparație 3 opțiuni și surse; G01 lectură integrală, zero contradicții | A-CANON + A-GOVERNANCE | SEL#recomandare preliminar; G01 VIITOR, nu este substituit |
| R03 | U01/U03 · Repere de succes din orice mediu; RES/G02 | T03: pentru fiecare reper sursă primară, tip de succes și limite; fără cote pe medii | A-SOURCES + A-GOVERNANCE la RES; A-GENRE la G02 | DE-001#fișa; RES surse individuale; reaudit necesar |
| R04 | U01 · Minimum 2 opere-sursă; originalitate G03/G10 | T04: mecanisme abstracte distincte; matrice pe 10 dimensiuni; fără scene/replici copiate | A-ORIGINALITY + A-GENRE; G10 A-FACT | MANUAL §6; ROADMAP G03/G10. Premisa romanului VIITOR |
| R05 | U03 · Contează modul de prezentare; fără univers comun impus | T05: fiecare mecanism are acțiune + relatare; verificare voce/POV/ritm; canon per serie/WorkID | A-SOURCES; A-CANON; A-EN potrivit etapei | DE-001#regula; RES banca 18 mecanisme; r 01 RETURN păstrat |
| R06 | U01 · Pași compleți și reutilizabili; SYS/G00–G17 | T06: 18 etape, fiecare cu intrări, obiective, activități, rezultate, livrabile și ieșire | A-GOVERNANCE + A-SYSTEMS | ROADMAP G00–G17; 06_REGISTRU/roadmap.json |
| R07 | U01 · Echipă și fișe; 33 roluri | T07: fiecare rol are misiune, intrări, KPI, livrabile, limite; separă rolul de execuție | A-GOVERNANCE + A-SYSTEMS | 01_ECHIPA/00_ECHIPA_SI_RESPONSABILITATI.md și fișele individuale |
| R08 | U01 · Audit separat pentru fiecare livrabil/capitol/lot | T08: două ID-uri diferite de producători, roluri acoperite, fișiere și contract exact | A-GOVERNANCE + A-SYSTEMS; QA meta | MANUAL §3/8; T08 teste independență; G07 și traducerile VIITOR |
| R09 | U01 · Fiecare criteriu strict >9,50 | T09: 950 respins deși media mare; 951 acceptat numeric; niciun defect deschis | A-SYSTEMS + A-GOVERNANCE | policy.json; T09 teste prag + finding; RUBRICI |
| R10 | U01 · Întoarcere și îmbunătățire | T10: finding→cauză→măsură→versiune nouă→retest; fără editarea auditului vechi | Auditorul specialist + A-GOVERNANCE; QA verifică închiderea | 05_AUDIT/*/*-r 01; 06_REGISTRU/MASURI; închidere numai prin retest independent al versiunii curente |
| R11 | U01 · Audit al arhitecturii și realizării | T11: audit de proces și tehnic G00; structural G05/G08, voce G06/G09, integral G11 | Perechile exacte din ROADMAP; QA separat | SYS auditurile r 01/r 02 și reevaluarea r 03; G01–G17 VIITOR |
| R12 | U01 · Auditul auditorilor și calibrare | T12: 11/11 cazuri per ID; 6 checks meta, probe și al treilea ID; fără regresie infinită | A-QAMANAGER; A-GOVERNANCE verifică sistemul | CAL#regula; 01_ECHIPA/A-QAMANAGER.md; T12 teste meta |
| R13 | U02 · Tot procesul observabil arhivat, inclusiv RETURN | T13: index/hashes; mandate, versiuni, rapoarte, planuri și retest; recuperare; refuz overwrite | A-GOVERNANCE + A-SYSTEMS | PROTOCOL#flux; ISTORIC#reconciliere; 08_ARHIVA index per rundă; lacune declarate |
| R14 | U01 · Numai local; transfer doar finalizat | T14: zero scrieri în surse/site; G16 3 ediții acceptate; G17 aprobare pachet exact | A-PRODUCTION + A-GOVERNANCE; QA | MANUAL §13; 09_ELIBERARE_LOCALA/README.md; transfer VIITOR |
| R15 | U01 · Explicarea progresului | T15: status separă depus/acceptat, scoruri reale, defecte și cuvinte EN; jurnal decizii | A-GOVERNANCE; QA verifică raportarea | 00_CONDUCERE/STATUS.md și JURNAL_DECIZII.md; nu aprobare prin etichetă |
| R16 | Clarificări · 100 titluri distincte; EN cu RO și DE | T16: WorkID unic; traduceri/ediții nu sunt titluri noi; EN înghețat înainte de traduceri integrale | A-RO/A-DE + A-TRANSLATION; A-GOVERNANCE | MANUAL §1/12; G12–G16 VIITOR. Strategia de 100 titluri este document separat |

# Localizarea exactă a dovezilor

MANUAL = 00_CONDUCERE/MANUAL_ATELIER.md, secțiunea indicată. ROADMAP = 00_CONDUCERE/ROADMAP.md, titlul Gxx. DE-001 = 00_CONDUCERE/DECIZIE_EDITORIALA_001_SURSE.md. PROTOCOL = 00_CONDUCERE/PROTOCOL_ARHIVARE.md. CAL = 06_REGISTRU/CALIBRARE/SET_TEST_r 02.md. ISTORIC = 06_REGISTRU/ISTORIC/RECONCILIERE_ISTORIC_r 02.md. SEL = 02_DOCUMENTARE/CANON_EXISTENT.md; recomandarea din secțiunea de decizie. RES = REPERE_SI_MECANISME.md, BANCA_MECANISME_EXTINSA.md și APLICATII_WORKID_REALE.md din 02_DOCUMENTARE. Aceste aliasuri sunt pentru lectură; rapoartele JSON citează căile relative reale, nu aliasuri.

# Proceduri verificabile și limite

T01: 04_INSTRUMENTE/test_gatekeeper.py, test_49999_prose_words_rejected și test_50000_prose_words_pass; numărul se combină cu lectura editorială integrală, încă VIITOARE pentru roman.

T08: același fișier, test_self_audit_is_rejected, test_duplicate_auditor_is_rejected și test_two_people_in_one_role_do_not_cover_two_roles. T09: test_950_rejected_even_when_weighted_average_exceeds_threshold, test_951_passes_and_result_has_exact_public_fields și test_open_finding_of_any_severity_is_rejected.

T12: test_meta_missing_when_required_is_rejected, test_self_meta_by_ordinary_auditor_is_rejected și test_meta_stale_report_hash_is_rejected; calibrarea editorială are răspunsuri nominale în CALIBRARE, nu se deduce din testele Python.

T13: 04_INSTRUMENTE/test_archive_round.py, test_existing_round_is_never_overwritten, test_second_round_keeps_rejected_first_version și test_result_is_preserved_exactly_including_rejection; verificare suplimentară a conservării HASH/RETURN și surselor în retestul tehnic r 02.

T02–T07/T10–T11/T14–T16 sunt verificări documentare/editoriale executate de rolurile din tabel, nu teste automate inventate. Pentru fiecare produs viitor se păstrează raportul cu localizări pe versiunea concretă înainte de a schimba starea în ACCEPTAT.

# Controlul acoperirii

U01/U02/U03 sunt transcrise în 06_REGISTRU/ISTORIC/INSTRUCTIUNI_BENEFICIAR.md. Toate cerințele de atelier ale acestora sunt acoperite de R01–R15; clarificările de portofoliu/limbi de R16. Arhivarea r 01 a avut lacune identificate, remediate sau declarate în reconciliere; nu este prezentată retroactiv drept captură perfectă. G01–G17 sunt neîncepute la configurare. Niciun scor de sistem nu certifică un roman de 50.000 de cuvinte sau ținta de 100 titluri.

# Roadmap reutilizabil pentru fiecare roman

Etapele sunt porți de acceptare, nu simple bifări. Duratele sunt eforturi orientative înainte de măsurarea productivității; remedierile se adaugă. Nu se însumează mecanic activitățile paralele. Pragul >9,50 și auditul dublu se aplică fiecărui livrabil, inclusiv fiecărui capitol și fiecărei traduceri de capitol.

# G00 — Mandat și sistem editorial

| Element | Cerință |
| --- | --- |
| Intrare obligatorie | Niciun roman nou declarat final |
| Obiectiv | Mandat trasabil, roluri, porți de calitate, modele și mecanism verificabil |
| Activități | Înregistrează instrucțiunile; definește independența; testează blocările; cercetare preliminară de selecție |
| Livrabile | Manual, fișe de post, rubrici, modele, registru, validator și teste |
| Producător / responsabil | P-MANAGER + P-SYSTEMS |
| Auditori separați | A-GOVERNANCE + A-SYSTEMS |
| Rezultat măsurabil | 100% cerințe trasate; testele trec; nicio aprobare fictivă |
| Ieșire | Configurație acceptată; cartea poate intra în G01 |
| Efort orientativ | 1–3 zile; fără garanție |

# G01 — Selectarea seriei și canon integral

| Element | Cerință |
| --- | --- |
| Intrare obligatorie | G00 acceptat; acces legal la textele precedente |
| Obiectiv | O continuare compatibilă cu seria și un canon verificat |
| Activități | Citește integral volumul/volumele relevante; extrage personaje, cronologie și finaluri; compară bible și site; rezolvă contradicțiile |
| Livrabile | BRIEF_ROMAN; CANON; CRONOLOGIE; MATRICE_SURSE; registru drepturi |
| Producător / responsabil | P-CANON + P-EDITOR |
| Auditori separați | A-CANON + A-GOVERNANCE |
| Rezultat măsurabil | 100% surse relevante inventariate și lectură acoperită; zero contradicții nerezolvate; volum și WorkID unice |
| Ieșire | Canon și mandat de carte blocate; alegerea seriei documentată |
| Efort orientativ | 2–4 zile |

# G02 — Piață și mecanisme narative

| Element | Cerință |
| --- | --- |
| Intrare obligatorie | G01 acceptat |
| Obiectiv | Repere relevante și o promisiune comercială documentată |
| Activități | Verifică minimum 5 repere relevante din orice mediu narativ de succes; diferențiază mecanismele de acțiune și de prezentare de scenele recognoscibile; identifică cititorul și așteptarea de gen |
| Livrabile | REPERE; MATRICE_MECANISME; PROFIL_CITITOR; LISTA_DE_EVITAT |
| Producător / responsabil | P-RESEARCH |
| Auditori separați | A-SOURCES + A-GENRE |
| Rezultat măsurabil | Minimum 5 surse primare; cel puțin 2 mecanisme independente; fiecare afirmație de succes calificată |
| Ieșire | Dovezi și reguli de transformare acceptate |
| Efort orientativ | 1–2 zile |

# G03 — Premisă și originalitate

| Element | Cerință |
| --- | --- |
| Intrare obligatorie | G01 + G02 acceptate |
| Obiectiv | O premisă originală, distinctă de repere și volumele proprii |
| Activități | Propune 3 premise; testează logline, conflict, miză și final; compară 10 dimensiuni de originalitate; selectează una |
| Livrabile | 3 CONCEPTE; PREMISE_SELECTATA; MATRICE_ORIGINALITATE; sinopsis de 2–4 pagini inclusiv finalul |
| Producător / responsabil | P-ARCHITECT + P-EDITOR |
| Auditori separați | A-ORIGINALITY + A-GENRE |
| Rezultat măsurabil | Zero elemente distinctive preluate; 10/10 dimensiuni analizate; promisiune și final coerente |
| Ieșire | O singură premisă acceptată, nu trei romane începute |
| Efort orientativ | 1–2 zile |

# G04 — Biblia romanului

| Element | Cerință |
| --- | --- |
| Intrare obligatorie | G03 acceptat |
| Obiectiv | Personaje active, lume și cronologie fără contradicții |
| Activități | Definește dorințe/nevoi/secrete/costuri; arcul relațional; adversarul; regulile lumii; limitele factuale și vocea |
| Livrabile | BIBLIE_PERSONAJE; LUME; CRONOLOGIE; REGULI_DE_VOCE; GLOSAR_EN_RO_DE |
| Producător / responsabil | P-CHARACTER + P-CANON |
| Auditori separați | A-CHARACTER + A-CANON |
| Rezultat măsurabil | Fiecare personaj major are alegere cu cost; 100% nume/date/locuri consecvente; zero mecanisme inexplicabile |
| Ieșire | Biblie și reguli acceptate |
| Efort orientativ | 2–3 zile |

# G05 — Arhitectură și plan de scene

| Element | Cerință |
| --- | --- |
| Intrare obligatorie | G04 acceptat |
| Obiectiv | Un roman complet de circa 65k, cu cauzalitate și final satisfăcător |
| Activități | Construiește acte, scene și întorsături; distribuie indicii și răsplătiri; alocă bugetul de cuvinte; testează finalul |
| Livrabile | HARTA_ACTELOR; FISE_SCENE; MATRICE_INDICII; PLAN_CAPITOLE; BUGET_CUVINTE |
| Producător / responsabil | P-ARCHITECT |
| Auditori separați | A-STRUCTURE + A-CANON |
| Rezultat măsurabil | Plan integral; fiecare scenă schimbă starea; toate indiciile principale au răsplată; total țintă 60–70k |
| Ieșire | Plan integral acceptat; nicio scenă înlocuită cu indicații vagi |
| Efort orientativ | 2–3 zile |

# G06 — Probă de voce

| Element | Cerință |
| --- | --- |
| Intrare obligatorie | G05 acceptat |
| Obiectiv | Engleză naturală și voce sustenabilă pentru întregul roman |
| Activități | Scrie deschiderea și o scenă dificilă de dialog; verifică distanța narativă și subtextul; revizuiește ghidul |
| Livrabile | PROBA_EN de 3–5k cuvinte; GHID_STIL final; raport de integrare |
| Producător / responsabil | P-DRAFTER + P-STYLE |
| Auditori separați | A-EN + A-GENRE |
| Rezultat măsurabil | Zero clișee structurale dominante; dialog distinct; promisiunea apare în deschidere; audit pe întregul eșantion |
| Ieșire | Voce acceptată; proba nu se adună de două ori la master |
| Efort orientativ | 1–2 zile |

# G07 — Redactare capitol cu capitol

| Element | Cerință |
| --- | --- |
| Intrare obligatorie | G06 și toate capitolele precedente acceptate |
| Obiectiv | Proză completă și coerentă; fiecare capitol este livrabil |
| Activități | Redactează un capitol; verifică funcția scenei; depune; primește 2 audituri; remediază; verificăloturile 5/10/15/20/final |
| Livrabile | C01–C26 sau numărul aprobat, fiecare cu fișă; audit de capitol și audit cumulativ de lot |
| Producător / responsabil | P-DRAFTER |
| Auditori separați | A-STRUCTURE + A-EN; A-CANON la loturi, cu A-STRUCTURE ca al doilea auditor |
| Rezultat măsurabil | Fiecare capitol >9,50 pe toate criteriile la ambii auditori; zero placeholder-uri; loturi verificate; proză integrală |
| Ieșire | Draft complet acceptat ca draft, nu carte deja publicabilă |
| Efort orientativ | 15–30 zile; debit măsurat |

# G08 — Editare structurală integrală

| Element | Cerință |
| --- | --- |
| Intrare obligatorie | Toate capitolele și loturile G07 acceptate |
| Obiectiv | Roman care funcționează ca întreg |
| Activități | Citește integral; testează motivația, mijlocul, climaxul, relația și ritmul; rescrie fără repetare; verifică toate firele |
| Livrabile | MASTER_STRUCTURAL nou; EDIT_LETTER; MATRICE_REZOLVARE; hartă de modificări |
| Producător / responsabil | P-STRUCTURAL + P-DRAFTER |
| Auditori separați | A-STRUCTURE + A-CHARACTER |
| Rezultat măsurabil | 100% proză citită; toate firele centrale închise; zero scene fără funcție; continuitate păstrată |
| Ieșire | Master structural acceptat |
| Efort orientativ | 3–5 zile |

# G09 — Editare de stil EN și prag de lungime

| Element | Cerință |
| --- | --- |
| Intrare obligatorie | G08 acceptat |
| Obiectiv | Master EN natural, coerent și de minimum 50k proză |
| Activități | Editează frază/dialog/subtext; uniformizează vocea; elimină repetiții; numără proza finală |
| Livrabile | MASTER_EN_STYLE; STYLE_LOG; numărare și raport repetiții |
| Producător / responsabil | P-STYLE |
| Auditori separați | A-EN + A-GENRE |
| Rezultat măsurabil | >=50.000 cuvinte de proză în manifest; 100% text editat; zero meta-instrucțiuni; voce adecvată genului |
| Ieșire | Master EN stilistic acceptat |
| Efort orientativ | 2–4 zile |

# G10 — Fapte, sensibilitate și originalitate finală

| Element | Cerință |
| --- | --- |
| Intrare obligatorie | G09 acceptat |
| Obiectiv | Text responsabil și original, cu probleme factuale închise |
| Activități | Verifică afirmațiile factuale materiale; cronologie/locuri/profesii; reprezentații sensibile; comparații cu reperele și fondul propriu |
| Livrabile | MASTER_EN_FACT; FACTCHECK; ORIGINALITY_REVIEW; drepturi și proveniență |
| Producător / responsabil | P-FACT + P-EDITOR |
| Auditori separați | A-FACT + A-ORIGINALITY |
| Rezultat măsurabil | 100% afirmații materiale urmărite; zero încălcări cunoscute/drepturi neclare; diferența fapt/ficțiune explicită |
| Ieșire | Text și dosar de proveniență acceptate; nu aviz juridic inventat |
| Efort orientativ | 2–3 zile |

# G11 — Corectură și acceptare EN

| Element | Cerință |
| --- | --- |
| Intrare obligatorie | G10 acceptat |
| Obiectiv | Master EN înghețat pentru traducere |
| Activități | Corectură integrală; validare stil și scene; lectură beta de agenți clar etichetată; lectură umană dacă este contractată; remedieri |
| Livrabile | MASTER_EN_FINAL; QA_EN; raport beta; manifest și checksum |
| Producător / responsabil | P-PROOF + P-EDITOR |
| Auditori separați | A-EN + A-GOVERNANCE |
| Rezultat măsurabil | >=50k; 100% acoperire; zero constatări deschise; toate cerințele cărții satisfăcute; proveniență verificată |
| Ieșire | EN blocat; RO și DE pot porni în paralel |
| Efort orientativ | 2–4 zile |

# G12 — Traducere română

| Element | Cerință |
| --- | --- |
| Intrare obligatorie | G11 acceptat și nemodificat |
| Obiectiv | Ediție RO integrală și firească |
| Activități | Traduce capitol cu capitol după glosar; aliniază scene; auditează fiecare capitol înainte de următorul; rezolvă termenii |
| Livrabile | CAPITOLE_RO; ALINIERE_EN_RO; GLOSAR_RO; jurnal traducător |
| Producător / responsabil | P-TRANSLATOR-RO |
| Auditori separați | A-RO + A-TRANSLATION |
| Rezultat măsurabil | 100% capitole/paragrafe acoperite; zero omisiuni/adăugiri materiale; fiecare capitol trece pragul |
| Ieșire | Traducere RO acceptată pentru corectură |
| Efort orientativ | 5–10 zile; în paralel cuDE |

# G13 — Traducere germană

| Element | Cerință |
| --- | --- |
| Intrare obligatorie | G11 acceptat și nemodificat |
| Obiectiv | Ediție DE integrală, idiomatică și cu registru consecvent |
| Activități | Traduce după glosar; verifică pronumele și politețea, convențiile dialogului, numele și sensul; audit pe fiecare capitol |
| Livrabile | CAPITOLE_DE; ALINIERE_EN_DE; GLOSAR_DE; jurnal traducător |
| Producător / responsabil | P-TRANSLATOR-DE |
| Auditori separați | A-DE + A-TRANSLATION |
| Rezultat măsurabil | 100% capitole/paragrafe acoperite; zero omisiuni/adăugiri materiale; fiecare capitol trece pragul |
| Ieșire | Traducere DE acceptată pentru corectură |
| Efort orientativ | 5–12 zile; în paralel cuRO |

# G14 — Corectură și acceptare RO

| Element | Cerință |
| --- | --- |
| Intrare obligatorie | G12 acceptat |
| Obiectiv | RO integral aprobat și fidel masterului |
| Activități | Corectură integrală; comparație cu EN; verificare nume/date/final; probă de lectură |
| Livrabile | MASTER_RO_FINAL; QA_RO; aliniere și checksum |
| Producător / responsabil | P-PROOF-RO |
| Auditori separați | A-RO + A-TRANSLATION |
| Rezultat măsurabil | Zero defecte deschise; 100% text verificat; aceeași versiune EN sursă |
| Ieșire | RO blocat |
| Efort orientativ | 2–3 zile |

# G15 — Corectură și acceptare DE

| Element | Cerință |
| --- | --- |
| Intrare obligatorie | G13 acceptat |
| Obiectiv | DE integral aprobat și fidel masterului |
| Activități | Corectură integrală; comparație cu EN; verificare de registru și punctuație; probă de lectură |
| Livrabile | MASTER_DE_FINAL; QA_DE; aliniere și checksum |
| Producător / responsabil | P-PROOF-DE |
| Auditori separați | A-DE + A-TRANSLATION |
| Rezultat măsurabil | Zero defecte deschise; 100% text verificat; aceeași versiune EN sursă |
| Ieșire | DE blocat |
| Efort orientativ | 2–4 zile |

# G16 — Producție și eliberare locală

| Element | Cerință |
| --- | --- |
| Intrare obligatorie | G11 + G14 + G15 acceptate și valide |
| Obiectiv | Pachet complet local în cele 3 limbi, fără publicare |
| Activități | Pregătește DOCX/EPUB/PDF sau formatul de ingestie agreat; verifică coperta/titlul/autorul, cuprinsul, paginarea și toate fișierele |
| Livrabile | PACHET_LOCAL; MANIFEST_FINAL; METADATE; CHECKLIST; raport integritate |
| Producător / responsabil | P-PRODUCTION |
| Auditori separați | A-PRODUCTION + A-GOVERNANCE |
| Rezultat măsurabil | 3 ediții aprobate; EN>=50k; zero fișiere lipsă; toate hash-urile curente; test de deschidere și navigare |
| Ieșire | READY_LOCAL; se solicită aprobarea pachetului exact |
| Efort orientativ | 1–2 zile |

# G17 — Transfer controlat și verificare

| Element | Cerință |
| --- | --- |
| Intrare obligatorie | G16 + aprobare explicită a beneficiarului pentru pachetul exact |
| Obiectiv | Copie finală corectă pe canalul ales, cu arhivă locală păstrată |
| Activități | Confirmă destinația; copiază numai pachetulaprobat; verifică checksumurile; testează accesul conform procedurii site-ului |
| Livrabile | PROCES_VERBAL_TRANSFER; dovada testului de livrare; arhivă locală |
| Producător / responsabil | P-RELEASE |
| Auditori separați | A-PRODUCTION + A-GOVERNANCE |
| Rezultat măsurabil | Destinație aprobată; toatefișiereleidentice; drepturideaccescorecte; niciosursăștearsă |
| Ieșire | Publicat verificat sau RETURNAT; niciodată publicat doar fiindcă s-a copiat un folder |
| Efort orientativ | Separat; după aprobare |

# Dependențe și control al progresului

G00 → G01 → G02 → G03 → G04 → G05 → G06 → G07/C01…C26 + loturi → G08 → G09 → G10 → G11. După G11, RO urmează G12→G14 și DE urmează G13→G15 în paralel. Ambele ramuri sunt obligatorii pentru G16. G17 cere aprobarea explicită a transferului.

Fiecare rezultat compus poate avea mai multe fișiere într-un manifest, dar ambii auditori verifică întregul pachet. Sublivrabilele cu responsabili, criterii sau dependențe distincte primesc ID-uri și audituri proprii. Un raport de capitol nu acoperă automat lotul.

Procentul de roman se calculează din proza EN acceptată raportată la ținta 65.000 și se plafonează la 100%; pragul minim 50.000 și stadiul editorial sunt afișate separat. Draftul nu este carte finalizată. După primele două capitole auditate se estimează calendarul folosind orele reale de scriere, editare, audit și remediere. Niciun termen nu justifică trecerea unei porți respinse.

Toate depunerile, auditările și remedierile se arhivează conform PROTOCOL_ARHIVARE.md, inclusiv rundele respinse și rezultatele verificărilor automate.

# Echipa editorială și fișele de post

Sunt definite 33 roluri specializate. Nu reprezintă 33 agenți activi sau persoane angajate. Alocarea reală se vede în registru. Producătorii și auditorii nu se cumulează pe același livrabil; doi auditori înseamnă două execuții reale distincte.

| ID | Rol | Tip | Etape |
| --- | --- | --- | --- |
| P-MANAGER | Director de program editorial | manager | G00–G17 |
| P-EDITOR | Editor-șef / responsabil de operă | producer | G01,G03,G08,G10,G11 |
| P-SYSTEMS | Inginer de verificare și arhivare | producer | G00,G16 |
| P-CANON | Documentarist de serie și continuitate | producer | G01,G04,G07 loturi |
| P-RESEARCH | Cercetător piață și mecanisme narative | producer | G02 |
| P-ARCHITECT | Arhitect de intrigă și scene | producer | G03,G05 |
| P-CHARACTER | Designer de personaje și relații | producer | G04,G08 |
| P-DRAFTER | Autor responsabil de masterul EN | producer | G06,G07,G08 |
| P-STRUCTURAL | Editor structural | producer | G08 |
| P-STYLE | Editor de stil și limbă EN | producer | G06,G09 |
| P-FACT | Verificator documentar și de proveniență | producer | G10 |
| P-PROOF | Corector final EN | producer | G11 |
| P-TRANSLATOR-RO | Traducător literar RO | producer | G12 |
| P-TRANSLATOR-DE | Traducător literar DE | producer | G13 |
| P-PROOF-RO | Corector literar RO | producer | G14 |
| P-PROOF-DE | Corector literar DE | producer | G15 |
| P-PRODUCTION | Responsabil producție editorială | producer | G16 |
| P-RELEASE | Responsabil transfer controlat | producer | G17 |
| A-QAMANAGER | Manager de audit și metaaudit | auditor | Toate etapele |
| A-GOVERNANCE | Auditor de proces, mandat și arhivare | auditor | G00,G01,G11,G16,G17 |
| A-SYSTEMS | Auditor de verificări automate | auditor | G00 |
| A-CANON | Auditor de continuitate | auditor | G01,G04,G05,G07 loturi |
| A-SOURCES | Auditor al cercetării și dovezilor | auditor | G02 |
| A-GENRE | Auditor de gen și experiență de lectură | auditor | G02,G03,G06,G09 |
| A-ORIGINALITY | Auditor de originalitate și diferențiere | auditor | G03,G10 |
| A-CHARACTER | Auditor de psihologie narativă | auditor | G04,G08 |
| A-STRUCTURE | Auditor de arhitectură și ritm | auditor | G05,G07,G08 |
| A-EN | Auditor literar EN | auditor | G06,G07,G09,G11 |
| A-FACT | Auditor factual și de reprezentare | auditor | G10 |
| A-TRANSLATION | Auditor de fidelitate bilingvă | auditor | G12–G15 |
| A-RO | Auditor de limbă și lectură RO | auditor | G12,G14 |
| A-DE | Auditor de limbă și lectură DE | auditor | G13,G15 |
| A-PRODUCTION | Auditor de ediție și livrare | auditor | G16,G17 |

# Rubrici de audit — prag strict >9,50/10

Fiecare criteriu primește scor întreg 0…1000, ponderile totalizează 100. Acceptarea cere fiecare scor>=951 la fiecare auditor, nu rotunjire și nu medie compensatoare. Media ponderată se raportează informativ. Un defect deschis sau o condiție obligatorie eșuată respinge livrabilul indiferent de note.

Ancora de notare: 0–699 obiectiv neîndeplinit;700–849 lacune importante;850–949 rezultat parțial sau insuficient demonstrat;950 nu trece pragul cerut;951–979 toate condițiile îndeplinite și probe suficiente;980–1000 execuție excepțională demonstrată, nu notă implicită. Lipsa dovezii nu se convertește în presupunere favorabilă.

G00 cuprinde configurarea SYS-001 și două anexe preliminare SEL-001/RES-001; acceptarea anexelor nu înlocuiește G01 sau G02 pentru carte. La următoarele etape criteriile se particularizează cu probe înainte de producție; nu se schimbă după audit ca să crească nota.

# SYS-001

| Criteriu | Pondere | Ce verifică |
| --- | --- | --- |
| mandat | 25% | Trasabilitatea integrală a cerințelor și limitele mandatului |
| independenta | 20% | Roluri, identități, audit dublu și metaaudit separate de producție |
| control | 25% | Prag strict, versiuni, dependențe, condiții și teste de respingere |
| arhivare | 20% | Versiuni, rapoarte, respingeri, măsuri și rezultate recuperabile |
| utilizare | 10% | Procedură completă, reutilizabilă și fără afirmații false de realizare |

# SEL-001

| Criteriu | Pondere | Ce verifică |
| --- | --- | --- |
| surse | 25% | Surse și localizări verificabile pentru selecția preliminară |
| distinctii | 25% | Canon cert, contradicție, ipoteză și limită de acoperire separate |
| compatibilitate | 20% | Compararea opțiunilor din seriile începute |
| recomandare | 20% | Recomandare justificată fără canon nou inventat |
| handoff | 10% | Condiții clare pentru G01; nicio aprobare implicită a romanului |

# RES-001

| Criteriu | Pondere | Ce verifică |
| --- | --- | --- |
| surse | 25% | Surse primare și afirmații localizabile |
| succes | 20% | Dovezi de succes atribuite corect și limite declarate |
| originalitate | 25% | Mecanisme abstracte; fără recomandarea copierii expresiei/intrigilor |
| relevanta | 15% | Potrivire cu solicitarea și limite de canon explicite |
| utilizare | 15% | Combinații exploratorii, min 50k și grilă pentru audit ulterior |

# G01

| Criteriu | Pondere | Ce verifică |
| --- | --- | --- |
| acoperire | 25% | Lectură integrală relevantă și proveniență |
| canon | 30% | Fapte, relații, cronologie și promisiuni corecte |
| contradictii | 20% | Toate contradicțiile importante închise |
| mandat | 15% | Gen, WorkID, poziție în serie și final compatibile |
| trasabilitate | 10% | Surse și decizii localizate |

# G02

| Criteriu | Pondere | Ce verifică |
| --- | --- | --- |
| surse | 25% | Afirmații din surse primare verificate |
| piata | 20% | Dovezi de succes și limite, fără promisiuni |
| mecanisme | 25% | Mecanisme și expresie distincte |
| public | 20% | Public și așteptări de gen clarificate |
| utilizare | 10% | Decizii aplicabile premisei fără copie |

# G03

| Criteriu | Pondere | Ce verifică |
| --- | --- | --- |
| originalitate | 30% | Configurație cauzală și expresivă independentă |
| premisa | 25% | Protagonist, conflict, miză și diferențiator |
| gen | 20% | Promisiune de gen și final compatibile |
| canon | 15% | Continuitate și fapte respectate |
| dezvoltare | 10% | Motor narativ suficient pentru 50k+ |

# G04

| Criteriu | Pondere | Ce verifică |
| --- | --- | --- |
| personaje | 30% | Alegeri, motivații, nevoi și costuri |
| relatii | 20% | Arcuri și schimbări de relație cauzale |
| canon | 20% | Fapte și cronologie consecvente |
| lume | 15% | Reguli și fapte clare |
| voce | 15% | Perspectivă, registru și glosar utilizabile |

# G05

| Criteriu | Pondere | Ce verifică |
| --- | --- | --- |
| cauzalitate | 25% | Scene legate prin acțiuni și consecințe |
| structura | 25% | Escaladare, punct median, criză și climax |
| indicii | 20% | Plantări și răsplătiri complete |
| personaje | 15% | Arcuri integrate în acțiune |
| lungime | 15% | Buget 60–70k fără scene de umplutură |

# G06

| Criteriu | Pondere | Ce verifică |
| --- | --- | --- |
| limba | 30% | Engleză naturală și precisă |
| voce | 25% | Perspectivă și voce sustenabile |
| dialog | 20% | Subtext și diferențiere |
| gen | 15% | Promisiune și atracție de lectură |
| canon | 10% | Coerență cu planul și seria |

# G07

| Criteriu | Pondere | Ce verifică |
| --- | --- | --- |
| functie | 25% | Capitolul schimbă necesar starea poveștii |
| cauzalitate | 20% | Continuitate, reacții și consecințe |
| personaje | 20% | Motivație și dialog credibile |
| limba | 25% | Proză naturală, fără clișeu/repetiție dominantă |
| integralitate | 10% | Text complet, fără meta-instrucțiuni sau sinopsis |

# G07-LOT

| Criteriu | Pondere | Ce verifică |
| --- | --- | --- |
| ritm | 25% | Tensiune și variație susținute |
| arcuri | 25% | Acumularea schimbării personajelor |
| canon | 20% | Cronologie și fapte consistente |
| indicii | 20% | Plantări și răsplătiri la timp |
| repetitii | 10% | Scene și explicații fără duplicare |

# G08

| Criteriu | Pondere | Ce verifică |
| --- | --- | --- |
| structura | 30% | Roman complet cu climax câștigat |
| personaje | 25% | Arcuri credibile și încheiate |
| ritm | 20% | Mijloc activ și scene necesare |
| canon | 15% | Toate firele centrale rezolvate fără contradicții |
| revizie | 10% | Rescrieri trasabile și eficiente |

# G09

| Criteriu | Pondere | Ce verifică |
| --- | --- | --- |
| limba | 30% | Corectitudine și naturalețe EN |
| stil | 25% | Voce, precizie, imagini și subtext |
| dialog | 20% | Replici credibile și individuale |
| repetitii | 15% | Nicio redundanță materială |
| integralitate | 10% | Minimum 50k proză completă, fără note/umplutură |

# G10

| Criteriu | Pondere | Ce verifică |
| --- | --- | --- |
| fapte | 30% | Afirmații materiale documentate |
| originalitate | 30% | Expresie și configurație diferențiate |
| reprezentare | 15% | Context și reprezentări tratate responsabil |
| drepturi | 15% | Proveniență și utilizare documentate |
| trasabilitate | 10% | Corecții și limite auditate |

# G11

| Criteriu | Pondere | Ce verifică |
| --- | --- | --- |
| corectura | 25% | Ortografie și punctuație |
| coerenta | 25% | Consistență integrală și canon |
| experienta | 20% | Gen, voce și final satisfăcătoare |
| integralitate | 20% | Minimum 50k, text complet și fără erori deschise |
| inghetare | 10% | Master și dependențe exacte |

# G12

| Criteriu | Pondere | Ce verifică |
| --- | --- | --- |
| fidelitate | 30% | Sens și intenție păstrate |
| limba | 25% | Română naturală și voce |
| integralitate | 25% | Zero omisiuni/adăugiri materiale |
| coerenta | 10% | Nume, cronologie și glosar |
| aliniere | 10% | Capitol/paragraf și versiune EN exactă |

# G13

| Criteriu | Pondere | Ce verifică |
| --- | --- | --- |
| fidelitate | 30% | Sens și intenție păstrate |
| limba | 25% | Germană idiomatică și registru |
| integralitate | 25% | Zero omisiuni/adăugiri materiale |
| coerenta | 10% | Nume, cronologie și glosar |
| aliniere | 10% | Capitol/paragraf și versiune EN exactă |

# G14

| Criteriu | Pondere | Ce verifică |
| --- | --- | --- |
| limba | 30% | RO corect și natural |
| fidelitate | 25% | Sens și voce păstrate |
| integralitate | 25% | Integralitatea ediției |
| conventii | 10% | Dialog, diacritice și glosar |
| versiune | 10% | Master exact și corecții închise |

# G15

| Criteriu | Pondere | Ce verifică |
| --- | --- | --- |
| limba | 30% | DE corect și idiomatic |
| fidelitate | 25% | Sens și voce păstrate |
| integralitate | 25% | Integralitatea ediției |
| conventii | 10% | Registru, dialog și punctuație |
| versiune | 10% | Master exact și corecții închise |

# G16

| Criteriu | Pondere | Ce verifică |
| --- | --- | --- |
| integralitate | 30% | EN/RO/DE complete, aprobate și deschizibile |
| metadate | 20% | Titlu, autor, serie, limbă și drepturi exacte |
| formate | 20% | Cuprins, navigare, paginare și coperte corecte |
| trasabilitate | 20% | Manifest, audituri și hash-uri curente |
| eliberare | 10% | Pachet local fără publicare prematură |

# G17

| Criteriu | Pondere | Ce verifică |
| --- | --- | --- |
| aprobare | 25% | Aprobarea explicită pentru pachet și destinație |
| integritate | 25% | Copie exactă și arhivă locală păstrată |
| livrare | 25% | Acces verificat conform canalului |
| metadate | 15% | Ediția corectă, fără confuzie de versiuni |
| raportare | 10% | Dovadă reală, plan de revenire și proces-verbal |

# Metaaudit obligatoriu

Un al treilea agent, A-QAMANAGER, diferit de producători și de cei doi auditori, verifică rapoartele exacte: independence, coverage, evidence, scoring, closure și version. Fiecare control are rezultat adevărat/fals și probă. Orice fals, raport lipsă sau checksum depășit blochează poarta. Metaauditul nu rescrie textul și nu adaugă o notă literară; este controlul calității evaluărilor. Acest nivel are o închidere procedurală prin verificarea automată auditată, fără recursie infinită a auditului auditului.

# Protocol de arhivare, audit și remediere

# Principiul obligatoriu

Tot procesul de lucru observabil se păstrează: cerințe și instrucțiuni, versiuni ale planurilor și textelor, surse și trimiteri, mandate de agenți, mesaje finale, rapoarte de audit, respingeri, planuri de măsuri, rezultate de test/retest și decizii. Nu se salvează raționamente interne ascunse ale modelelor, parole, tokenuri sau date personale fără necesitate.

# Structura locală

00_CONDUCERE — mandat, roadmap, politică, status și decizii.

01_ECHIPA — fișe de post pentru toate rolurile.

02_DOCUMENTARE — cercetare, canon preliminar și surse.

03_MODELE — formulare pentru livrabile, audit, remediere și predare.

04_INSTRUMENTE — verificare automată, arhivare și teste.

05_AUDIT — rapoarte reale, niciodată precompletate cu note de trecere.

06_REGISTRU — agenți reali, livrabile, rubrici, rulări și indexuri.

07_ROMANE — câte un dosar separat per WorkID, cu subfolderele etapelor.

08_ARHIVA — depuneri/snapshot-uri separate pentru fiecare rundă.

09_ELIBERARE_LOCALA — numai pachete finale aprobate; fără sincronizare automată cu site-ul.

# Identificare

Exemple: ROM-001-G05-v 001 pentru plan; ROM-001-C07-EN-v 003 pentru proză; AUD-ROM-001-C07-EN-v 003-A-EN-r 02 pentru audit. Un ID de versiune nu se reutilizează pentru alt conținut. ID-urile agenților sunt cele întoarse de instrumentul de execuție, nu nume inventate. Aliasul uman ajută orientarea, nu dovedește identitatea.

Datele includ fus orar sau UTC. O rundă primește un ID unic, de exemplu 20260924T010000Z-r 01. Arhivatorul refuză suprascrierea unei runde existente. Registrele curente sunt indexuri de lucru; snapshot-urile lor păstrează situația exactă la fiecare depunere.

# Flux la fiecare depunere

1. Autorul închide versiunea, inventariază toate fișierele și produce checksum-urile.

2. Managerul arhivează snapshot-ul BEFORE_AUDIT, cu mandatul, intrările și manifestul.

3. Doi auditori diferiți citesc exact versiunea depusă și produc rapoarte separate, cu surse/localizări, criterii, scoruri și constatări.

4. Managerul QA face metaauditul: identități, independență, acoperire, probe, calcul și verdict; orice raport invalid se returnează auditorului, nu se cosmetizează.

5. Validatorul recalculează hash-urile, condițiile, dependențele și pragurile; rezultatul său se salvează chiar când este respins.

6. Se arhivează snapshot-ul AFTER_AUDIT cu rapoartele, metaauditul și rezultatul verificării.

7. Dacă este retur, se deschide un plan de măsuri cu ID-uri legate de constatări; se produce versiune nouă și se reia fluxul. Dacă trece, se arhivează decizia ACCEPTAT și abia apoi se autorizează etapa următoare.

# Planul de măsuri

Fiecare constatare are: ID, livrabil/versiune, auditor, localizare, severitate, obiectiv ratat, probă, cauză, acțiune, responsabil, termen, rezultat așteptat, test de închidere, dovadă realizată și auditor care reverifică. „Corectat” spus de autor nu închide problema. Închiderea cere un retest pe versiunea nouă.

Se păstrează și măsurile respinse, încercările nereușite și motivele. Dacă se schimbă agentul, noul agent primește mandatul și dosarul de erori, nu începe de la o variantă cosmetizată a istoriei.

# Rapoarte și rezultate

Un raport care a spus RETURN rămâne RETURN în arhivă. Reauditul este alt raport, nu editarea notei vechi. Planul poate avea o vedere curentă, dar fiecare stare depusă se arhivează separat. Rezultatele automate indică testele executate, data, comanda/procedura, fișierele și rezultatul real; fixture-urile sintetice sunt marcate TEST.

Mesajele agenților care spun „gata” nu substituie existența fișierului și auditul său. Se salvează dovada locală și se verifică înainte de raportare. Nu se trece automat de la „planificat” la „publicat”.

# Integritate și recuperare

Amprentele detectează schimbarea raportată la snapshot și permit verificarea copiei. Nu sunt semnătură digitală a unui terț și nu transformă discul într-o arhivă WORM. Cine controlează tot discul poate altera și fișierele, și indexurile; această limită se comunică explicit.

Se recomandă o copie de siguranță versionată pe un suport separat după fiecare etapă acceptată și înainte de transfer. Configurarea ei, destinația și eventualele costuri se aprobă separat; în acest proiect nu se presupune că există deja backup extern. Se testează recuperarea unei runde într-un director temporar, fără suprascrierea atelierului.

# Retenție și eliberare

Nu se șterg surse, rapoarte de respingere sau versiuni pentru a „curăța” scorurile. Eventuala politică de retenție se decide explicit, ținând cont de drepturi și confidențialitate. Pentru publicare se păstrează dosarul complet local; către site pleacă numai pachetul final necesar livrării, nu toate rapoartele interne.

# Supliment r 02 — Contract, probe și conservarea eșecurilor

Auditul fixează nu numai fișierele produsului, ci și contractul de intrare și versiunile dependențelor. Fiecare sursă locală folosită ca dovadă este declarată cu hash și inclusă în captura verificabilă. Schimbarea unui master EN sau a unei probe impune reevaluarea raportului dependent; aprobarea separată a noii surse nu este suficientă.

Schema exactă și modul de conservare a eșecurilor sunt documentate în 04_INSTRUMENTE/README.md. O rundă RETURN cauzată de hashuri neconforme trebuie păstrată prin calea explicită de conservare a eșecului: manifestul declarat, bytes disponibili și hashurile observate, lipsurile, rapoartele și rezultatul original. Manifestul vechi nu este «reparat» pentru a pretinde că descria acei octeți. Captura eșecului nu acordă aprobare și nu se confundă cu un snapshot coerent acceptat. Se păstrează refuzul de suprascriere și se verifică indexul.

# Supliment r 02 — Istoric recuperat și captură preventivă

Dosarul 06_REGISTRU/ISTORIC/RECONCILIERE_ISTORIC_r 02.md identifică mandatele, clarificările, predările, rapoartele și limitele recuperării inițiale. Primele runde nu sunt rescrise pentru a pretinde că aveau mesaje salvate ulterior. Materialul recuperat primește o captură suplimentară cu ID nou, dată și hash. Rezumatele rămân explicit rezumate. Nu se inventează ore, mesaje, aprobări sau ieșiri de instrument indisponibile.

În sesiunile viitoare, mandatul integral se salvează înainte de delegare; răspunsul final exact imediat la primire; documentele, constatările, măsurile și rezultatele în fiecare rundă. Coordonatorul verifică inventarul complet înainte de arhivare. Recipisa de creare a arhivei apare după captură și se păstrează separat pentru următoarea rundă; indexul nu se autohashează. O lacună materială deschide constatare și blochează acceptarea, nu este ascunsă sub eticheta «totul salvat».

# Regula r 03 — probe din arhive anterioare

Nu declarați căi din 08_ARHIVA în evidence_files sau supplemental_evidence_files ale rapoartelor curente: arhivatorul interzice ingestia arhivelor vechi. Pentru verificarea unui index anterior folosiți o copie plată, byte-identică, păstrată în afara 08_ARHIVA, cu proveniență și SHA-256; declarați copia în contract sau în propriul supliment. Menționarea unei arhive în text nu o transformă în probă arhivabilă.

Rapoartele r 02 originale care au provocat OBS-MANAGER-002 rămân păstrate; revizia de ambalare v 02 folosește copii plate fără schimbarea concluziilor semantice. Într-o rundă nouă se verifică atât validarea porții, cât și arhivarea și recuperarea efectivă înaintea autorizării etapei următoare.