DRACULA BOOK

# 100 de titluri distincte

Reevaluare editorială, strategie de scriere și potențial comercial

Termen: 1 decembrie 2026
100 EN • 100 RO • 100 DE

Punct de plecare: 17 proiecte candidate. De construit: 83 opere noi și 200 traduceri. Calendarul și bugetul sunt condiționate de resurse și aprobarea editorială.

Evaluare la 23 septembrie 2026. Document de decizie și lucru; nu certifică publicarea și nu modifică manuscrisele sau site-ul.

Data evaluării: 23 septembrie 2026. Versiune de lucru 1.0. Destinat conducerii editurii și echipei de implementare.

# 1. Decizia propusă și limitele planului

Ținta confirmată de beneficiar este de 100 de opere distincte, fiecare integral în engleză, română și germană: 300 de ediții lingvistice. Un EPUB, un PDF, o copertă, o versiune revizuită sau o traducere nu reprezintă un titlu nou. Un roman scurt se numără numai dacă are un conflict propriu, dezvoltare și final; fragmentarea artificială a unui roman nu îndeplinește ținta.

Recomandarea este un portofoliu concentrat în cele patru colecții existente: 35 NOIR, 35 AMORIS, 20 MYTHICA și 10 AURORA. Repartizarea este o ipoteză editorial-comercială, nu o cotă de piață măsurată. Cele 83 de titluri noi sunt detaliate împreună cu cele 17 existente în registrul anexat.

Termenul oferă 69 de zile între 23.09 și 01.12, respectiv 70 de date calendaristice dacă le includem pe ambele. Lansările trebuie închise la 28.11, cu 29.11–01.12 pentru remedieri și verificarea celor 300 de ediții. Este un program accelerat de editură cu personal numeros și finanțare prealabilă; nu este o promisiune realizabilă de o singură persoană prin generare automată.

Informație comercială furnizată de beneficiar: pregătește separat un serviciu de lectură online, cu primele 20 de pagini gratuite și abonamente de 100 lei pentru 10 titluri, respectiv 200 lei pentru 20. Proiectul de față rămâne strict reevaluarea și strategia editorial-comercială. Nu modifică manuscrise, site-ul sau funcționarea abonamentelor.

Criteriul final de acceptare: 100 WorkID-uri unice, 300 ediții aprobate de revizori, 300 texte integrale disponibile în cititorul autorizat, previzualizări corecte, drepturi documentate și o tranzacție de test care acordă accesul corect. „Fișier final”, „în curând” și cardul din catalog nu echivalează cu acest criteriu.

# 2. Reevaluarea patrimoniului editorial

Au fost inventariate 224 de fișiere în D:\00. Downloads\Dracula Book: 72 DOCX, 68 MD, 22 TXT, 8 PDF, 45 PNG, 1 JPG, 1 HTML, 2 JSON și 5 arhive. Au fost extrase automat textele din 164 de documente și enumerate cele 5 arhive. Au fost analizate structurile și eșantioane de început/final din cele 17 manuscrise candidate, rapoartele de pregătire, planurile și codul comercial din S:\dracula-book.

Metodă: numărarea cuvintelor folosește un singur algoritm pe textul extras; include uneori anexe, titluri și metanote. Nu este numărul certificat de cuvinte de proză. Diferențele față de rapoartele vechi nu sunt toate defecte: pot proveni din tokenizare sau din includerea anexelor. Această reevaluare este un audit de inventar și structură, nu o lectură literară integrală a tuturor manuscriselor.

| Indicator | Constatat la audit | Implicație |
| --- | --- | --- |
| Proiecte/titluri candidate | 17 | Bază provizorie, inclusiv Aurora Signal incomplet |
| Texte cu dezvoltare narativă și final identificate | 16 candidate | Necesită încă aprobare editorială; nu înseamnă 16 publicabile |
| Limba manuscriselor master selectate | 14 EN + 3 RO | Hotelul este EN; catalogul a fost corectat între verificări, site-ul inspectat indica RO |
| Ediții germane identificate | 0 în perimetrul verificat | Nu se confundă traducerea interfeței cu traducerea cărții |
| Titluri cu imagine de copertă | 17 | Coperți candidate; nu 17 coperți definitive, aprobate pentru toate formatele |
| Fișiere EPUB în arborele necomprimat | 0 | Cititorul și distribuția cer fișiere normalizate suplimentare |
| Intrări comerciale în codul site-ului | 17: 10 disponibile, 7 în curând | Stare declarativă, fără dovada livrării cărților |
| Publicări documentate prin identificator, ediție și dovadă de acces/livrare | 0 confirmate în materialele verificate | Nu afirmăm că nu există vânzări; rapoartele și linkurile nu au fost furnizate |
| Cuvinte brute în 17 mastere candidate | 1.126.491 | Include sinopsis/anexe; nu se folosesc toate ca proză publicabilă |
| Versiuni | 30 ramuri numerotate în evidența veche, una atribuită greșit | Circa 29 ramuri pertinente în afara arhivelor; nu 30 titluri |

Site-ul public a răspuns la verificarea directă cu HTTP 200; www redirecționează spre domeniul principal. Instrumentul de cercetare web nu l-a putut reda, deci verificarea existenței a fost completată prin cerere HTTP și citirea sursei locale. Codul inspectat la acel moment folosea coș local și comandă prin e-mail, fără flux de plată/cont/cititor în acea versiune. Beneficiarul lucrează acum la modificări, care trebuie reevaluate înainte de integrare.

Catalogul vechi conține trei erori sistemice: 3 + 10 + 20 + 10 = 43, nu 40; „17 manuscrise complete” contrazice starea Signal; „10 coperți / 7 lipsă” contrazice raportul ulterior care a creat coperțile Aurora 4–10. Documentele sursă sunt păstrate; această evaluare le corectează în noul registru. Între inventarierea inițială și verificarea finală, fișierul de catalog a fost actualizat cu limba EN a Hotelului și totalul 14 EN + 3 RO. Actualizarea a fost observată și păstrată, fără intervenție asupra acelui fișier în acest proiect; manuscrisele selectate au rămas identice.

# 3. Corecții editoriale care preced extinderea

| Prioritate | Problemă verificată | Acțiune și rezultat necesar |
| --- | --- | --- |
| P0 | Aurora Signal: capitolele 7–20 sunt sinopsis | Scriere integrală și editare; țintă propusă 45k proză, nu umplere mecanică la 90k |
| P0 | Hotelul V1 este o copie byte-identică a Aurora 1 | Master Hotelul = V2; nu se numără V1 ca versiune proprie |
| P0 | Hotelul V2 este în engleză, deși site-ul inspectat indica RO | Corectarea metadatelor; traducere RO reală; verificarea secvenței CHAPTER 11 |
| P0 | Atlas: circa 13k și titlu interior CV for a Dreamer | Decizie editorială asupra titlului și extindere justificată la circa 30k; aliniere copertă–interior–site |
| P0 | First Light V2 are circa 193,8k cuvinte brute | Editare structurală, țintă de lucru 90k; nu se împarte doar pentru a crește numărul titlurilor |
| P0 | Shadows și Beneath pornesc cu Alex/Elena, scufundare și teme apropiate | Lectură comparată scenă cu scenă; dacă Shadows este rescriere, slotul lui devine sequel nou distinct |
| P0 | Titluri și pseudonime nu sunt consecvente | Un registru de autor/titlu/WorkID, cu drepturi reale și identitate comercială aprobată |
| P1 | Northern Crown: The Eastern Sands în final vs Crown of Waters în plan | Alegerea canonului volumului 2 înainte de scrierea volumelor 2–10 |
| P1 | Umbra și Marienburg includ marcaje/note de lucru | Curățare și verificare istorică; prezentarea explicită ca ficțiune istoric-fantastică |
| P1 | Coperta frontală nu este copertă de tipar completă | Variante full-wrap numai după paginarea definitivă, dacă se lansează print |

Headingul 11 din Hotelul și headingul 5 din Shadows nu au fost identificate de verificarea structurală. Aceasta nu dovedește singură că lipsește textul: editorul compară manuscrisul cu planul și repară numerotarea sau scrie capitolul lipsă, după caz.

Notele 9,87/10, 9,97/10 și 10/10 apar în rapoarte interne asociate procesului de generare. Nu există dovadă verificată că sunt evaluări independente ori recenzii de cumpărători. Nu se folosesc ca testimoniale publice. Descrierile „edited to perfection” și „cinci versiuni șlefuite” nu înlocuiesc promisiunea poveștii.

# 4. Piața potențială și poziționarea

| Piață / probă | Date și perioadă | Concluzie aplicabilă editurii |
| --- | --- | --- |
| SUA — AAP | 2025: 33,4 mld. USD total; ficțiune adulți 7,1 mld. USD, +3,9%; copii/YA ficțiune +0,9% [S1] | Prioritizăm ficțiunea pentru adulți, fără a transforma dimensiunea pieței în prognoză proprie |
| Germania — Börsenverein | 2025: 9,62 mld. EUR, −2,7%; beletristică +1,2%; copii/YA −2,4% [S2] | Germană cu revizie nativă, mai ales romance/noir; evităm să extindem automat YA |
| Romance SUA — Circana | În raportul din iunie 2025: print romance +24% YTD, 51 mil. exemplare în ultimele 12 luni; dinamism în romantasy, sports și suspense romance [S3] | Testăm romance de aventură și un nucleu romantasy; datele sunt din 2025, nu un ritm garantat pentru toamna 2026 |
| Regatul Unit — Publishers Association | Raport 2025: print reprezintă 79% din veniturile consumer; digitalul crește [S4] | Cititorul online este un model comercial nou de validat; nu presupunem că înlocuiește preferința pentru print |
| România — Forbes, eșantion de edituri | 101 edituri: cifră de afaceri cumulată 186,2 mil. EUR în 2025, +1,5% [S5] | Indicator de scară al unui eșantion, nu valoarea exhaustivă a pieței retail |
| România / UE — Eurostat | Pentru 2022: 29,5% dintre românii de 16+ ani declarau lectură în ultimele 12 luni; UE 52,8% [S6] | Achiziția de abonați activi trebuie testată; studiul nu măsoară intenția de abonare și nu descrie automat publicul nostru |

Aceste surse folosesc populații, monede și metode diferite. Nu se adună într-o „piață totală Dracula Book” și nu se aplică o cotă arbitrară pentru a produce vânzări. Nu avem încă trafic, conversii, cost de achiziție sau retenție proprii. În consecință, potențialul realizabil se calculează de jos în sus, din utilizatori plătitori și contribuția lor.

Poziționare propusă: „O editură din Transilvania, cu povești care merită continuate.” NOIR folosește autenticitatea locurilor și misterul; AMORIS oferă emoție și călătorie; MYTHICA promite universuri coerente; AURORA oferă povești de maturizare. Brandul „Dracula” creează așteptări de gotic/horror: coperțile, descrierile și rafturile AMORIS/AURORA trebuie să semnaleze clar genul pentru a nu atrage publicul greșit.

Publicuri de test: cititori de mister gotic/istoric; cititori de romance contemporan și romantic suspense; cititori de fantasy romantic pentru adulți; tineri cititori de coming-of-age. Segmentarea se face prin interesul pentru carte și comportamentul de lectură, nu prin presupuneri despre persoane. Pentru Aurora se separă editorial YA și New Adult; eticheta generală 15–25 ascunde diferențe mari de ton și conținut.

Repere de produs, nu de imitat: The Housemaid și seria sa arată claritatea promisiunii de thriller și navigarea seriei [S7]; Funny Story ilustrează prezentarea unei premise romantice ușor de înțeles [S8]; Crowns of Nyaxia oferă exemplu de organizare a subseriilor într-un univers [S9]. Observațiile sunt inferențe de poziționare din paginile oficiale; nu avem ratele lor de conversie și nu preluăm intrigi, texte sau identități vizuale.

Pondere comercială inițială a testelor: EN 45%, DE 35%, RO 20% din bugetul de test, cu reașezare după costul unui cititor plătitor și retenție. Aceasta nu schimbă obligația de a produce toate cele trei limbi. În Germania, prețul și natura abonamentului trebuie verificate separat de regulile vânzării de cărți; prețurile promoționale pentru cărțile supuse BuchPrG se coordonează conform legii [S14].

# 5. Portofoliul de 100 de titluri

| Colecție | Titluri candidate existente | Titluri noi | Total | Motivație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOIR | 3 | 32 | 35 | Diferențiator transilvănean; extindere în mister gotic și thriller contemporan |
| AMORIS | 3 | 32 | 35 | Cel mai direct test al semnalului comercial romance; povești conectate și recumpărare |
| MYTHICA | 1 | 19 | 20 | Valorifică lumea deja construită; adaugă 5 romantasy, cu investiție editorială controlată |
| AURORA | 10 | 0 | 10 | Consolidare și încheiere; rezolvarea defectelor înaintea extinderii |
| TOTAL | 17 | 83 | 100 | Fiecare titlu în EN/RO/DE |

Cele 12 saga/rafturi editoriale sunt: Cronicile Transilvaniei 10; Carpathian Cold Cases 10; The Black Archive 10; The Borderland Files 5; Alex Damian 10; Isabella Morgan / Rue des Âmes 10; Aegean Second Chances 10; Midnight Letters 5; Saga Celor Zece Coroane 10; The Thorn Covenant 5; Tales of the Border Realms 5; Ciclul Aurora 10.

Cele șapte denumiri de saga nouă și titlurile noi din registru sunt propuneri de lucru, nu opere deja scrise. Titlurile se verifică pentru diferențiere comercială înainte de copertă. Volumele 2–10 Ten Crowns reutilizează titlurile din outline-ul arhivat; nu sunt manuscrise existente. Un teaser contradictoriu din volumul 1 trebuie corectat după alegerea canonului.

În cadrul celor 83 de cărți noi propunem 58 de romane de circa 55–75k și 25 de romane scurte de circa 35–40k. Nu diluăm cele nouă continuări epice la 20k doar pentru viteză. Romanele scurte au cazuri/protagoniști și rezolvări proprii. Dimensiunile sunt plafoane de planificare; schimbările justificate literar se reflectă imediat în buget și calendar.

Alex și Isabella au fost concepuți ca personaje recurente. Pentru romance, nu se anulează la fiecare volum relația stabilă promisă cititorului. Soluția propusă este un univers conectat: protagoniștii existenți rămân ancora, iar unele volume au cupluri secundare și un final emoțional complet. The Magenta Letters este deja promis în finalul Hotelului; de aceea apare ca volumul 2 în propunere.

Pentru AURORA nu recomandăm zece cărți moralizatoare care repetă aceeași lecție. Diferențiem conflictul, mediul, miza și vocea fiecăreia. Anexele educaționale sunt separate de proză și verificate factual. Coerența vârstei și a conținutului prevalează asupra etichetei vechi „15–25”.

# 6. Strategia de scriere și controlul calității

Fiecare carte parcurge următoarele etape, cu livrabil și responsabil identificabil:

| Etapă | Livrabil | Responsabil | Condiție de trecere |
| --- | --- | --- | --- |
| Brief comercial | Cititor, gen, promisiune, premisă, lungime, 3 diferențiatori | Editor de colecție | Nu dublează un volum existent |
| Canon și plan | Fișe personaje, cronologie, reguli, scene și final | Editor de saga + autor | Arcul cărții funcționează singur; consecințele asupra seriei sunt fixate |
| Eșantion | Primele 3.000–5.000 cuvinte și o scenă-cheie | Autor + editor | Voce stabilă, premisă clară, engleză naturală |
| Draft integral | Proză completă, toate scenele și finalul | Autor / echipă de scriere | Fără sinopsis substituit prozei, placeholder-uri sau repetări mecanice |
| Editare structurală | Motivații, ritm, tensiune, continuitate și rescriere | Editor independent de draft | Toate problemele majore închise |
| Editare de limbă și corectură EN | Master EN cu istoric de modificări | Editor EN + corector | Nu se confundă autoevaluarea AI cu aprobarea umană |
| Traduceri RO și DE | Două ediții complete, glosar și jurnal de decizii | Traducători / posteditori nativi | Verificare integrală, fără omisiuni și fără schimbarea intrigii |
| Verificare finală | Cititor online, metadate, copertă, acces și navigare | Producție + QA | Aceeași operă, versiunea corectă, aprobări arhivate |

Pragul editorial intern propus este 80/100: structură 25, personaje 20, stil 20, ritm 15, continuitate 10 și adecvare pentru public 10. Un scor numeric nu poate compensa un defect critic. Orice capitol lipsă, bloc de text duplicat, contradicție centrală, atribuire falsă sau traducere incompletă oprește lansarea.

Se verifică separat repetițiile de fraze și scene între cărți, dar un procent de similitudine nu stabilește singur plagiatul. Pentru Shadows și Beneath se compară ordinea scenelor, revelațiile, conflictul și finalul. Dacă nu sunt distincte, Shadows se rescrie sub același WorkID ca o operă nouă; obiectivul de 100 nu este redus și versiunea alternativă nu este contabilizată suplimentar.

AI poate accelera planul, prima versiune, controlul continuității și prima traducere. Acceptarea se face de oameni responsabili de text și limbă. Jurnalul păstrează versiunea sursă, deciziile de editare și proveniența textului/imaginilor. KDP cere declararea conținutului generat AI, inclusiv traduceri și imagini; editarea ulterioară nu transformă automat textul generat în simplu AI-assisted [S10]. Draft2Digital condiționează acceptarea conținutului generat integral de editare umană extensivă [S12].

Nu se inventează biografii de autori, calificări, recenzii sau comisii de evaluare. Pseudonimele rămân legate intern de persoanele/entitățile responsabile și de contractele reale. Drepturile pentru lectură online cu abonament, traducere și, dacă va fi cazul, audio/print se documentează explicit.

# 7. Planul pentru engleză, română și germană

Sursa preferată pentru cele 83 de lucrări noi este engleza. Cele 14 proiecte EN existente se normalizează editorial. Pentru cele trei cărți NOIR în română păstrăm originalul RO și producem EN/DE din sursa aprobată, fără traducere dus-întors care să degradeze textul.

Rezultatul este 100 EN + 100 RO + 100 DE. Efortul nou este: 83 manuscrise originale, plus 200 operațiuni de traducere — 3 RO→EN, 97 EN→RO și 100 traduceri spre DE. Cele 17 fișiere de bază sunt candidate, nu ediții finale deja aprobate. Față de cele 17 variante lingvistice actuale apar 283 variante suplimentare; acestea nu sunt 283 titluri și nici 283 traduceri.

Volumul de planificare după editarea fondului existent este 979.000 cuvinte; cele 83 de cărți noi însumează 4.440.000. Totalul masterelor este astfel 5.419.000 cuvinte. Traducerile se bugetează pe echivalentul a 10.838.000 cuvinte sursă. Lungimea rezultatelor RO/DE poate diferi și afectează paginarea/costurile finale.

Fiecare saga are un glosar EN/RO/DE, ghid de voce, nume și termeni protejați, registru al cronologiei și o listă de decizii de localizare. Germana folosește formulări naturale și convenții editoriale germane; româna folosește diacritice și frazare firească. Autenticitatea locurilor este păstrată; personajele din Londra nu primesc automat idiomuri americane.

Traducerea începe numai după blocarea masterului. În caz de corecție ulterioară, toate edițiile derivate primesc un nou control de versiune. Livrarea se face pe capitole aliniate, cu verificarea tuturor capitolelor, numelor, numerelor, replicilor-cheie și a finalului. Un eșantion bun nu înlocuiește revizia integrală.

# 8. Calendar până la 1 decembrie

| Interval | Livrabil principal | Titluri EN blocate cumulativ | Titluri complete în 3 limbi și disponibile cumulativ |
| --- | --- | --- | --- |
| 23–27 sept. | Audit, 100 briefuri, canon, echipă și probe de viteză; registru 300 ediții | 0 | 0 confirmate |
| 28 sept.–4 oct. | 4 mastere pilot; pornirea scrierii pe echipe de saga | 4 | 0 |
| 5–11 oct. | Fond existent 17 + primele 20 noi au master blocat; pilot trilingv | 37 | 4 |
| 12–18 oct. | Încă 20 mastere noi; traducere și verificare fond existent | 57 | 4 |
| 19–25 oct. | Încă 20 mastere; toate cele 17 proiecte existente închise | 77 | 17 |
| 26 oct.–1 nov. | Ultimele 23 mastere; lotul A disponibil | 100 | 37 |
| 2–8 nov. | Lotul B în trei limbi | 100 | 57 |
| 9–15 nov. | Lotul C în trei limbi | 100 | 77 |
| 16–22 nov. | Lotul D în trei limbi | 100 | 92 |
| 23–29 nov. | Lotul E: 100 până la 28.11; probă de catalog complet | 100 | 100 |
| 30 nov.–1 dec. | Audit final: 100 WorkID, 300 ediții, acces și plăți corecte | 100 | 100 acceptate |

Pilotul include Umbra, Beneath, Hotelul și Between Two Addresses, pentru a compara trei colecții și dimensiuni diferite. Nu se promite o carte în abonament înainte de a exista integral. Lansarea fiecărui lot cere toate cele trei limbi aprobate. Datele per titlu, traducere și QA sunt în registru.

Acest calendar este un scenariu de capacitate maximă condiționată, nu o probabilitate estimată de reușită. Contractarea echipei și probele de lucru din prima săptămână sunt condiții necesare. Pentru saga cu continuitate, mai mulți autori pot lucra în paralel numai după stabilirea scenelor și finalurilor; editorul de saga răspunde de coerență.

# 9. Capacitatea necesară

Tabelul folosește 5 ore productive/zi; acestea exclud ședințe, concedii și așteptări. Vitezele sunt ipoteze de dimensionare pentru un proces asistat de instrumente, nu standarde de piață. Se înlocuiesc după proba plătită pe un text reprezentativ.

| Activitate | Volum / normă propusă | Ore | Zile productive / persoană | Necesar echivalent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scriere nouă acceptată | 4.440.000 cuvinte / 700 pe oră | 6.343 | 25 | 51 |
| Restructurare fond existent | 979.000 / 1.000 pe oră de revizie | 979 | 20 | 10 |
| Editare EN | 5.419.000 / 1.500 pe oră | 3.613 | 35 | 21 |
| Corectură EN | 5.419.000 / 2.500 pe oră | 2.168 | 35 | 13 |
| Traducere/posteditare integrală | 10.838.000 / 1.000 pe oră | 10.838 | 35 | 62 |
| Corectură independentă traduceri | 10.838.000 / 2.500 pe oră | 4.335 | 30 | 29 |
| Producție digitală/metadate | 300 ediții × 6 ore | 1.800 | 30 | 12 |
| QA final | 300 ediții × 2 ore | 600 | 25 | 5 |

Rezultă circa 203 echivalente de execuție în ferestrele respective, plus circa 12 roluri de coordonare, design și marketing: ordin de mărime 215 persoane/colaboratori echivalenți. Nu toate trebuie să fie angajări permanente și nu toate ating vârful simultan, dar cumularea a două roluri pe aceeași persoană nu dublează capacitatea sa. La viteze de două ori mai mici, necesarul pe activitățile afectate se dublează.

Editorii de saga și managerul de producție repartizează sarcinile zilnic. Capacitatea se măsoară în cuvinte acceptate și ediții aprobate, nu în fișiere generate. O coadă de peste trei zile la revizie blochează pornirea de drafturi suplimentare și mută resurse spre revizie. Problema critică este debitul textelor verificate, mai ales în germană.

La 27.09 trebuie demonstrate echipa, finanțarea și capacitatea. La 11.10 se compară realizatul cu 37 mastere EN și 4 titluri trilingve. O abatere mai mare de 15% fără resurse de recuperare trebuie declarată beneficiarului; nu se marchează manuscrise incomplete drept finalizate. Dacă resursele nu există, recomandarea comercială de rezervă este lansarea etapizată a unui catalog mai mic, de exemplu 20–30 titluri trilingve, și continuarea spre 100 în 2027. Aceasta ar necesita revizuirea obiectivului; nu înlocuiește ținta confirmată în acest document.

# 10. Contextul comercial: abonamentul comunicat de beneficiar

Beneficiarul lucrează separat la un serviciu de lectură online: primele 20 de pagini gratuite, 100 RON/lună pentru 10 titluri sau 200 RON pentru 20. A confirmat deblocări noi lunar și acumularea bibliotecii cât abonamentul este activ. Aceste informații sunt folosite numai pentru analiza vânzărilor și nu reprezintă o solicitare de modificare a site-ului.

Competiția pentru timpul și bugetul cititorului este puternică. În Germania, Kindle Unlimited afișează 11,75 EUR/lună [S22]. Skoobe Basic afișează 12,99 EUR/30 zile, cu până la 10 împrumuturi simultane, iar Standard 14,99 EUR/30 zile [S23]. Împrumuturile simultane nu sunt echivalente cu 10 deblocări noi pe lună. Tarife consultate la 23.09.2026; nu sunt promoții expirate.

La un curs exclusiv de planificare de 5 RON/EUR, abonamentul de 100 lei ar însemna 20 EUR/lună, peste aceste repere. Cursul nu este o cotație valutară și nici un preț EUR decis pentru site. Nu propunem schimbarea tarifului comunicat; subliniem necesitatea de a demonstra valoarea prin exclusivitate, calitate, universuri recurente și ediții în trei limbi. Un cititor care parcurge trei cărți pe lună suportă efectiv 33,33 lei/carte, nu 10 lei.

Catalogul disponibil trebuie să susțină promisiunea comercială. Pilotul de patru titluri validează gratuit lectura și interesul; nu poate fi prezentat drept ofertă completă de zece titluri la alegere. Pentru un abonat care deblochează zece opere lunar, catalogul de 100 poate fi selectat integral în zece luni. Retenția din 2027 cere un calendar editorial nou și finanțat.

Concluzie comercială: nu concurăm prin mărimea bibliotecii. Testăm atracția unor povești exclusive, bine scrise și traduse, și dorința de a continua aceeași saga. Detaliile tehnice și regulile serviciului sunt în afara documentului de față.

# 11. Planul de vânzări și validare a cererii

Ținta editorială de 100 nu înlocuiește validarea comercială. O bibliotecă numeroasă cu titluri nediferențiate și traduceri slabe poate crește cheltuiala fără să crească vânzările. Propunem două fluxuri paralele: producție condiționată de capacitate și experimente comerciale cu praguri explicite.

| Perioadă | Acțiune | Dovadă de urmărit |
| --- | --- | --- |
| 23–30 sept. | Interviuri cu 10 cititori per limbă, 3 premise și 2 direcții de copertă per colecție | Interes explicat în cuvintele cititorului; nu doar aprecieri |
| 1–10 oct. | Pagini de colecție/saga și mostre aprobate; prezentarea transparentă a viitorului abonament | Vizite calificate, începuturi de lectură, înscrieri voluntare |
| 10–23 oct. | Pilot gratuit de 4 titluri trilingve, minimum 30 cititori de test per limbă | Probleme de limbă/lectură, pagini citite, finalizări și intenție declarată, nu venit |
| 24–30 oct. | Reader 10, dacă toate cele 17 cărți sunt aprobate și plata testată | Primele conversii reale, activare și suport |
| 31 oct.–14 nov. | Loturile 37/57/77; activare Reader 20; campanii mici EN/DE/RO | Cost per abonat pe limbă, prima carte citită, trecerea la următorul volum |
| 15–28 nov. | Campanii pe saga cu cele mai bune semnale și recenzii autentice | Eficiență marginală, rambursări, defecte, retenție observabilă |
| 29 nov.–1 dec. | Catalog 100; raport comercial și plan finanțat pentru trimestrul următor | Date reale separate de ipoteze; fără scalare automată doar fiindcă termenul a sosit |

Prima cohortă plătitoare din 24 octombrie permite observarea primei reînnoiri la sfârșit de noiembrie, nu a retenției pe șase luni. Estimările de viață a abonatului rămân scenarii până la maturizarea cohortelor.

Structura site-ului: patru pagini distincte de colecție, 12 pagini de saga cu ordine de lectură și 100 pagini de titlu localizate EN/RO/DE. Fiecare carte are premisă, public, gen, lungime aproximativă, limbă, volum, avertismente de conținut relevante, mostre și buton „Citește primele 20 de pagini”. „În curând” nu consumă credit. Pagina colecției nu este o copie a paginii de saga. Limbile au adrese și metadate proprii, cu legături între edițiile aceleiași opere.

Canale prioritare: fragmente și clipuri scurte care vând premisa; colaborări transparente cu recenzori și comunități de gen; newsletter cu consimțământ; recomandări după lectura unui volum; căutare organică prin pagini de carte/saga utile. România poate testa componenta locală și diaspora; EN și DE primesc mesaje scrise/revizuite de vorbitori nativi, nu aceeași reclamă tradusă literal. Nu se folosesc profilurile sociale Cesiro ca și cum ar aparține editurii.

Buget de test propus din linia de marketing: 45% EN, 35% DE, 20% RO; după primele cohorte, finanțarea urmează contribuția și retenția, nu mărimea teoretică a pieței. Nu se cumpără recenzii pozitive și nu se prezintă exemplarele de recenzie ca achiziții verificate. Recomandările prin e-mail respectă opțiunile utilizatorului.

| Indicator | Definiție / prag de lucru | Acțiune |
| --- | --- | --- |
| Conversie în abonat | Plătitori noi / vizite calificate; ipoteză inițială 2% | Se măsoară per limbă și canal, fără a garanta pragul |
| Activare | Abonat începe prima carte în 72 ore; obiectiv de test 60% | Dacă scade, reparăm onboardingul și oferta |
| Primul semnal de serie | Cititorii volumului 1 care încep volumul 2; obiectiv de test 35% | Evaluăm finalul, recomandarea și relevanța continuării |
| Cost de achiziție (CAC) | Cheltuială de achiziție / abonați noi atribuiți | Plafon inițial conservator 60 RON; se recalculează din contribuția reală |
| Retenție lunară | Reînnoiri / abonamente eligibile; ipoteză 90% | Măsurăm separat anularea, plata eșuată și lipsa interesului |
| Calitate | Zero defecte critice la lansare | Defectele critice opresc distribuția ediției afectate |
| Finisare fond | 17 decizii editoriale și zero neconcordanțe autor/titlu/limbă | Nu scalăm erorile la 300 ediții |

Exemplu de pâlnie, nu prognoză: 50.000 vizite calificate × 40% încep mostra × 20% creează cont × 25% plătesc = 1.000 abonați noi. Consimțământul pentru marketing se colectează separat de crearea contului. Dacă oricare rată se înjumătățește, se înjumătățește și rezultatul, fără o schimbare compensatoare reală.

Print și audio rămân canale de extindere pentru titlurile validate, nu condiții ale țintei de 300 ediții online. KDP Select implică exclusivitate digitală pe perioade de 90 de zile; aceeași ediție nu se înscrie acolo dacă este oferită integral în biblioteca proprie [S15]. Lista KDP de limbi nu include româna la verificare; nu se declară o altă limbă pentru a ocoli limita [S13]. Limitele KDP sunt un risc de distribuție: verificarea directă a paginii din 23.09 indică două titluri per format/săptămână; copii indexate au afișat zece. Se verifică limita contului înainte de planificare, fără conturi artificiale de ocolire [S11]. Publicarea pe site-ul propriu este canalul critic pentru termen, iar marketplace-urile sunt un flux separat.

# 12. Bugetul de producție și scenariile economice

Bugetul este un model de achiziție externă a capacității, nu ofertă de preț, evaluare a firmei sau recomandare de investiție. Nu avem bugetul disponibil, contractele, echipa și vânzările actuale. Ratele sunt ipoteze explicite pentru comparație și trebuie înlocuite cu oferte și timpi măsurați. AI poate reduce costul unei prime versiuni; nu anulează rescrierea, revizia și verificarea independentă.

| Element | Bază cantitativă | Tarif de bază propus | Cost de bază EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Scriere nouă | 4.440.000 cuvinte | 0,060 / cuvânt | 266.400 |
| Restructurare fond | 979.000 cuvinte | 0,012 / cuvânt | 11.748 |
| Editare EN | 5.419.000 cuvinte | 0,020 / cuvânt | 108.380 |
| Corectură EN | 5.419.000 cuvinte | 0,008 / cuvânt | 43.352 |
| Traducere / posteditare integrală | 10.838.000 cuvinte sursă | 0,050 / cuvânt | 541.900 |
| Corectură traduceri | 10.838.000 cuvinte sursă | 0,012 / cuvânt | 130.056 |
| Coperte + localizări | 100 originale + 200 localizări | 400 + 75 | 55.000 |
| Producție + QA | 300 ediții | 120 + 40 | 48.000 |
| Coordonare / drepturi / administrare | Pachet de planificare | 35.000 | 35.000 |
| Platformă | Integrare cititor și abonament; de ofertat după audit | 12.000 | 12.000 |
| Marketing | Test și lansare, nu achiziție nelimitată | 25.000 | 25.000 |
| Subtotal | Fără rezervă | — | 1.276.836 |
| Rezervă | 20% | — | 255.367 |
| TOTAL | Scenariu de bază | — | 1.532.203 |

Scenariile cu rezervă sunt aproximativ 763.102 EUR (costuri joase), 1.532.203 EUR (bază) și 2.535.938 EUR (costuri ridicate). Excelul expune fiecare rată și formulă. Niciun scenariu nu este o estimare validată de furnizori și nici nu garantează disponibilitatea capacității în 69 de zile. Sumele exclud taxele aplicabile facturilor și producția de stoc fizic/audio. Nu se adaugă ulterior încă o dată salariile acelorași prestatori peste costurile pe cuvânt: ar fi dublă contabilizare.

Pentru cele trei originale RO, traducerea EN este cuprinsă în cele 200 de traduceri, iar linia de editare EN reprezintă finisarea masterului EN. Linia „restructurare fond” acoperă intervențiile pe sursele existente. În contracte se separă clar traducerea, editarea și corectura, pentru a nu plăti aceeași operațiune sub două denumiri.

Modelul Reader 10, exclusiv pentru sensibilitate: 100 RON brut; cotă ipotetică de taxă 21%; comision procesare 3 RON; cost variabil suport/infrastructură 8 RON; rezervă de drepturi 10% din venitul net. Rezultă 63,38 RON contribuție per abonat/lună înainte de marketing, cheltuieli fixe și recuperarea producției. La o cotă ipotetică de 11%, contribuția devine 70,08 RON. Aceste cote nu stabilesc tratamentul fiscal al abonamentului; contabilul confirmă încadrarea, țările, TVA/OSS și prețul brut final.

| Abonați Reader 10 activi | Încasări brute RON/lună | Contribuție la ipoteza 21% | După 30.000 RON cost fix lunar |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 20.000 | 12.676 | −17.324 |
| 1.000 | 100.000 | 63.380 | 33.380 |
| 3.000 | 300.000 | 190.140 | 160.140 |
| 10.000 | 1.000.000 | 633.802 | 603.802 |

Acestea sunt scenarii, nu previziuni de vânzări. Pragul operațional este aproximativ 474 abonați la ipotezele de mai sus, dar NU include recuperarea catalogului, achiziția de clienți sau noile cărți. La cursul convențional 5 RON/EUR, bugetul de bază reprezintă 7.661.016 RON: circa 120.874 luni-abonat de contribuție înaintea costurilor fixe și de achiziție. La 1.000 abonați constanți, recuperarea din surplusul operațional ar dura circa 230 luni; la 10.000, circa 13 luni, tot înainte de achiziție și noile investiții. Nu este prudent să finanțăm întregul catalog presupunând direct scenariul de 10.000.

La retenție ipotetică 90%, contribuția pe primele șase luni ale unui abonat este 63,38 × (1 + 0,9 + 0,9² + 0,9³ + 0,9⁴ + 0,9⁵) = circa 297 RON. O treime este circa 99 RON. Plafonul inițial CAC de 60 RON este o regulă de test mai conservatoare, nu un cost demonstrat. Pentru Reader 20, consumul, suportul și drepturile pot diferi; nu dublăm mecanic profitul fără măsurare.

Recomandare financiară: contractare pe loturi cu criterii de acceptare și plăți legate de livrabile, audit de drepturi și rezervă reală. Obținerea ofertelor pentru probe de 3.000–5.000 de cuvinte în fiecare limbă este prima cheltuială de validare, autorizată separat de beneficiar. Patru cărți complete trilingve reprezintă deja circa 253.000 cuvinte master și 506.000 de traducere; nu prezentăm un mic buget de reclame ca finanțare suficientă a acestui pilot.

# 13. Riscuri, drepturi și condiții de publicare

| Risc | Semnal verificabil | Măsură și responsabil |
| --- | --- | --- |
| Număr de titluri umflat prin versiuni | Aceleași scene și conflict sub două titluri | Editorul compară Shadows/Beneath și validează toate WorkID-urile |
| Manuscrise incomplete | Sinopsis în loc de proză, capitole lipsă | Signal se completează; toate masterele trec verificare structurală și lectură |
| Limbă nenaturală | Cititorii nativi rescriu frecvent eșantionul | Se măsoară timpul real și se mărește capacitatea, nu se sare peste revizie |
| Canon contradictoriu | Finalul unui volum contrazice planul următorului | Biblii de saga și editor responsabil înainte de scriere paralelă |
| Întârziere de producție | Coada de revizie depășește trei zile | Resurse spre blocaj; raport săptămânal și escaladare explicită |
| Cerere insuficientă | CAC mare, lectură slabă, anulări timpurii | Teste mici, îmbunătățirea premisei și produsului; nu scalare oarbă |
| Finanțare insuficientă | Cost angajat fără numerar și contracte | Loturi condiționate, rezervă, fără asumarea automată a bugetului integral |
| Publicare confundată cu fișierul final | Lipsesc ediția accesibilă, linkul și dovada drepturilor | QA acceptă numai ediții efectiv livrabile și documentate |
| Drepturi sau identitate neclare | Pseudonime/imagini fără proveniență ori contract | Dosar de drepturi, atribuiri reale și declarații conforme canalului |
| Publicare dependentă de marketplace | Limite de încărcare sau limbă neacceptată | Calendar separat pentru distribuția externă; fără ocolirea regulilor |

Fișa locală a firmei datată 03.09.2026 indică „CUI TBD” și înregistrare nefinalizată. Aceasta nu dovedește situația juridică actuală. Înainte de contractare și încasări se verifică documentele reale și datele complete ale entității. În cadrul acestui proiect nu se înființează o societate și nu se modifică informațiile publice ale site-ului.

Drepturile de autor, traducere și exploatare prin abonament trebuie acoperite explicit. Pseudonimele comerciale se leagă intern de titularii reali; contribuțiile editoriale se documentează. ISBN/CIP se gestionează conform procedurilor Bibliotecii Naționale pentru edițiile și formatele aplicabile [S16]. WorkID este un identificator intern, nu un ISBN inventat. O carte oferită exclusiv online poate avea cerințe de identificare diferite de o ediție tipărită; acestea se confirmă înainte de distribuție.

Datele despre cititorul online și tarifele comunicate de beneficiar sunt context pentru modelul comercial. Proiectul de față nu implementează conturi, plăți, protecții anti-copiere, pagini legale sau modificări de site. Aprobarea juridică și fiscală a serviciului rămâne un flux separat, înainte de încasări.

# 14. Plan de acțiune și decizii

| Termen | Decizie / livrabil | Responsabil propus |
| --- | --- | --- |
| 24.09 | Confirmarea bugetului, echipei disponibile și definiției publicării | Beneficiar + director editorial |
| 25.09 | Mastere unice, titlu/autor/limbă corecte; 17 dosare de audit | Editor de catalog |
| 27.09 | Probe plătite, viteze reale, oferte și capacitate; decizie de finanțare | Producție + financiar |
| 30.09 | Canon pentru 12 saga, 100 briefuri detaliate, loturi și responsabili nominali | Editori de colecție/saga |
| 03.10 | 4 mastere pilot; verificarea calității pe fiecare limbă | Editorial + traduceri |
| 10.10 | 4 titluri trilingve de test; raportul cititorilor nativi | Traduceri + QA |
| 11.10 | Revizuirea fezabilității: 37 mastere, capacitate și finanțare realizate | Beneficiar + manager program |
| 24.10 | 17 titluri închise editorial și accesibile în trei limbi | Editorial + producție |
| 30.10 | 100 mastere EN blocate, fără drafturi incomplete contabilizate ca final | Director editorial |
| 28.11 | Toate cele 100 în trei limbi, înainte de auditul final | Manager program |
| 01.12 | Raport de acceptare cu dovezi de publicare și situație comercială | Beneficiar + QA independent |

Briefurile din registru sunt premise de lucru. Până la 30.09 fiecare se extinde într-un dosar de 2–4 pagini: promisiune pentru cititor, gen/subgen, public, protagonist și obiectiv, adversitate, miză, 12–20 momente narative, final, relația cu seria, ton, dimensiune și diferențele față de alte volume. Pentru saga continue, dosarul include consecințele asupra volumelor următoare.

Prioritate editorială: corectarea fondului existent; diferențierea celor două serii AMORIS; finalizarea Aurora fără extindere; apoi misterele NOIR și romanele romantice independente; fantasy epic numai cu editor de univers și canon stabil. Loturile din Excel ordonează capacitatea și dimensiunea, nu declară că toate cărțile au aceeași probabilitate de vânzare.

Raportarea săptămânală urmărește: mastere aprobate, ediții aprobate, cuvinte rămase, defecte critice, capacitate ocupată, cost angajat, numerar disponibil și abonați activi. Un titlu este „realizat” numai când toate cele trei ediții au trecut verificările. Tabelul de 100 de concepte nu reprezintă 100 de cărți scrise.

La auditul final, pentru fiecare WorkID se cer: masterul cu versiune și checksum, aprobările EN/RO/DE, lista drepturilor, metadatele coerente, coperta aprobată, dovada accesului/livrării și rezultatul testului de ediție. O singură limbă incompletă înseamnă că titlul nu îndeplinește încă ținta trilingvă. Raportul separă „manuscris existent”, „aprobat”, „publicat” și „vândut”.

# 15. Concluzia pentru conducerea editurii

Există un fond valorificabil de 17 proiecte, dar nu dovada verificată a 17 cărți deja publicate și vândute. Primul câștig nu este încă o generație automată de texte, ci un catalog corect, eliminarea dublurilor și aprobarea literară a surselor.

Recomandarea de portofoliu este 35 NOIR, 35 AMORIS, 20 MYTHICA și 10 AURORA, în 12 saga. Ea valorifică activele existente și semnalele comerciale favorabile ficțiunii pentru adulți, însă trebuie validată prin cititori și conversii proprii. Nu afirmăm că această combinație maximizează matematic vânzările în lipsa datelor editurii.

Obiectivul de 100 titluri / 300 ediții până la 1 decembrie rămâne ținta cerută, dar fezabilitatea nu este demonstrată fără buget și echipă. Calendarul accelerat presupune capacitate paralelă mare, traduceri verificate și finanțare contractată imediat. Scenariul externalizat de bază este de circa 1,53 milioane EUR; alternativele mai ieftine trebuie probate prin productivitate și calitate reale, nu doar prin costul generării.

Decizia comercială prudentă este finanțarea pe loturi, cu probe înaintea angajamentelor majore și monitorizarea contribuției per cititor. Dacă resursele nu susțin termenul, trebuie decis explicit între suplimentarea lor și revizuirea calendarului. Calitatea și caracterul distinct al celor 100 de opere nu se reduc pentru a bifa data.

Nu au fost modificate sau reorganizate manuscrisele originale, nu au fost redactate cele 83 de romane noi și nu a fost modificat site-ul. Livrabilele acestui proiect sunt evaluarea, strategia, calendarul, modelul financiar și registrele de lucru. Succesul editurii se va măsura prin cititori care revin, marjă și reputație, nu numai prin numărul volumelor.

# 16. Surse și trasabilitate

Surse web consultate la 23.09.2026. Anul datelor și data publicării sunt indicate separat unde este relevant. Ipotezele comerciale, vitezele și tarifele de producție sunt calcule proprii de planificare, nu cifre atribuite acestor surse. Numerotarea păstrează identificatorii utilizați în text.

## S1 — AAP — StatShot Annual 2025 (10.08.2026)

Piața SUA: venituri, ficțiune adulți, copii/YA.

https://publishers.org/news/aap-statshot-annual-report-publishing-revenues-totaled-33-4-billion-for-calendar-year-2025/

## S2 — Börsenverein — bilanț 2025 (09.07.2026)

Piața germană și dinamica genurilor.

https://www.boersenverein.de/presse/pressemitteilungen/detailseite/lesekompetenz-sinkt-handlungsbedarf-waechst-junge-menschen-kaufen-weniger-buecher/

## S3 — Circana — Romance with a Dark Twist (iunie 2025)

Date de print romance SUA; nu prognoză pentru 2026.

https://www.circana.com/post/another-year-of-romance-with-a-dark-twist-circana-bookscan-reports

## S4 — Publishers Association — Publishing in 2025

Structura pieței britanice; print consumer 79%.

https://www.publishers.org.uk/publications/publishing-in-2025/

## S5 — Forbes România — Top 101 edituri, bilanțuri 2025

Sursă secundară; eșantion de edituri, nu întreaga piață retail.

https://www.forbes.ro/exclusiv-top-101-edituri-din-romania-cu-bilanturile-financiare-in-anul-2025-508709

## S6 — Eurostat — reading books in the EU (09.08.2024)

Date pentru anul 2022; comportament de lectură, nu abonare.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240809-2

## S7 — Freida McFadden — The Housemaid series

Reper oficial de prezentare a seriei, nu date de conversie.

https://www.freidamcfadden.com/books/the-housemaid-series/

## S8 — Penguin Random House — Funny Story

Reper oficial de prezentare a premisei.

https://www.penguinrandomhouse.com/books/704945/funny-story-by-emily-henry/

## S9 — Pan Macmillan — Crowns of Nyaxia

Reper oficial de structurare a universului.

https://www.panmacmillan.com/series/crowns-of-nyaxia/panmac84652

## S10 — KDP — Content Guidelines / AI-generated content

Declararea conținutului generat AI.

https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G200672390

## S11 — KDP — Create a Book / title creation limits

Verificare directă 23.09: 2 titluri/format/săptămână; versiuni indexate contradictorii.

https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G202172740

## S12 — Draft2Digital — Content Guidelines

Politică privind editarea umană a conținutului generat.

https://draft2digital.com/content-guidelines/

## S13 — KDP — Supported Languages

Româna nu este în lista consultată.

https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G200673300

## S14 — Germania — Buchpreisbindungsgesetz §3

Prețul cărții; tratamentul concret al abonamentului cere aviz specializat.

https://www.gesetze-im-internet.de/buchprg/__3.html

## S15 — KDP Select — exclusivitate digitală

Incompatibilități cu distribuția integrală digitală proprie.

https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G200798990

## S16 — Biblioteca Națională — ISBN / ISSN / ISMN / CIP

Identificarea edițiilor și proceduri oficiale.

https://bibnat.ro/centrul-national-isbn-issn-ismn-cip/

## S22 — Amazon.de — Kindle Unlimited, tarif afișat

11,75 EUR/lună; comparator de abonament.

https://partnernet.amazon.de/promotion/kindleunlimited

## S23 — Skoobe — Wie viel kostet ein Skoobe-Abo? (07.09.2026)

Basic 12,99 EUR/30 zile; Standard 14,99.

https://support.skoobe.de/hc/de/articles/360015307380-Wie-viel-kostet-ein-Skoobe-Abo

## Surse interne

D:\00. Downloads\Dracula Book — inventarul de 224 fișiere și cele 17 mastere candidate; inventariere înainte de crearea acestui dosar de strategie.

S:\dracula-book — codul site-ului, catalogul și resursele existente la momentul auditului; fără modificări efectuate.

Fișa locală DRACULA BOOK SRL din 03.09.2026 — date administrative de reconfirmat, nu verificare de registru oficial.

Registrul Excel include calea fiecărui master selectat, versiunile identificate, numărul brut de cuvinte și problema editorială principală. Manuscrisele nu au fost evaluate integral din perspectivă literară în acest audit.

# Anexa A. Cele 17 proiecte existente

Mastere candidate, nu ediții certificate ca publicate. Cuvintele brute includ uneori anexe și note. Detaliile de audit și sursa exactă se află în registrul Excel.

| ID | Titlu | Sursă / versiuni | Cuvinte brute | Țintă editorială |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-001 | Umbra Trandafirului Negru | RO / V1–V5 | 61.721 | 60.000 |
| DB-002 | Marienburg: Sigiliul Fecioarei | RO / V1–V5 | 76.842 | 70.000 |
| DB-003 | Sânge și Sare la Schäßburg | RO / V1 | 95.457 | 80.000 |
| DB-036 | Beneath the Skin of the Sea | EN / V1 | 80.329 | 80.000 |
| DB-037 | Shadows in the Port | EN / V1 | 109.258 | 90.000 |
| DB-046 | Hotelul din Rue des Âmes | EN / V2 validă | 96.056 | 85.000 |
| DB-071 | The Northern Crown | EN / V1–V3 | 106.845 | 95.000 |
| DB-091 | The First Light | EN / V1–V2 | 193.758 | 90.000 |
| DB-092 | We Meet at Sunrise | EN / V1–V2 | 86.474 | 75.000 |
| DB-093 | The Atlas of Tomorrow | EN / V1 | 12.994 | 30.000 |
| DB-094 | Between Two Addresses | EN / V1 + interior | 25.702 | 28.000 |
| DB-095 | Dawn of Courage | EN / V1 + interior | 36.148 | 36.000 |
| DB-096 | Aurora Verde | EN / V1 + interior | 28.663 | 30.000 |
| DB-097 | We. After the Feed | EN / V1 + interior | 22.447 | 25.000 |
| DB-098 | Aurora Admit | EN / V1 + interior | 29.773 | 30.000 |
| DB-099 | Aurora Signal | EN / V1 incompletă | 36.276 | 45.000 |
| DB-100 | Aurora Compass | EN / V1 + interior | 27.748 | 30.000 |

# Anexa B. Programul celor 100 de titluri

Toate au țintă EN/RO/DE. „Fond” înseamnă manuscris candidat existent, iar „Nou” înseamnă concept nescris. Datele sunt ținte condiționate de capacitate, nu publicări realizate. Titlurile noi sunt de lucru.

## NOIR — Cronicile Transilvaniei

| ID | Vol. | Titlu | Bază | Lansare țintă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-001 | 1 | Umbra Trandafirului Negru | Fond | 10.10.2026 |
| DB-002 | 2 | Marienburg: Sigiliul Fecioarei | Fond | 24.10.2026 |
| DB-003 | 3 | Sânge și Sare la Schäßburg | Fond | 24.10.2026 |
| DB-004 | 4 | The Bellmaker of Brașov | Nou | 14.11.2026 |
| DB-005 | 5 | The Sibiu Testament | Nou | 14.11.2026 |
| DB-006 | 6 | The Bistrița Bride | Nou | 14.11.2026 |
| DB-007 | 7 | The Locksmith of Sighișoara | Nou | 14.11.2026 |
| DB-008 | 8 | The Alba Iulia Cipher | Nou | 14.11.2026 |
| DB-009 | 9 | The Winter Court of Bran | Nou | 14.11.2026 |
| DB-010 | 10 | The Last Black Rose | Nou | 14.11.2026 |

## NOIR — Carpathian Cold Cases

| ID | Vol. | Titlu | Bază | Lansare țintă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-011 | 1 | The Witness Beneath the Ice | Nou | 07.11.2026 |
| DB-012 | 2 | The Missing Carriage | Nou | 07.11.2026 |
| DB-013 | 3 | The Village That Forgot Her | Nou | 07.11.2026 |
| DB-014 | 4 | The Funeral Guest | Nou | 07.11.2026 |
| DB-015 | 5 | The Quarry Silence | Nou | 07.11.2026 |
| DB-016 | 6 | The Last Night at the Observatory | Nou | 07.11.2026 |
| DB-017 | 7 | The Borrowed Identity | Nou | 07.11.2026 |
| DB-018 | 8 | The Lake House Ledger | Nou | 07.11.2026 |
| DB-019 | 9 | The Unsent Testimony | Nou | 07.11.2026 |
| DB-020 | 10 | The Mountain Keeps the Names | Nou | 07.11.2026 |

## NOIR — The Black Archive

| ID | Vol. | Titlu | Bază | Lansare țintă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-021 | 1 | The Ink That Remembers | Nou | 31.10.2026 |
| DB-022 | 2 | The Chapel of Unkept Promises | Nou | 31.10.2026 |
| DB-023 | 3 | The Portrait Without Eyes | Nou | 31.10.2026 |
| DB-024 | 4 | The House of Borrowed Winters | Nou | 31.10.2026 |
| DB-025 | 5 | The Salt Mirror | Nou | 31.10.2026 |
| DB-026 | 6 | The Orchard of Silent Bells | Nou | 31.10.2026 |
| DB-027 | 7 | The Cartographer's Last Room | Nou | 31.10.2026 |
| DB-028 | 8 | The Seamstress of Midnight | Nou | 31.10.2026 |
| DB-029 | 9 | The Clock Beneath the Crypt | Nou | 31.10.2026 |
| DB-030 | 10 | The Keeper of the Final Page | Nou | 31.10.2026 |

## NOIR — The Borderland Files

| ID | Vol. | Titlu | Bază | Lansare țintă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-031 | 1 | The Border Inn | Nou | 31.10.2026 |
| DB-032 | 2 | The Ferryman's Receipt | Nou | 31.10.2026 |
| DB-033 | 3 | The Last Customs Seal | Nou | 31.10.2026 |
| DB-034 | 4 | The Smuggler's Daughter | Nou | 31.10.2026 |
| DB-035 | 5 | The Bridge at First Snow | Nou | 31.10.2026 |

## AMORIS — Alex Damian

| ID | Vol. | Titlu | Bază | Lansare țintă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-036 | 1 | Beneath the Skin of the Sea | Fond | 10.10.2026 |
| DB-037 | 2 | Shadows in the Port | Fond | 24.10.2026 |
| DB-038 | 3 | The Last Sunset in Santorini | Nou | 14.11.2026 |
| DB-039 | 4 | Breath of the Deep | Nou | 14.11.2026 |
| DB-040 | 5 | The Woman in the Blue Light | Nou | 14.11.2026 |
| DB-041 | 6 | The Island Without Names | Nou | 14.11.2026 |
| DB-042 | 7 | Coral Hearts | Nou | 14.11.2026 |
| DB-043 | 8 | Beneath the Salt Stars | Nou | 14.11.2026 |
| DB-044 | 9 | Tidebound | Nou | 14.11.2026 |
| DB-045 | 10 | The Echo Below | Nou | 14.11.2026 |

## AMORIS — Isabella Morgan / Rue des Âmes

| ID | Vol. | Titlu | Bază | Lansare țintă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-046 | 1 | Hotelul din Rue des Âmes | Fond | 10.10.2026 |
| DB-047 | 2 | The Magenta Letters | Nou | 21.11.2026 |
| DB-048 | 3 | Coffee at the Edge of the World | Nou | 21.11.2026 |
| DB-049 | 4 | Under the Tokyo Sky | Nou | 21.11.2026 |
| DB-050 | 5 | Vienna After Hours | Nou | 21.11.2026 |
| DB-051 | 6 | The Woman on Charles Bridge | Nou | 21.11.2026 |
| DB-052 | 7 | The Marrakech Letter | Nou | 21.11.2026 |
| DB-053 | 8 | Flight Over Rome | Nou | 21.11.2026 |
| DB-054 | 9 | Shadows of Buenos Aires | Nou | 21.11.2026 |
| DB-055 | 10 | The Singapore Window | Nou | 21.11.2026 |

## AMORIS — Aegean Second Chances

| ID | Vol. | Titlu | Bază | Lansare țintă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-056 | 1 | The Bookshop by the Harbour | Nou | 07.11.2026 |
| DB-057 | 2 | The Olive Harvest | Nou | 07.11.2026 |
| DB-058 | 3 | One Summer, Two Keys | Nou | 07.11.2026 |
| DB-059 | 4 | The Wedding We Cancelled | Nou | 07.11.2026 |
| DB-060 | 5 | A Room for the Returning | Nou | 07.11.2026 |
| DB-061 | 6 | The Boatbuilder's Promise | Nou | 14.11.2026 |
| DB-062 | 7 | The Baker of Naxos | Nou | 14.11.2026 |
| DB-063 | 8 | Letters from the Blue House | Nou | 14.11.2026 |
| DB-064 | 9 | The Lighthouse Table | Nou | 14.11.2026 |
| DB-065 | 10 | The Last Ferry Home | Nou | 14.11.2026 |

## AMORIS — Midnight Letters

| ID | Vol. | Titlu | Bază | Lansare țintă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-066 | 1 | The December Postmark | Nou | 31.10.2026 |
| DB-067 | 2 | The Wrong Invitation | Nou | 31.10.2026 |
| DB-068 | 3 | The Night Train Promise | Nou | 31.10.2026 |
| DB-069 | 4 | The Letter We Never Sent | Nou | 31.10.2026 |
| DB-070 | 5 | Home Before the Snow | Nou | 31.10.2026 |

## MYTHICA — Saga Celor Zece Coroane

| ID | Vol. | Titlu | Bază | Lansare țintă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-071 | 1 | The Northern Crown | Fond | 24.10.2026 |
| DB-072 | 2 | The Crown of Waters | Nou | 21.11.2026 |
| DB-073 | 3 | The Crown of the Sun | Nou | 28.11.2026 |
| DB-074 | 4 | The Crown of Stone | Nou | 28.11.2026 |
| DB-075 | 5 | The Crown of the Forest | Nou | 28.11.2026 |
| DB-076 | 6 | The Crown of Wisdom | Nou | 28.11.2026 |
| DB-077 | 7 | The Dark Crown | Nou | 28.11.2026 |
| DB-078 | 8 | The Crown of Light | Nou | 28.11.2026 |
| DB-079 | 9 | The Crown of Unity | Nou | 28.11.2026 |
| DB-080 | 10 | The Crown of Destiny | Nou | 28.11.2026 |

## MYTHICA — The Thorn Covenant

| ID | Vol. | Titlu | Bază | Lansare țintă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-081 | 1 | The Thorn Cartographer | Nou | 21.11.2026 |
| DB-082 | 2 | The Glasswood Pact | Nou | 21.11.2026 |
| DB-083 | 3 | The Orchard of Embers | Nou | 21.11.2026 |
| DB-084 | 4 | The River of Unwritten Vows | Nou | 21.11.2026 |
| DB-085 | 5 | The Crown We Refused | Nou | 21.11.2026 |

## MYTHICA — Tales of the Border Realms

| ID | Vol. | Titlu | Bază | Lansare țintă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-086 | 1 | The Lantern Keeper's Apprentice | Nou | 07.11.2026 |
| DB-087 | 2 | The Smith of Borrowed Names | Nou | 07.11.2026 |
| DB-088 | 3 | The Orchard Beyond the Wall | Nou | 07.11.2026 |
| DB-089 | 4 | The Last Winter Market | Nou | 07.11.2026 |
| DB-090 | 5 | The Dragon Who Kept the Bridge | Nou | 07.11.2026 |

## AURORA — Ciclul Aurora

| ID | Vol. | Titlu | Bază | Lansare țintă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-091 | 1 | The First Light | Fond | 24.10.2026 |
| DB-092 | 2 | We Meet at Sunrise | Fond | 24.10.2026 |
| DB-093 | 3 | The Atlas of Tomorrow | Fond | 24.10.2026 |
| DB-094 | 4 | Between Two Addresses | Fond | 10.10.2026 |
| DB-095 | 5 | Dawn of Courage | Fond | 24.10.2026 |
| DB-096 | 6 | Aurora Verde | Fond | 24.10.2026 |
| DB-097 | 7 | We, After the Feed | Fond | 24.10.2026 |
| DB-098 | 8 | Aurora Admit | Fond | 24.10.2026 |
| DB-099 | 9 | Aurora Signal | Fond | 24.10.2026 |
| DB-100 | 10 | Aurora Compass | Fond | 24.10.2026 |