CELE TREI ROLURI DE SUPRAVEGHERE A EXECUTIEI - COMPARATIV PE FAZE

Proiect Schallergasse 35, 1120 Wien | Bauführer (§124 BO) vs Pruefingenieur (§127 BO) vs Örtliche Bauaufsicht / ÖBA (dirigentie) | 05.08.2026

Pe scurt: Bauführer-ul EXECUTA si raspunde fata de politia constructiilor pentru conformitate; Pruefingenieur-ul VERIFICA INDEPENDENT si raporteaza abaterile la MA 37; ÖBA (dirigentia) APARA INTERESUL DVS. de beneficiar (calitate, cost, termene). Sunt trei persoane/firme DIFERITE - nu se cumuleaza (independenta ceruta de lege).

# TABEL 1 - Ce face fiecare, faza cu faza (de acum pana la finalizare)

| Faza | BAUFÜHRER (conducatorul lucrarii, §124) | PRÜFINGENIEUR (inginer verificator, §127) | ÖRTLICHE BAUAUFSICHT / ÖBA (dirigentia dvs.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Contractare + pregatire (acum - inainte de start) | Se contracteaza (de regula antreprenorul general Baumeister); daca nu a semnat planurile, ia la cunostinta planurile autorizate; pregateste organizarea de santier, graficul, masurile de siguranta. | Se contracteaza direct de beneficiar; se verifica INDEPENDENTA fata de Bauführer/executant; verifica planurile autorizate fata de teren si releveul existent; daca expertizele sunt >2 ani, verificare vizuala. | Se contracteaza de beneficiar; verifica proiectul si devizele; organizeaza licitatiile pe meserii; pregateste graficul de plati si sistemul de control cost/calitate. |
| 1. Anuntarea inceperii (Baubeginnsanzeige) | DEPUNE anuntul de incepere cu min. 3 zile inainte prin buak.at; monteaza panoul de santier; desemneaza "baurechtlicher Geschäftsführer" daca e persoana juridica. | CONTRASEMNEAZA anuntul de Pruefingenieur la MA 37 (inainte de start); stabileste cu Bauführer-ul fluxul de informatii (cine il anunta si cand - "Kontrollsystem"). | Verifica ca toate rolurile obligatorii sunt contractate si anuntate; coordoneaza predarea amplasamentului catre executant; NU are rol fata de autoritate. |
| 2. Sapaturi / groapa / fundatii (Baugrube, placa fundare lift) | Executa sprijinirea gropii si fundatiile conform proiectului si stadiului tehnicii; asigura constructiile vecine. | PARTICIPA la receptia terenului de fundare si a sprijinirii gropii (impreuna cu Bauführer-ul); verifica geometria; OBLIGATORIU aici la acest proiect (placa de fundare, vecinatati). | Verifica ca fundatiile sunt executate conform proiectului si devizului; urmareste calitatea betonului si cantitatile; noteaza pentru situatiile de lucrari. |
| 3. Structura / rosu (Rohbau) placa compozita peste et.3, structura metalica mansarda, injectari zidarie | Executa structura conform planurilor si staticii; tine pe santier planurile aprobate + statica actualizata + PV-urile; conduce efectiv lucrarile si raspunde de calitatea materialelor si a executiei. | DISPUNE si supravegheaza verificarile de fundare, ARMATURA, grinzi, stalpi, IMBINARI SUDATE (§127/3 a-b); verifica geometria; documenteaza; ANUNTA IMEDIAT la MA 37 orice abatere de la planurile vizate. | Controleaza zilnic calitatea, cantitatile si termenele; verifica situatiile de lucrari si facturile; gestioneaza suplimentarile (Nachtraege); organizeaza sedintele de santier. |
| 4. Receptia rosului (Rohbaubeschau) | Solicita si asista la Rohbaubeschau; pune la dispozitie documentele; remediaza observatiile. | Verifica geometria dupa finalizarea rosului INAINTE de Rohbaubeschau; confirma concordanta cu consensul; raporteaza abaterile. | Participa la receptie in interesul dvs.; verifica ca stadiul fizic corespunde platilor efectuate. |
| 5. Finisaje / instalatii / inchideri (Ausbau: compartimentari, bai, tencuieli, instalatii) | Executa/coordoneaza finisajele si instalatiile conform planurilor autorizate si normelor; coordoneaza subantreprenorii pe meserii; raspunde de protectia muncii pe santier. | Verifica elementele de finisaj RELEVANTE PENTRU CONSENS si geometria (§127/3 c) - ex. compartimentarile antifoc REI90, caile de evacuare; NU verifica finisajele estetice; raporteaza abaterile. | Controleaza calitatea finisajelor, respectarea specificatiilor si a bugetului; verifica materialele livrate (fisele tehnice, DoP); receptioneaza pe faze; tine costurile sub control. |
| 6. Finalizare + receptie (Fertigstellungsanzeige, §128) | Poate emite confirmarea de Bauführer (daca se renunta la cea de Ziviltechniker); preda lucrarea; strange certificatele/probele (cosuri, apa, desfumare). | Intocmeste PV-urile pentru Fertigstellungsanzeige; daca e Ziviltechniker, EMITE confirmarea §128 Abs.2 (executie conforma) + poate confirma Bauwerksbuch, accesibilitatea - varianta cu raspunderea cea mai clara. | Organizeaza receptia finala in interesul dvs.; verifica lista de deficiente (Mängelliste) si garantiile (Haftrücklass 5-10%); verifica decontul final; preda cartea constructiei. |

## Delimitare rapida (cine pe ce raspunde)

• BAUFÜHRER = raspunde fata de AUTORITATE (Baupolizei) pentru executia conforma cu autorizatia si normele. Este "omul executiei".
• PRÜFINGENIEUR = ochiul INDEPENDENT al legii pe santier; verifica fiabilitatea structurii si concordanta cu planurile vizate; singurul cu obligatie de a raporta abaterile la MA 37.
• ÖBA (dirigentia) = ochiul DVS. pe santier; nu are rol fata de autoritate, dar fara ea beneficiarul e "orb" pe calitate, costuri si termene.

# TABEL 2 - Obligatoriu vs. optional, pe faze

Legenda:  OBLIGATORIU = cerut de lege / de autorizatie (nu poate lipsi).   RECOMANDAT = optional legal, dar practic indispensabil.   (implicare partiala) = intervine punctual in faza.

| Faza | BAUFÜHRER | PRÜFINGENIEUR | ÖBA (dirigentia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Contractare + pregatire | OBLIGATORIU (trebuie desemnat inainte de start) | OBLIGATORIU (trebuie contractat + anuntat inainte de start) | RECOMANDAT (ideal de la inceput) |
| 1. Anuntarea inceperii (Baubeginn) | OBLIGATORIU (el depune anuntul, §124/2) | OBLIGATORIU (contrasemneaza, §127/3a + Bescheid pct.2) | RECOMANDAT |
| 2. Sapaturi / groapa / fundatii | OBLIGATORIU | OBLIGATORIU (receptia terenului de fundare + sprijiniri, Bescheid pct.7) | RECOMANDAT |
| 3. Structura / rosu (Rohbau) | OBLIGATORIU | OBLIGATORIU (verificari armatura/grinzi/suduri, §127/3 a-b) | RECOMANDAT (control cost/calitate) |
| 4. Receptia rosului (Rohbaubeschau) | OBLIGATORIU | OBLIGATORIU (geometrie inainte de beschau) | RECOMANDAT |
| 5. Finisaje / instalatii (Ausbau) | OBLIGATORIU | OBLIGATORIU pentru elementele de consens (foc/evacuare), §127/3c | RECOMANDAT (esential pt. buget/calitate) |
| 6. Finalizare (Fertigstellung, §128) | OBLIGATORIU (confirmare Bauführer sau ZT) | OBLIGATORIU (PV-uri; confirmarea §128 daca e ZT) | RECOMANDAT (receptie, deficiente, decont final) |

## Concluzie pentru contractare

• BAUFÜHRER si PRÜFINGENIEUR sunt OBLIGATORII pe TOATE fazele si trebuie sa fie persoane/firme DIFERITE si independente intre ele (cerinta expresa a autorizatiei). De regula Bauführer-ul e antreprenorul general; Pruefingenieur-ul se ia de la un tert (asa procedeaza corect si oferta Mattes).

• ÖBA (dirigentia) NU e ceruta de Bauordnung, dar este RECOMANDATA pe toate fazele - toate cele 3 oferte de management o includ (88.600 / 115.500 / 127.400 EUR net). Trebuie separata de antreprenorul executant (conflict de interese).

• Atentie la independenta: NU luati Pruefingenieur "la pachet" de la firma care face Bauführer/executia si NU puneti dirigentia (ÖBA) tot la executant. Sunt cele mai frecvente greseli, sanctionabile.

Surse: §§ 124, 127, 128 Bauordnung fuer Wien; Bescheid MA 37/1539234-2021-1 (conditiile 1-8, 18); "Erlaeuterung des Leistungsbildes des Pruefingenieurs", Kammer der Ziviltechniker WNB (28.05.2020); documentul intern "Echipa_si_Conditii_Schallergasse_35" (oferte management). Costurile sunt estimari, de confirmat prin oferte.