## Etape executie
ETAPE DE EXECUTIE PE CAPITOLE - ORDINE OPTIMA ¦ Schallergasse 35, 1120 Wien
De la finalizarea proiectarii pana la Fertigstellungsanzeige. Ordinea respecta dependentele tehnice (structura -> anvelopa -> instalatii rough -> sape -> placaje -> finisaje -> fit-off -> receptie). Se detaliaza in graficul de executie (Bauzeitplan) al executantului.
Nr. | Faza | Capitol de lucrari | Ce include | Obiecte / zone | Depinde de | Punct de control / observatii
1 | 0. Pregatire (dupa proiectare) | Finalizare proiectare executie | Proiect executie + planuri armare (Statik), Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnisse (LV) pe meserii | Toata cladirea | - | LV complet inainte de licitatie
2 | 0. Pregatire (dupa proiectare) | Contractare echipa + avize | Verificator (Prüfingenieur), Coordonator BauKG, Executant/Bauführer; aviz § 61 pompe de caldura; clarificare MA 22 (pasari/lilieci) | - | proiect finalizat | Anunt Prüfingenieur+Bauführer la MA 37
3 | 0. Pregatire (dupa proiectare) | Organizare santier | Baubeginnsanzeige (buak.at, 3 zile), panou santier, Beweissicherung vecini, schela cu plasa, utilitati+protectii de santier | Perimetru, curte | contractare | Beweissicherung INAINTE de start
4 | 1. Demolari (Abbruch) | Demolare acoperis existent | Demontare cornisa controlat, demolare sarpanta existenta, pod/spalatorie | Acoperis, pod | organizare santier | Protejare fatada istorica
5 | 1. Demolari (Abbruch) | Demolari interioare | Desfiintare pereti (marcaj galben), spargeri goluri noi, evacuare moloz (saci/tobogan) | Demisol, parter, etaje 1-3 | schela+protectii | Nu se ating peretii portanti fara aviz static
6 | 1. Demolari (Abbruch) | Cosuri de fum | Verificare/decopertare cosuri, aviz cosar (31 racorduri active) | Toate nivelurile | demolari interioare | Aviz cosar inainte de placari
7 | 2. Structura / consolidari (Rohbau) | Placa de fundare lift + fundatii | Groapa lift (Weisse Wanne: radier 30 + pereti 25), placa fundare H=30 cm, fundatii balcoane/curte | Demisol, curte | demolari | VERIFICARE Prüfingenieur: teren fundare + armatura
8 | 2. Structura / consolidari (Rohbau) | Consolidari zidarie | Injectari (Mauerwerksverpressungen), centuri b.a., buiandrugi/cadre la goluri noi (RAHMEN lt. Statik) | Parter, etaje, perete median | fundatii | Cf. proiect statica + planuri armare
9 | 2. Structura / consolidari (Rohbau) | Planseu compozit peste et. 3 | Inspectie grinzi Dippelbaum, conectori Timco II, suprabeton compozit C25/30 7 cm | Peste etaj 3 | consolidari zidarie | INSPECTIE OBLIGATORIE grinzi inainte de betonare
10 | 2. Structura / consolidari (Rohbau) | Structura metalica mansarda | Grinzi HEB200/HEB180/HEM180 S235, lemn C24, cadre seismice; structura balcoane HEB120 | Mansarda 1+2, balcoane | planseu compozit | VERIFICARE Prüfingenieur: imbinari sudate
11 | 3. Anvelopa: acoperis (Dach) | Invelitoare noua 45° | Astereala, contrasipci (ventilare 5 cm), folii, vata A2 20 cm, fibrociment/tabla faltuita, lucarne, bariera vapori, 2x GKF intrados | Acoperis, lucarne | structura metalica | REI 30/60; clase A2 respectate
12 | 3. Anvelopa: acoperis (Dach) | Terase + tinichigerie | Hidroizolatii terase (FPO/SBS), pietris, atice, jgheab ascuns titan-zinc D150, burlane, sorturi | Terase mansarda, streasina | invelitoare | PROBA de inundare terase inainte de acoperire
13 | 3. Anvelopa: fatada (Fassade) | Fatade curte + termosistem | Termoizolatie vata + tencuieli decorative siliconice; atic/calcan silicat | Fatade curte, mansarda | acoperis+ferestre | Culori dintr-un lot; dibluire dupa 24h
14 | 3. Anvelopa: fatada (Fassade) | Fatada istorica stradala | Restaurare tencuiala + vopsea fatada fina; ancadramente/cornise; sort tabla; balustrade | Fatada stradala | clarificare MA 22 | INTERZIS tencuiala granulata; doar finisaj fin (§69)
15 | 4. Tamplarie exterioara (Fenster) | Ferestre + usi exterioare | Ferestre noi (U<=1.0), ferestre mansarda cu rulou, usi exterioare EI2 30-C, glafuri exterioare | Toate nivelurile, mansarda | structura anvelopa | Etanseitate la aer; Rw cf. Bauphysik
16 | 5. Instalatii rough-in | Electrice - trasee | Copex, doze, trasee tablouri, coloane, dozare puncte (rough-in) | Toate nivelurile | compartimentari incepute | Trasee coordonate cu peretii GK
17 | 5. Instalatii rough-in | Sanitare + termice - trasee | Coloane scurgere, alimentari, teava incalzire pardoseala, distribuitoare, ventilatii; izolare tevi in sapa | Toate nivelurile | electrice rough | PROBA DE PRESIUNE LA RECE inainte de sape (nota 5)
18 | 6. Compartimentari (Trockenbau) | Pereti gips-carton | Structura CW/UW + vata + prima fata; ghene EI90; masti Geberit; casete usi glisante integrate | Toate nivelurile | instalatii in pereti | Casete glisante montate ACUM; doze nu fata in fata la WTW
19 | 7. Sape (Estrich) | Sape + incalzire pardoseala | Sape usoare pe planseele de lemn (obligatoriu!), placa tacker + sapa incalzita mansarda, sape autonivelante | Toate nivelurile | proba presiune OK | Banda perimetrala; protocol incalzire sapa la UFH
20 | 8. Placaje ceramice (Fliesen) | Hidroizolatii + gresie/faianta | Hidroizolatie pensulabila bai/dusuri (proba), gresie+faianta pana la 2.40 m, chit+silicon | Bai, bucatarii, yoga, ghene | sape uscate (CM) | Dubla incleiere la 60x120; proba inundare dus
21 | 9. Finisaje interioare (Ausbau) | Glet + zugraveli | Inchidere GK a doua fata, glet 2 straturi + plasa/coltare, amorsa + lavabil 2 straturi, texturata yoga | Toate nivelurile | placaje incepute | Q3/Q4 la lumina razanta
22 | 9. Finisaje interioare (Ausbau) | Pardoseli + tamplarie int. | Parchet stratificat + plinte + pervaze; usi interioare lemn; caramizi de sticla Nevada | Camere, sali, bucatarii | zugraveli | Parchet dupa CM<=2%/1.8%; rost perimetral
23 | 10. Instalatii finish (fit-off) | Electrice finish | Aparataj Legrand, corpuri iluminat, senzori, tablouri echipate (RCBO/SPD), racord contorizare (Wiener Netze) | Toate nivelurile | zugraveli finale | Etichetare circuite; schema unifilara finala
24 | 10. Instalatii finish (fit-off) | Sanitare + termice finish | Obiecte sanitare (WC Geberit, lavoare, cazi, dusuri), baterii, radiatoare/portprosop, pompe de caldura + boilere, ventilatoare | Bai, bucatarii, spatii tehnice | placaje+finisaje | Pompe de caldura: aviz § 61 obtinut
25 | 11. Lift + confectii metalice | Lift + metal | Montaj lift Schindler 3300 + receptie TÜV/organism notificat; balustrade, scara metalica yoga, parapete VSG, sistem salvare | Casa scarii, balcoane, demisol | structura+finisaje | Brandfallsteuerung; receptie lift
26 | 12. Exterior / curte | Amenajari exterioare | Amenajare peisagera curte, platforma gunoi acoperita, dale terase/balcoane, suporturi biciclete | Curte, terase, balcoane | fatade+tinichigerie | -
27 | 13. Receptie si finalizare | Curatenie + remedieri | Curatenie generala, remediere deficiente (Mängelliste), retusuri | Toata cladirea | toate lucrarile | Receptie pe faze cu ÖBA (daca exista)
28 | 13. Receptie si finalizare | Probe si avize finale | Hauptbefund cosuri (EN 13384-2), expertiza apa potabila, desfumare casa scarii, receptie lift, Bauwerksbuch, Energieausweis | Toata cladirea | remedieri | Toate documentele pt. § 128
29 | 13. Receptie si finalizare | Fertigstellungsanzeige (§128) | Depunerea Fertigstellungsanzeige cu confirmarea Ziviltechniker/Prüfingenieur + PV-uri + anexe | - | probe+avize | TERMEN: incepere lucrari pana ~Q2 2027 (§74)