FIȘA DE PROIECT — EVA

de la TRL 6 la TRL 9: prototip demonstrat → produs fabricat, certificat și vândut

EVA – Empathic Virtual Assistant · PoCIDIF Acțiunea 2.1 · DANCOR PROIECT SRL · 16.07.2026

# 1. Identificarea proiectului

| Element | Descriere |
| --- | --- |
| Titlul proiectului | EVA – Empathic Virtual Assistant: robot humanoid utilitar inovativ |
| Solicitant | DANCOR PROIECT SRL · CUI 12445967 · Alba Iulia, jud. Alba (regiune mai puțin dezvoltată, RO121) |
| Program / apel | Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) · Acțiunea 2.1 |
| Termen de depunere | 30.09.2026, ora 17:00 · MySMIS2021 |
| Durata implementării | 24 de luni |
| Locul implementării | Alba Iulia, Str. Emil Racoviță nr. 9 — hală proprietate (CF 75174), 672 mp, H = 10 m, macara interioară |
| Tip de produs | Produs hardware inovativ (plafon de grant 3.000.000 €) |
| Cost total eligibil | 4.060.857 € |
| Grant nerambursabil | 3.000.000 € (maximul schemei) |
| Cofinanțare | 1.060.857 € — credit bancar pe 10 ani (rată ~158.099 €/an) |
| Nivel de maturitate la depunere | TRL 6 — tehnologie demonstrată în mediu relevant |
| Nivel de maturitate la finalizare | TRL 9 — sistem real, dovedit în mediu operațional, fabricat în serie și vândut |

# 2. Rezumat executiv

EVA este un robot humanoid utilitar destinat sarcinilor repetitive de percepție, verificare și manipulare ușoară din medii de lucru reale: hale de producție, depozite, spații tehnice și administrative. La data depunerii, tehnologia se află la TRL 6 — un prototip funcțional, integrat, demonstrat în mediu relevant, cu subansamblurile critice validate: percepție stereoscopică, navigare autonomă, procesare locală a modelelor de inteligență artificială și manipulare de bază.

Proiectul nu mai are ca obiect inventarea tehnologiei — aceasta există și funcționează. Obiectul proiectului este transformarea unui prototip care funcționează într-un produs care se poate fabrica, certifica, vinde și întreține. Acest drum are trei salturi distincte, fiecare cu logica, costurile și riscurile lui: scoaterea robotului din laborator în mediul operațional al clientului (TRL 7), transformarea lui într-un produs complet și conform legal, cu marcaj CE (TRL 8), și demonstrarea lui în exploatare reală, fabricat pe o linie proprie și vândut unor clienți plătitori (TRL 9).

Bugetul reflectă exact această logică: 2.946.857 € în unitatea de fabricație (ajutor regional, investiție inițială), 744.000 € în echipa tehnică proprie (ajutor CDI, cercetare industrială), 70.000 € în serviciile de testare și validare la laborator acreditat, obligatorii pentru marcajul CE (ajutor CDI, dezvoltare experimentală — ghidul permite expres contractarea lor de la terți) și 300.000 € în introducerea în piață, management, informare și audit (minimis). Un proiect care s-ar opri la TRL 6 nu ar avea nevoie de o linie de producție de trei milioane de euro. Faptul că o are este consecința directă a țintei TRL 9.

# 3. Scala TRL: ce înseamnă și de ce contează aici

Scala Technology Readiness Level (TRL 1-9) este nomenclatorul folosit de Comisia Europeană pentru a exprima cât de departe este o tehnologie de utilizarea reală. Nu măsoară cât de deșteaptă este ideea, ci cât de aproape este de a funcționa la client, în condiții reale, fără inginerul lângă ea. Diferența dintre TRL 6 și TRL 9 nu este una de grad, ci de natură: la TRL 6 demonstrezi că se poate; la TRL 9 dovedești că se poate repetat, legal, la preț și cu service.

| TRL | Definiție (nomenclatorul UE) | Ce înseamnă concret pentru EVA | Situația în proiect |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Principii de bază observate | fizica percepției și acționării | atins anterior |
| 2 | Concept tehnologic formulat | arhitectura robotului humanoid utilitar | atins anterior |
| 3 | Dovada experimentală a conceptului | subansambluri testate izolat | atins anterior |
| 4 | Tehnologie validată în laborator | integrare parțială pe bancul de test | atins anterior |
| 5 | Tehnologie validată în mediu relevant | cap stereo + captură + IA locală, validate | atins anterior |
| 6 | Tehnologie demonstrată în mediu relevant | prototip integrat care execută sarcini reprezentative în hala proprie | PUNCT DE PLECARE — la depunere |
| 7 | Demonstrația prototipului în mediu operațional | robotul lucrează la client, în producție reală, cu perturbații reale | luna 20 |
| 8 | Sistem complet și calificat | produs finit, dosar tehnic, teste, marcaj CE, manual, service | luna 22 |
| 9 | Sistem real, dovedit în mediu operațional | fabricat pe linia proprie, vândut, în exploatare la clienți plătitori | luna 24 — ȚINTA |

## De ce TRL 6 → TRL 9 este singura încadrare coerentă

Acțiunea 2.1 finanțează trei categorii de activitate: cercetare-dezvoltare, introducere în producție și introducere în piață. Ultimele două nu au sens sub TRL 7. Nu construiești o unitate de fabricație de trei milioane de euro pentru un prototip de laborator, și nu poți raporta indicatorul de introducere în piață — care cere contracte și facturi reale — dacă produsul rămâne la TRL 6. Un proiect încadrat TRL 4 → TRL 6, cu o linie de producție de trei milioane în buget, ar fi fost atacabil exact pe criteriul 3.1 (coerența bugetului cu activitățile, 15 puncte).

Încadrarea TRL 6 → TRL 9 aliniază cele trei planuri care trebuie să spună același lucru: activitățile finanțate, echipamentele cumpărate și indicatorii asumați.

Consecința: nivelul TRL 6 trebuie DOVEDIT la data depunerii, nu promis. Vezi capitolul 4 pentru lista de dovezi necesare. Aceasta este singura obligație suplimentară pe care o aduce reîncadrarea — și este o obligație de documentare, nu de dezvoltare.

# 4. Punctul de plecare: TRL 6 la data depunerii

TRL 6 înseamnă un prototip integrat, care execută sarcini reprezentative într-un mediu relevant — adică un mediu care reproduce condițiile esențiale ale mediului real, dar rămâne sub control (hala proprie, nu producția clientului). Dovezile care trebuie să existe în dosar la depunere:

| Element de dovadă | Conținut | Stare |
| --- | --- | --- |
| Prototip fizic funcțional | robot integrat: structură, acționare, percepție stereoscopică, calcul local, alimentare autonomă | de confirmat |
| Raport de test în mediu relevant | protocol, sarcini executate, rată de succes, durata sesiunilor, condiții de mediu, operator prezent | de întocmit |
| Înregistrări video datate | execuția sarcinilor reprezentative, cu marcaj temporal | de realizat |
| Măsurători obiective | autonomie, timp de ciclu, acuratețea percepției, repetabilitatea manipulării | de întocmit |
| Arhitectura tehnică documentată | schema de sistem, interfețe, listă de subansambluri, versiunea de software | de întocmit |
| Rezultate anterioare de CDI | trasabilitatea de la TRL 4-5 la TRL 6: ce s-a validat, când, cum | parțial existent |

Criteriul de acceptanță al nivelului TRL 6 pentru EVA: prototipul execută cel puțin trei sarcini reprezentative (inspecție vizuală, deplasare autonomă cu evitarea obstacolelor, manipulare de obiecte cunoscute), în hala proprie, în sesiuni de minimum două ore, cu rată de succes de peste 70% și cu operator prezent pentru supraveghere. Nu se cere fiabilitate, nu se cere conformitate legală, nu se cere preț — acelea vin la TRL 8 și 9.

# 5. Punctul de sosire: ce înseamnă TRL 9 pentru EVA

TRL 9 nu este o afirmație tehnică, ci una comercială și juridică. Un sistem este la TRL 9 când funcționează în exploatare reală, la un client care l-a plătit, fabricat prin procesul de producție definitiv, cu conformitate legală completă. Concret, la luna 24:

- Produs: robotul EVA în configurație de serie, identică cu cea vândută, nu o variantă de laborator

- Fabricație: fabricat pe linia proprie din Str. Emil Racoviță 9, prin procese calificate și trasabile, nu asamblat manual

- Conformitate: marcaj CE, declarație UE de conformitate, dosar tehnic complet, manual de utilizare în limba țării de utilizare

- Piață: cel puțin 5 unități contractate, facturate și aflate în exploatare la clienți plătitori

- Suport: contract de service definit, piese de schimb disponibile, procedură de actualizare a software-ului

- Economic: preț de listă stabilit (~130.000 €/unitate), cost de fabricație cunoscut, marjă demonstrată

# 6. Cele trei salturi

## Saltul 1 — TRL 6 → TRL 7: din laborator în mediul clientului

Este saltul cel mai subestimat. Un robot care funcționează impecabil în hala proprie eșuează la client din motive care nu au nimic de-a face cu inteligența lui: iluminare care se schimbă de patru ori pe zi, praf pe lentile, podea cu denivelări, zgomot electromagnetic de la echipamente industriale, oameni care trec neanunțat prin traiectorie, rețea Wi-Fi saturată, obiecte care nu arată ca în setul de antrenament. Trecerea la TRL 7 înseamnă rezolvarea acestor lucruri, nu adăugarea de funcții noi.

Ce presupune: robustețea percepției la variații de mediu; autonomie energetică suficientă pentru un schimb complet; siguranță funcțională în prezența oamenilor; recuperare automată din erori fără intervenția inginerului; integrarea cu sistemele clientului. Se validează prin piloți reali — în cazul EVA, în trei medii operaționale distincte: producție industrială (IPEC), depozit și logistică (INFOGRUP), celulă de automatizare (INDUNOVA). Trei sectoare diferite, nu trei clienți din același domeniu — aceasta este și baza criteriului 1.2 (aplicabilitate multi-sectorială).

## Saltul 2 — TRL 7 → TRL 8: de la prototip la produs legal

Aici se schimbă natura muncii: din inginerie devine conformitate. Un robot care funcționează nu poate fi vândut în Uniunea Europeană până nu este un produs conform. Acesta este saltul care consumă cel mai mult timp calendaristic și pe care majoritatea proiectelor de robotică îl subestimează, pentru că nu produce nicio funcție nouă vizibilă — produce dreptul de a vinde.

Ce presupune: evaluarea riscurilor, proiectarea funcțiilor de siguranță la nivelul de performanță cerut, testele de compatibilitate electromagnetică și de siguranță electrică la laborator acreditat, dosarul tehnic, manualul, declarația UE de conformitate și marcajul CE. Detaliile cadrului legal aplicabil sunt în capitolul 10.

## Saltul 3 — TRL 8 → TRL 9: de la produs la producție și piață

TRL 9 se dovedește cu facturi, nu cu rapoarte. Ce presupune: procesele de fabricație calificate și repetabile (fiecare piesă critică cu raport de măsurare), seria-zero fabricată integral pe linia proprie, primii clienți plătitori, service-ul funcțional și costul de fabricație cunoscut cu precizie. Diferența față de TRL 8 este că la TRL 8 poți face un robot; la TRL 9 poți face al douăzecilea robot identic cu primul, la un cost previzibil.

# 7. Roadmap: pachetele de lucru pe 24 de luni

Zece pachete de lucru, fiecare legat de o activitate din buget și de un nivel TRL. Marcajul ▓ indică lunile de execuție.

| # | Pachet de lucru | Luni | Activitate buget | L1-4 | L5-8 | L9-12 | L13-16 | L17-20 | L21-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP1 | Management de proiect | L1-L24 | A5 · minimis | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ |
| WP2 | Consolidarea bazei TRL 6 și congelarea specificației de produs | L1-L4 | A1 · CDI 80% | ▓▓ |  |  |  |  |  |
| WP3 | Dezvoltare experimentală: robustețe, autonomie, siguranță funcțională | L3-L14 | A1 · CDI 80% | ▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ |  |  |
| WP4 | Unitatea de fabricație: achiziție, montaj, punere în funcțiune, calificarea proceselor | L1-L14 | A2 · regional 70% | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ |  |  |
| WP5 | Seria-zero: fabricarea a 12 unități pe linia proprie | L13-L21 | A2 · regional 70% |  |  |  | ▓▓ | ▓▓ | ▓ |
| WP6 | Piloți în mediu operațional — 3 sectoare distincte | L15-L20 | A1 · CDI 80% |  |  |  | ▓ | ▓▓ |  |
| WP7 | Calificare, conformitate și marcaj CE | L14-L22 | A1 · CDI 80% |  |  |  | ▓ | ▓▓ | ▓▓ |
| WP8 | Introducere în piață: go-to-market, primele contracte | L18-L24 | A3 · minimis |  |  |  |  | ▓▓ | ▓▓ |
| WP9 | Informare și publicitate | L1-L24 | A4 · minimis | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ |
| WP10 | Audit tehnic | L22-L24 | A6 · minimis |  |  |  |  |  | ▓▓ |

## Conținutul pachetelor

WP2 — Consolidarea bazei TRL 6 (L1-L4)

Verificarea și documentarea nivelului de plecare; colectarea cerințelor reale de la cei trei piloți; congelarea specificației funcționale a produsului. Nimic nu se proiectează înainte ca specificația să fie închisă — aceasta este condiția ca linia de producție să fie dimensionată pe piese reale, nu pe estimări.

WP3 — Dezvoltare experimentală (L3-L14)

Robustețea percepției la variații de iluminare, praf și obiecte necunoscute; autonomia energetică pentru un schimb complet; arhitectura de siguranță funcțională; recuperarea automată din erori; interfețele cu sistemele clientului. Aceasta este partea de cercetare industrială și dezvoltare experimentală a proiectului, executată de echipa proprie.

WP4 — Unitatea de fabricație (L1-L14)

Achiziția celor 2 oferte per echipament, contractarea, montajul, punerea în funcțiune și — pasul decisiv — CALIFICAREA PROCESELOR: fiecare proces (fabricație aditivă, tratament termic, prelucrare, rectificare, măsurare) trebuie să demonstreze că produce repetabil piese conforme. Fără procese calificate nu există TRL 9, oricât de bune ar fi mașinile.

WP5 — Seria-zero (L13-L21)

12 unități fabricate integral pe linia proprie: 3 pentru piloți, 3 pentru testele de calificare și încercările distructive, 6 pentru primii clienți. Fiecare unitate cu trasabilitate completă: ce pulbere, ce șarjă de tratament, ce raport de măsurare, pentru fiecare piesă critică.

WP6 — Piloți în mediu operațional (L15-L20)

Trei desfășurări în trei sectoare: producție industrială, depozit/logistică și celulă de automatizare. Fiecare pilot are protocol propriu, sarcini definite, durată minimă, criterii de acceptanță și raport final semnat de gazdă. Aceste rapoarte SUNT dovada TRL 7.

WP7 — Calificare și marcaj CE (L14-L22)

Evaluarea riscurilor, proiectarea funcțiilor de siguranță, testele la laborator acreditat (bugetate: 70.000 €, activitatea A2b), dosarul tehnic, manualul, declarația de conformitate, marcajul CE. Vezi capitolul 10.

WP8 — Introducere în piață (L18-L24)

Poziționare și preț, materiale comerciale, demonstrații, participare la târguri de profil, structura de service și garanție, negocierea și semnarea primelor contracte. Ținta: minimum 5 unități contractate și facturate până la luna 24.

# 8. Jaloane și criterii de acceptanță

Un jalon nu este o dată în calendar, ci o poartă: dacă criteriul nu este îndeplinit, proiectul nu trece mai departe fără decizie explicită.

| Jalon | Luna | Rezultat | Criteriu de acceptanță | TRL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | L4 | Baseline TRL 6 confirmat, specificație congelată | raport de test în mediu relevant + specificație funcțională aprobată și înghețată | TRL 6 |
| M2 | L14 | Linia de producție calificată | fiecare proces demonstrează repetabilitate pe piese-etalon; rapoarte de calificare acceptate | — |
| M3 | L20 | Piloți finalizați în 3 medii operaționale | ≥ 8 h/zi × ≥ 20 zile per pilot, rată de succes ≥ 90%, intervenție umană < 1/oră, rapoarte semnate de gazde | TRL 7 |
| M4 | L22 | Produs calificat și conform | dosar tehnic complet, rapoarte de testare, declarație UE de conformitate, marcaj CE aplicat; MTBF ≥ 500 h | TRL 8 |
| M5 | L24 | Produs în exploatare la clienți plătitori | ≥ 5 unități contractate, facturate și în funcțiune; cost de fabricație și marjă demonstrate | TRL 9 |

# 9. Corelarea roadmap ↔ buget ↔ tip de ajutor

Fiecare euro din buget este atașat unei activități, iar fiecare activitate unui nivel TRL. Aceasta este apărarea directă pe criteriul 3.1 (coerența bugetului cu activitățile, 15 puncte).

| Act. | Activitate | Pachete | Luni | Tip de ajutor | Cost eligibil / grant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Cercetare-dezvoltare — personal tehnic propriu | WP2, WP3, WP6, WP7 | L1-L20 | CDI 80% | 744.000 € / 595.200 € |
| A2 | Introducere în producție — unitatea de fabricație | WP4, WP5 | L1-L22 | Regional 70% | 2.946.857 € / 2.062.800 € |
| A2b | Servicii de testare și validare — laborator acreditat (EMC, siguranță, radio) | WP7 | L18-L22 | CDI dezv. exp. 60% | 70.000 € / 42.000 € |
| A3 | Introducere în piață | WP8 | L18-L24 | Minimis | 120.000 € / 120.000 € |
| A4 | Informare și publicitate | WP9 | L1-L24 | Minimis | 30.000 € / 30.000 € |
| A5 | Management de proiect | WP1 | L1-L24 | Minimis | 90.000 € / 90.000 € |
| A6 | Audit tehnic | WP10 | L22-L24 | Minimis | 60.000 € / 60.000 € |
|  | TOTAL |  |  |  | 4.060.857 € / 3.000.000 € |

Observație de încadrare: clusterul HPC face parte din unitatea de fabricație (A2, ajutor regional), nu din infrastructura de cercetare. Motivul este funcțional, nu contabil: HPC-ul este primul post al liniei — generează geometria optimizată topologic a fiecărei piese printate și simulează procesul de fabricație aditivă — și ultimul post, prin geamănul digital care primește înapoi datele de măsurare. Fără el, linia nu poate produce piesele proiectate.

# 10. Drumul spre marcajul CE (saltul la TRL 8)

Acesta este capitolul care decide dacă produsul poate fi vândut legal în Uniunea Europeană. Este și cel mai sensibil din punct de vedere al calendarului.

## Cadrul legal aplicabil

| Act normativ | Relevanță pentru EVA | Aplicabilitate |
| --- | --- | --- |
| Regulamentul (UE) 2023/1230 privind mașinile | cadrul principal — înlocuiește Directiva 2006/42/CE; introduce cerințe explicite pentru mașini cu componente de siguranță bazate pe învățare automată | din 20.01.2027 — pe toată durata implementării |
| Regulamentul (UE) 2024/1689 (Regulamentul privind IA) | EVA conține sisteme IA; dacă acestea sunt componente de siguranță ale unui produs supus evaluării de conformitate de către terță parte → sistem IA cu risc ridicat | obligații pentru risc ridicat din 02.08.2027 |
| Directiva 2014/30/UE (EMC) | compatibilitate electromagnetică — emisii și imunitate în mediu industrial | aplicabilă |
| Directiva 2014/53/UE (RED) | echipamente radio la bord (Wi-Fi, 5G, Bluetooth) | aplicabilă |
| Regulamentul (UE) 2023/1542 privind bateriile | baterii Li-ion la bord: conformitate, marcare, pașaportul bateriei | aplicabilă etapizat |
| Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) | robotul are camere și operează în spații cu persoane → prelucrare de date cu caracter personal | aplicabilă |
| Directivele RoHS 2011/65/UE și DEEE 2012/19/UE | substanțe periculoase și gestionarea deșeurilor electronice | aplicabile |

## Standarde de referință

- ISO 12100 — evaluarea și reducerea riscurilor; documentul-rădăcină al întregului dosar de conformitate.

- ISO 13482 — roboți de servicii personale; standardul cel mai apropiat de un humanoid utilitar mobil.

- ISO 10218-1 și -2 (ediția 2025) — roboți industriali; aplicabile pentru desfășurările în hale de producție.

- ISO/TS 15066 — colaborare om-robot: limite de forță și presiune la contact, dacă EVA lucrează fără barieră.

- ISO 13849-1 — nivelul de performanță (PL) al funcțiilor de siguranță; ținta uzuală pentru oprire de siguranță: PL d.

- ISO 3691-4 — deplasare autonomă în spații de lucru.

- IEC 62443 — cibersecuritate industrială; cerință și în Regulamentul mașinilor.

- UN 38.3 — încercări obligatorii pentru transportul bateriilor litiu-ion.

## Decizia de proiectare cu cel mai mare impact asupra calendarului

Regulamentul (UE) 2023/1230 include în Anexa I — categoriile cu risc ridicat, care impun implicarea unui organism notificat — componentele de siguranță cu comportament auto-evolutiv bazate pe învățare automată. Dacă stratul de siguranță al EVA învață în exploatare, evaluarea de conformitate NU mai poate fi făcută prin autocertificare: intervine organismul notificat, cu costuri și termene semnificativ mai mari, iar sistemul IA devine, în cascadă, sistem cu risc ridicat conform Regulamentului privind IA. Recomandarea arhitecturală: stratul de siguranță (oprire, limitare de viteză și forță, detecție de prezență) se proiectează DETERMINIST și separat de stratul de inteligență artificială, iar modelele IA se îngheață la punerea pe piață, cu actualizări doar prin versiuni validate. Astfel se păstrează calea de autocertificare, iar inteligența rămâne în stratul funcțional, unde aduce valoare, nu în cel de siguranță, unde aduce doar cost de reglementare.

## Etapele concrete până la CE

| Pas | Activitate | Rezultat | Luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evaluarea riscurilor conform ISO 12100 | registrul de riscuri și măsurile de reducere | L14-L15 |
| 2 | Proiectarea funcțiilor de siguranță (ISO 13849-1) | arhitectura de siguranță + nivelul PL atins | L15-L17 |
| 3 | Testare internă de pre-conformitate | identificarea neconformităților înainte de laboratorul acreditat | L17-L18 |
| 4 | Teste la laborator acreditat (EMC, siguranță electrică, radio) | rapoarte de încercare | L18-L20 |
| 5 | Încercări de anduranță și fiabilitate | MTBF demonstrat pe unitățile din seria-zero | L17-L21 |
| 6 | Întocmirea dosarului tehnic și a manualului | dosar tehnic complet, manual de utilizare | L19-L21 |
| 7 | Declarația UE de conformitate și aplicarea marcajului CE | dreptul legal de a pune produsul pe piață | L22 |

REZOLVAT — testele sunt bugetate. Testele la laborator acreditat sunt incluse ca linie proprie: 70.000 € (activitatea A2b), ajutor CDI dezvoltare experimentală 60% → grant 42.000 €, cofinanțare 28.000 €. Temeiul: ghidul permite expres contractarea de la terți a serviciilor de testare și validare (cap. 5.2.2), iar etapele de dezvoltare pentru produse hardware enumerate chiar de ghid includ „testare funcțională și de conformitate (EMC, termică, fiabilitate)” și „validare și, după caz, certificare”. Pentru a păstra grantul la exact 3.000.000 €, linia de echipamente a fost redusă cu 60.000 € (3.006.857 → 2.946.857), diferența trecând în Faza 2. Efect net asupra cofinanțării: +10.000 € (1.050.857 → 1.060.857) — varianta cea mai ieftină, întrucât reducerea echipamentelor finanțate la 70% costă mai puțin decât reducerea minimisului finanțat la 100%.

# 11. Coerența TRL 9 ↔ capacitate ↔ proiecții financiare

Un evaluator competent verifică dacă cifrele din trei documente diferite spun același lucru. Pentru EVA, lanțul se închide astfel: preț mediu de listă ~130.000 €/unitate, capacitatea liniei de fabricație ~20 unități/an (limitată de fabricația aditivă — vezi Varianta A de configurare).

| Perioadă | Venituri € | Unități | Observație |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementare, anul 1 | 0 | 0 | linia se construiește și se califică; nu există produs vandabil |
| Implementare, anul 2 | 150.000 | ~1 | prima unitate vândută + servicii — dovada TRL 9 |
| Durabilitate, anul 1 | 1.200.000 | ~9 | ramp-up comercial; capacitate folosită 45% |
| Durabilitate, anul 2 | 1.800.000 | ~14 | capacitate folosită 70% |
| Durabilitate, anul 3 | 2.600.000 | ~20 | LINIA SE SATUREAZĂ — 20 × 130.000 = 2.600.000 |

Rezultatul acestei corelări: proiecțiile financiare nu sunt optimism, ci consecința aritmetică a capacității instalate. Linia se saturează exact în anul 3 de durabilitate, ceea ce justifică — fără a o include în buget — investiția din Faza 2 (a doua mașină de fabricație aditivă, ~500.000 € din surse proprii), care dublează capacitatea fără a atinge restul lanțului, întrucât toate celelalte posturi au rezervă de 3-16×.

Indicatorii financiari rezultați: RI (rentabilitatea investiției) = 22,98% față de pragul de 2%; PI_D (performanța investiției) = 0,82 față de pragul de 0,5.

# 12. Indicatori

| Indicator | Valoare de plecare | Țintă la L24 | Sursa verificării |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel de maturitate tehnologică (TRL) | 6 | 9 | rapoarte de pilot, dosar CE, facturi |
| Produs hardware inovativ introdus în producție | 0 | 1 | procese calificate + seria-zero |
| Unități fabricate pe linia proprie | 0 | 12 | trasabilitate de fabricație |
| Unități contractate și facturate | 0 | ≥ 5 | contracte + facturi |
| Sectoare de aplicare validate prin pilot | 0 | 3 | rapoarte semnate de gazde |
| Marcaj CE / declarație de conformitate | nu | da | dosar tehnic |
| Locuri de muncă în cercetare-dezvoltare | — | 5 | state de plată |

# 13. Riscuri și măsuri de atenuare

| Risc | Prob. | Impact | Măsură de atenuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivelul TRL 6 nu poate fi documentat convingător la depunere | medie | CRITIC | întocmirea imediată a raportului de test în mediu relevant, cu înregistrări video datate și măsurători obiective — activitate de documentare, nu de dezvoltare |
| Termene de livrare a echipamentelor peste 6 luni | ridicată | ridicat | contractare în primele 2 luni; alternative identificate pe fiecare post (2-3 furnizori evaluați); decalarea calificării, nu a seriei-zero |
| Piloții nu ating rata de succes de 90% | medie | ridicat | WP3 dedicat robusteței înainte de piloți; criterii de acceptanță convenite cu gazdele în WP2; trei piloți independenți — eșecul unuia nu compromite TRL 7 |
| Stratul de siguranță intră în Anexa I a Regulamentului mașinilor → organism notificat obligatoriu | medie | ridicat | decizie de arhitectură din WP2: strat de siguranță determinist, separat de IA; modele IA înghețate la punerea pe piață |
| Personal propriu / bază scade sub 20% | medie | CRITIC | raportul este 21,1% — marjă de doar 1,1 puncte procentuale. ORICE serviciu tehnic contractat suplimentar (peste cele 70.000 € de teste) sparge pragul și face proiectul neconform. Orice cheltuială nouă de acest tip se compensează prin creșterea personalului propriu. |
| Calificarea proceselor de fabricație aditivă durează mai mult decât estimat | medie | mediu | calificare începută în paralel cu montajul; piese-etalon definite în WP2; rezervă de 3-16× în aval permite recuperarea |
| Cofinanțarea bancară nu se obține la timp | medie | CRITIC | scrisoare de confort înainte de depunere; garanție: hala din Emil Racoviță 9, liberă de sarcini |
| Cererea de piață sub proiecții | medie | mediu | trei LOI din trei sectoare distincte, dintre care două de la terți independenți; INFOGRUP aduce și canal de distribuție |

# 14. Resursele proiectului

## Echipa tehnică proprie (activitatea A1, ajutor CDI 80%)

| Rol | Persoană | Categorie | Contribuția la traseul TRL |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordonator tehnic robotică-IA | Dr. Mihai Jalobeanu | Cat. 1 | arhitectura de sistem, decizia de separare siguranță/IA, conducerea WP2-WP3 |
| Expert IA/ML și software | Adrian Potra | Cat. 1 | robustețea percepției, înghețarea și validarea modelelor |
| Expert cloud/sisteme | Cristina Potra | Cat. 1 | infrastructura de calcul, geamănul digital, integrarea cu sistemele clientului |
| Expert business development | Bogdan Pintea | Cat. 1 | cerințele piloților, poziționarea, primele contracte |
| Inginer QA / securitate | [de nominalizat] | Cat. 2 | dosarul de conformitate, testele, cibersecuritatea |

Structura echipei îndeplinește condiția eliminatorie a criteriului 4.1 (un coordonator cu peste 5 ani de experiență și minimum doi experți) — nivel maxim, 15 puncte.

## Infrastructura (activitatea A2, ajutor regional 70%)

Unitatea de fabricație din Str. Emil Racoviță nr. 9 — 672 mp organizați în 8 zone pe fluxul materialului: pulberi și fabricație aditivă în regim ATEX, post-procesare și tratament termic, prelucrări mecanice, metrologie climatizată, asamblare, laborator de testare, camera tehnică HPC, depozit. Configurarea detaliată, cu 2-3 alternative evaluate pe fiecare post, în documentele „Varianta A” și „Varianta B”.

# 15. După proiect: de la TRL 9 la scalare

TRL 9 nu este finalul, ci punctul de la care investiția începe să se întoarcă. Obligația de menținere a investiției regionale este de 3 ani de la finalizare pentru un IMM — echipamentele nu pot fi înstrăinate sau relocate. În aceeași perioadă, creditul de 10 ani se rambursează cu o rată anuală de ~158.099 €, acoperită de fluxul din exploatare încă din primul an de durabilitate.

Direcțiile de scalare, în afara proiectului: dublarea capacității prin a doua mașină de fabricație aditivă (Faza 2, ~560.000 €, surse proprii), extinderea gamei de produse către variante specializate pe sector, licențierea subansamblurilor (reductorul de precizie și componentele de răcire din cupru au valoare de sine stătătoare pe piață), și diseminarea rezultatelor de cercetare — angajament care condiționează, de altfel, intensitatea de 80% a ajutorului CDI.

# 16. Ce trebuie făcut acum — implicațiile reîncadrării

Trecerea de la încadrarea TRL 4 → TRL 6 la TRL 6 → TRL 9 rezolvă o incoerență de fond a dosarului, dar cere trei acțiuni imediate:

1. Documentarea nivelului TRL 6

Raport de test în mediu relevant, cu înregistrări video datate, măsurători obiective și arhitectura tehnică. Este o obligație de documentare a ceea ce există deja, nu de dezvoltare. Fără ea, punctul de plecare este o afirmație, iar criteriul 2.1 (maturitate) devine atacabil.

2. Propagarea încadrării în documentele existente

Memoriul tehnic, Cererea de finanțare, Planul de afaceri și secțiunile MySMIS conțin în prezent formularea TRL 4 → TRL 6. Toate trebuie aliniate la TRL 6 → TRL 9, altfel dosarul se contrazice singur. Documentul „09 – Roadmap post-TRL6” devine parte din proiect, nu anexă de durabilitate.

3. Monitorizarea pragului de 20% personal propriu

Raportul personal propriu / activitate de bază este 21,1%, cu o marjă de doar 1,1 puncte procentuale peste pragul obligatoriu. Orice serviciu tehnic contractat adăugat ulterior trebuie compensat prin creșterea personalului propriu, altfel proiectul devine neconform.

Câștigul reîncadrării: activitățile, echipamentele și indicatorii spun în sfârșit același lucru. O linie de fabricație de 3 milioane de euro și o activitate de „introducere în piață” care cere facturi reale nu pot coexista cu un proiect care se oprește la prototip. Cu TRL 9 ca țintă, fiecare euro din buget are o justificare funcțională, iar criteriul 3.1 — coerența bugetului, 15 puncte — devine un punct forte în loc de o vulnerabilitate.