## Punctaj moment
EVA – EVALUARE PE GRILĂ ȘI PUNCTAJUL MOMENTULUI · PoCIDIF Acțiunea 2.1 · 08.07.2026
Prag calitate: | 70 | Prag excelență: | 92
Proiectat la finalizare (realizabil): | ≈ 94 / 100 | DACĂ S-AR DEPUNE AZI: | RESPINS
Motiv „acum”: subcriteriile ELIMINATORII (1.1, 2.2, 4.1) nu sunt finalizate + lipsesc oferte, LOI, CV-uri confirmate. Nimic nu e depozitabil încă.
Criteriu / Subcriteriu | Max | Proiectat (realizabil) | Pregătire acum | Puncte în risc | Ce lipsește pentru punctaj
SECȚIUNEA I – RELEVANȚĂ ȘI MATURITATE (45)
1.1 Grad de inovare produs (ELIMINATORIU) | 20 | 20 | Avansat | 20 | Finalizare Memoriu tehnic + raport expert extern; încadrare fermă produs hardware
1.2 Acoperire multi-sector | 10 | 10 | Draft | 5 | Fișe sectoriale (5) + min. 3 LOI din sectoare diferite
2.1 Maturitate comercială / PMF | 5 | 5 | Nedemarat | 5 | Dovezi PMF, TRL5 demonstrabil, protocol pilot, plan go-to-market
2.2 Inovare național/internațional (ELIMINATORIU) | 10 | 10 | Avansat | 10 | Benchmark finalizat + raport expert; decizie diseminare (R1)
SECȚIUNEA II – CALITATE ȘI CAPACITATE (45)
3.1 Coerență documentație (5) | 5 | 5 | Draft | 5 | Cerere + Plan afaceri finalizate, corelate identic cu bugetul
3.1 Corectitudine buget (10) | 10 | 10 | Avansat | 10 | Min. 2 oferte / cheltuială majoră (Anexa 7)
4.1 Experiența echipei (ELIMINATORIU) | 15 | 15 | Draft | 15 | CV-uri care dovedesc: coord >5 ani + 2 experți ≥2 ani + expert sectorial ≥3 ani
4.2 Cofinanțare | 5 | 5 | Gata | 5 | Confirmare capacitate ~1,3 mil.; clarificare interpretare 4.2 (R3)
5. Performanța investiției (flux numerar) | 5 | 5 | Gata | 0 | Preluat în Plan afaceri (macheta există)
6.1 Teme orizontale | 5 | 5 | Nedemarat | 5 | Plan gen/accesibilitate/transparență salarială/DNSH (de scris)
SECȚIUNEA III – SUSTENABILITATE (10)
7.1 Rentabilitatea investiției RI | 5 | 5 | Gata | 0 | RI 18,4% (model); de fundamentat veniturile
8.1+8.2 Sustenabilitate și replicare | 5 | 5 | Draft | 0 | Plan de continuare + scenarii de replicare (în Plan afaceri)
TOTAL | 100 | ≈ 94
Legendă pregătire: Gata (model/complet) · Avansat (draft solid) · Draft (schelet) · Nedemarat (de făcut). „Puncte în risc” = ce se pierde dacă nu se rezolvă la timp; ELIMINATORIU = 0 → respingere.

## Probleme nerezolvate
PROBLEME ÎNCĂ NEREZOLVATE (blochează punctaj / eligibilitate)
# | Problemă | Categorie | Severitate | Blochează | Responsabil
1 | CAEN eligibil (6210) autorizat LA LOCUL de implementare (nu doar „terți”) | Eligibilitate | CRITIC | Respingere la contractare | Financiar
2 | Cod de fabricație eligibil (2611/2612) pentru produs hardware | Eligibilitate | CRITIC | Plafon 3 mil. / încadrare | Financiar
3 | Finanțări anterioare excluse (Acț.1.1/Regionale/PNRR/Sănătate) | Eligibilitate | CRITIC | Respingere | Manager
4 | Capacitatea de cofinanțare ~1,3 mil. € + cash implementare ~1,4 mil. | Financiar | CRITIC | Contractare / capacitate | Financiar
5 | Scenariu diseminare/licențiere pt intensitatea 80% (R1) | Buget/IP | CRITIC | Grant 3 mil. vs 2,93 | Management
6 | Încadrare CDI: cercetare industrială vs dezvoltare experimentală (R2) | Tehnic | CRITIC | Grant / intensități | Coordonator tehnic
7 | CV-uri care dovedesc experiența (4.1) | Echipă | CRITIC | 15 pct (eliminatoriu) | Manager
8 | Min. 2 oferte / cheltuială majoră (Anexa 7) | Buget | CRITIC | 10 pct (buget) | Achiziții
9 | Min. 3 scrisori de interes + 1 protocol pilot | Comercial | CRITIC | 1.2 și 2.1 | Business
10 | Interpretarea criteriului 4.2 (excedent cofinanțare) – clarificare OIPSI | Buget | RIDICAT | 5 pct | Consultant
11 | TRL5 demonstrabil înainte de depunere | Tehnic | RIDICAT | 2.1 și 2.2 | Coordonator tehnic
12 | Fundamentarea veniturilor din proiecții | Financiar | RIDICAT | RI / PI_D credibile | Business
13 | Dovezi REALE de comercializare (contracte/facturi) în anul 1 durabilitate | Comercial | RIDICAT | Recuperare 100% dacă lipsesc | Business
14 | Plan teme orizontale + DNSH (de scris) | Orizontale | MEDIU | 5 pct (6.1) | Manager
15 | Încadrarea laboratorului în buget (CDI/minimis/faza 2) | Buget | MEDIU | Structură buget | Financiar
16 | Suprafețe, putere electrică, utilități, ATEX pt secțiile de dotare | Tehnic | MEDIU | Contract spațiu / DNSH | Tehnic
17 | TVA – deductibilitate pt proiect | Financiar | MEDIU | Efort cofinanțare | Financiar
Notă: cele 9 CRITICE condiționează depunerea/scorul. R4 (minimis) a fost REZOLVAT (0 € primit). R5/R6 (salarii/flux) rezolvate în bugetul revizuit.

## Mapare MySMIS
MAPARE – cele 13 secțiuni MySMIS ↔ sursele din dosarul EVA
Fișierele din folderul „mysmis” sunt structura reală de completat. Coloana „Sursă” arată de unde se ia conținutul.
Secțiune MySMIS (fișier) | Criteriu vizat | Sursă din dosarul nostru | Ce lipsește | Pct
1. Capacitate Solicitant | 4.1, 4.2 | Echipa (buget revizuit) + Organigramă/CV + buget cofinanțare | CV-uri confirmate; dovadă cofinanțare | 20
2. Localizare Proiect | Eligibilitate | Date firmă + certificat constatator (locație + CAEN + regiune LDR) | CAEN autorizat la locul de implementare | —
3. Obiective Proiect | 1.1, indicatori | Cerere schelet (02) secț. B.3 | Obiective SMART finalizate | —
4. Justificare-context-relevanță-oportunitate | 1.1, aliniere | Memoriu tehnic (06) cap.1-2 + Cerere B.1 | Cifre/dovezi necesitate; aliniere SNCISI | 20
5. Durabilitate | 7.1, 8.1, 8.2 | Plan afaceri (03) + buget durabilitate + PI_D | Plan de continuare + replicare | 10
6. Riscuri | 3.x (calitate) | Plan afaceri (03) cap.10 | Analiză riscuri + măsuri | —
7. Grup țintă | 1.2, 2.1 | Memoriu (06) cap.9 + fișe sectoriale + studiu piață | Fișe sectoriale + LOI | 10
8. Principii orizontale | 6.1 | Plan teme orizontale (DE SCRIS) | Documentul întreg (gen/acces./DNSH) | 5
9. Metodologia de implementare | 3.1 planificare | Anexa 16 (04) + Cerere (02) secț. C | Descriere activități + Gantt | 15
10. Maturitate proiect | 2.1 | Memoriu (06) cap.10 roadmap TRL | Dovezi TRL4 + TRL5 demonstrabil | 5
11. Descriere investiție | 1.1 | Memoriu (06) cap.2-7 + Dotare (07) + buget | Schema arhitectură + finalizare | 20
12. Documentații tehnico-economice | 3.1, fezabilitate | Memoriu (06) + Dotare (07) + oferte (Anexa 7) | BOM + 2 oferte/cheltuială | 15
13. Rezultate așteptate | indicatori RCR03 | Cerere (02) secț. E | Ținte valorice + nr. entități | —
Recomandare: completează întâi Memoriul tehnic (06) și Cererea (02) → apoi copiezi conținutul în secțiunile MySMIS corespunzătoare de mai sus.