3.1 ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

EVA – Empathic Virtual Assistant · robot humanoid utilitar inovativ

PoCIDIF Acțiunea 2.1 · DANCOR PROIECT SRL · durată 24 luni · TRL4 → TRL6

CUM SE OBȚINE PUNCTAJUL MAXIM PRIN ACTIVITĂȚI Planul de activități susține criteriul 3.1 (coerență + planificare, 15p) prin: succesiune logică, durate realiste, fiecare rezultat acoperit de activități, corelare 1:1 cu bugetul (Anexa 16). Include OBLIGATORIU cele 5 activități cerute de ghid: cercetare-dezvoltare, introducere în producție, introducere în piață, informare/publicitate și audit tehnic. Activitatea de bază = 90% din grant (≥80%); personal propriu = 22% din bază (≥20%).

# 1. Structura generală

Proiectul se implementează în 24 de luni și cuprinde activități premergătoare (A0), activități de bază (cercetare-dezvoltare, introducere în producție, introducere în piață) și activități conexe (informare/publicitate, management, audit, accesibilizare). Maturitatea tehnologică evoluează de la TRL4 la TRL6.

## 1.1 Tabel sinoptic al activităților

| Cod | Activitate | Tip / ajutor | Luni | Buget elig. € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | Documentație de depunere + raport expert extern | Premergătoare | înainte de L1 | — |
| A1 | Cercetare industrială – dezvoltarea modulelor (personal propriu) | Bază · CDI 80% | L1–L18 | 744.000 |
| A2 | Dezvoltare experimentală – testare/certificare (contractual) | Bază · CDI (propriu) | L6–L20 | 250.000 |
| A3 | Introducere în producție – secții prelucrări + printare 3D metal | Bază · Regional 70% | L8–L22 | 2.500.000 |
| A4 | Introducere în producție – cluster HPC/GPU pentru AI | Bază · Regional 70% | L1–L12 | 506.850 |
| A5 | Introducere în piață – promovare / go-to-market | Bază · Minimis | L18–L24 | 120.000 |
| A6 | Informare și publicitate | Conexă · Minimis | L1–L24 | 30.000 |
| A7 | Management de proiect | Conexă · Minimis | L1–L24 | 90.000 |
| A8 | Audit tehnic / securitate / GDPR | Conexă · Minimis | L22–L24 | 60.000 |
| A9 | Accesibilizare persoane cu dizabilități | Conexă · Minimis | L12–L20 | 0 (inclus) |

Total cost eligibil: 4.300.850 € · grant 3.000.000 € · cofinanțare 1.300.855 € (scenariu OPTIMIST). Sumele corespund fișierului „04 – Anexa 16 corelare + buget defalcat” și bugetului revizuit.

# 2. Calendar (diagramă Gantt pe trimestre)

Fiecare trimestru (T) = 3 luni. „█” marchează trimestrele active.

| Act. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | █ | █ | █ | █ | █ | █ |  |  |
| A2 |  | █ | █ | █ | █ | █ | █ |  |
| A3 |  |  | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| A4 | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |
| A5 |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |
| A6 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| A7 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| A8 |  |  |  |  |  |  |  | █ |
| A9 |  |  |  | █ | █ | █ | █ |  |

Repere TRL: TRL4 (start) → TRL5 la finalul T4 (prototip parțial integrat) → TRL6 la finalul T8 (prototip complet demonstrat în mediu relevant).

# 3. Detalierea activităților

## A0. Activități premergătoare depunerii

| Obiectiv | Pregătirea dosarului de finanțare și a raportului de expertiză în inovare. |
| --- | --- |
| Livrabile | Dosar depunere complet; raport expert extern; documentație tehnico-științifică. |
| Tip / buget | Premergătoare; consultanță (minimis) / surse proprii. |

## A1. Cercetare industrială – dezvoltarea modulelor EVA

| Obiectiv | Dezvoltarea nucleului tehnologic: percepție vizuală, AI locală, navigație, control – prin personal tehnic propriu. |
| --- | --- |
| Luni / buget | L1–L18 · 744.000 € (grant 595.200 € la 80%) · = 22% din grantul activității de bază. |
| Livrabile | Module validate în laborator (viziune, LLM local, task planner, LiDAR/siguranță, control actuatori); arhitectură integrată; digital twin. |
| Indicator de etapă | M1 (L6): module senzori/AI validate; M2 (L12): integrare parțială. |
| Punctaj | 1.1 (produs nou), 4.1 (echipă tehnică proprie), prag 20% personal propriu. |

Subactivități:

- A1.1 Percepție vizuală: stereo Sony IMX530/540, calibrare, pipeline FPGA (L1–L8)

- A1.2 AI locală: LLM local, computer vision, task planner (L1–L12)

- A1.3 Navigație și siguranță: LiDAR propriu, safety layer (L3–L10)

- A1.4 Control actuatori și cinematică: motoare brushless, reductoare (L4–L12)

- A1.5 Integrare arhitectură + digital twin (L8–L18)

## A2. Dezvoltare experimentală – testare și certificare

| Obiectiv | Testarea și certificarea preliminară a subansamblelor și a prototipului. |
| --- | --- |
| Luni / buget | L6–L20 · 250.000 € (finanțare 100% proprie – contribuie la excedentul de cofinanțare 4.2). |
| Livrabile | Rapoarte de testare; conformitate preliminară; validare în mediu relevant. |
| Punctaj | 2.1 (maturitate), 3.1 (calitate), 4.2 (cofinanțare). |

Subactivități:

- A2.1 Testare module în laborator (L6–L14)

- A2.2 Certificare / conformitate preliminară (L14–L20)

## A3. Introducere în producție – secții de fabricație

| Obiectiv | Realizarea capacității proprii de fabricație (producție de către beneficiar – cerință pentru produs hardware) și fabricarea prototipului. |
| --- | --- |
| Luni / buget | L8–L22 · 2.500.000 € (grant 1.750.000 € la 70%) – justifică suma peste 1,5 mil. prin linia de producție. |
| Livrabile | Secție prelucrări (CNC, danturare, EDM, rectificare); secție printare 3D metal (WAAM + sinterizare + tratament termic); subansamble; prototip asamblat. |
| Indicator de etapă | M3 (L18): subansamble fabricate; M4 (L22): prototip complet. |
| Punctaj | 1.1/2.2 (capacitate internă), 3.1 (buget – necesită 2 oferte/utilaj). |

Subactivități:

- A3.1 Amenajare secție prelucrări metalice (L8–L14)

- A3.2 Amenajare secție printare 3D metal + tratament termic (L8–L16)

- A3.3 Fabricare subansamble prototip (L14–L20)

- A3.4 Asamblare pilot + integrare finală (L18–L22)

## A4. Introducere în producție – cluster HPC/GPU

| Obiectiv | Infrastructura de calcul pentru antrenarea și testarea modelelor AI locale. |
| --- | --- |
| Luni / buget | L1–L12 · 506.850 € (grant 354.795 € la 70%). |
| Livrabile | Cluster instalat; modele AI antrenate și validate. |
| Punctaj | 1.1 (edge-AI), fezabilitate tehnică. |

## A5. Introducere în piață – promovare și go-to-market

| Obiectiv | Lansarea comercială a produsului și obținerea primelor dovezi de comercializare. |
| --- | --- |
| Luni / buget | L18–L24 · 120.000 € (minimis 100%). |
| Livrabile | Strategie go-to-market; materiale; demonstrații; early adopters; dovezi de comercializare. |
| Punctaj | 2.1 (PMF); indicator obligatoriu de introducere în piață (contracte/facturi reale). |

## A6–A9. Activități conexe (informare, management, audit, accesibilizare)

| A6 Informare/publicitate | L1–L24 · 30.000 € – vizibilitate conform regulilor UE (obligatoriu). |
| --- | --- |
| A7 Management de proiect | L1–L24 · 90.000 € – coordonare, raportare, achiziții (salarii manager + financiar). |
| A8 Audit tehnic | L22–L24 · 60.000 € – audit tehnic/securitate/GDPR (obligatoriu la final). |
| A9 Accesibilizare | L12–L20 · inclus tehnic – interfață accesibilă (art. 9 ONU); susține 6.1. |

# 4. Indicatori de etapă (milestones)

| Reper | Luna | Rezultat / dovadă | TRL |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | L6 | Module senzori/AI validate în laborator (rapoarte, demo) | TRL4→5 |
| M2 | L12 | Prototip parțial integrat testat în mediu relevant | TRL5 |
| M3 | L18 | Subansamble fabricate intern; integrare avansată | TRL5→6 |
| M4 | L22 | Prototip complet demonstrat în mediu relevant | TRL6 |
| M5 | L24 | Lansare comercială + minim 1 dovadă de comercializare | TRL6 |

# 5. Corelare obiective ↔ activități ↔ rezultate (pentru criteriul 3.1)

| Obiectiv specific | Activități | Rezultat / indicator |
| --- | --- | --- |
| Dezvoltarea nucleului tehnologic EVA (TRL5) | A1, A2, A4 | Module validate; prototip parțial (M2) |
| Capacitate proprie de fabricație + prototip TRL6 | A3 | Secții de producție; prototip complet (M4) |
| Introducerea pe piață a produsului | A5 | Produs lansat; dovezi comercializare (RCR03) |
| Management, vizibilitate, conformitate | A6, A7, A8, A9 | Rapoarte; audit; accesibilitate |

Coerență: fiecare rezultat este acoperit de activități, duratele sunt realiste și proporționale cu complexitatea, iar sumele coincid cu bugetul și Anexa 16 – condiții pentru punctajul maxim la 3.1.

# 6. Sinteza: activități ↔ punctaj

| Criteriu | Pct | Susținut prin |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Coerență + planificare | 5 | Succesiune logică, durate realiste, rezultate acoperite |
| 3.1 Corectitudine buget | 10 | Corelare activitate-buget (Anexa 16) + 2 oferte |
| 1.1 / 2.2 Inovare | 30 | A1, A3, A4 (nucleu tehnologic + fabricație proprie) |
| 4.1 Echipă | 15 | A1 – personal tehnic propriu (22% din bază) |
| 2.1 Maturitate / PMF | 5 | A2, A5 (testare + go-to-market) + repere TRL |
| 6.1 Teme orizontale | 5 | A9 accesibilizare + măsuri în A6/A7 |

3.1 Activitățile proiectului – EVA / PoCIDIF Acțiunea 2.1. Duratele și sumele sunt orientative (scenariu OPTIMIST) și se corelează cu Cererea de finanțare, Planul de afaceri, Anexa 16 și bugetul revizuit. Elaborat 08.07.2026.